## INDICE
ÍNDICE
1. Base Predios
2. Resumen del valor económico de los predios que conforman las unidades de actuación urbanística del plan parcial
3. Áreas propuestas del plan parcial
4. Espacio Público
5. Identificación de las cargas del Plan Parcia - PPRU
6. Cuantificación de los costos directos
7. Cuantificación de los costos indirectos
8. Productos inmobiliarios - Ventas estimadas
9. Balance
10. Reparto Ventas
11. PPRU Usos
11. Distribución de la Edificabioidad en el PPRU
12. Cronograma de Ejeción del PPRU

## BASE_PREDIOS_PP
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
1. Base de Predios
Se debe especificar las cabidas y áreas construidas de los predios participantes en el plan parcial. Se debe indicar el número chip y matrícula de cada predio. Adicionalmente, se debe realizar un avalúo del terreno y del área construida de cada predio para conocer su valoración en términos económicos. Como en este ejemplo solo existen dos Unidades de Actuación Urbanística – U.A.U., se presentan los predios que conforman cada una de las U.A.U.
[5 empty] | TERRENO | [6 empty] | CONSTRUCCIÓN
| No UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA | NUMERO PREDIO | NÚMERO CHIP | MATRÍCULA | AREA TERRENO | Participación en el total del área de la - U.G | Participación en el total del área del PPRU | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Participación en el valor total de la - U.G | Participación en el valor total del PPRU | AREA CONSTRUIDA | Participación en el total del área construida de la - U.G 1 | Participación en el total de área construida | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Participación en el total del área construida de la -U.G | Participación en el total de área construida
[5 empty] | M2 | % | % | COP Miles | COP Miles | % | % | M2 | % | % | COP Miles | COP Miles | % | %
1 | U.G. 1 | 7580 | AAA0074TUZM | 50C-374434 | 31717.2 | 51.82% | 46.87% | 1100 | 34888920 | 50.6% | 45.49% | 31672.3 | 56.1% | 50.34% | 1200 | 38006760 | 56.1% | 50.34%
2 |  | 7580 | AAA0074TWHY | 50C-308922 | 9849.1 | 16.09% | 14.56% | 1100 | 10834010 | 15.71% | 14.12% | 8172.1 | 14.47% | 12.99% | 1200 | 9806520 | 14.47% | 12.99%
3 |  | 7580 | AAA0074TUPP | 50C-133441 | 10721.7 | 17.52% | 15.85% | 1100 | 11793870 | 17.1% | 15.38% | 8398.53 | 14.87% | 13.35% | 1200 | 10078236 | 14.87% | 13.35%
4 |  | 7580 | AAA016UEDE | 50C-364575 | 5744.1 | 9.385% | 8.489% | 1200 | 6892920 | 9.997% | 8.987% | 5363 | 9.498% | 8.524% | 1200 | 6435600 | 9.498% | 8.524%
5 |  | 7580 | AAA0074TWAF | 50C-354571 | 2124.1 | 3.47% | 3.139% | 1200 | 2548920 | 3.697% | 3.323% | 2015.7 | 3.57% | 3.204% | 1200 | 2418840 | 3.57% | 3.204%
6 |  | 7580 | AAA0074TUYX | 50C-364576 | 1049.8 | 1.715% | 1.552% | 1900 | 1994620 | 2.893% | 2.6% | 840 | 1.488% | 1.335% | 1200 | 1008000 | 1.488% | 1.335%
| TOTAL U.G 1 |  |  |  | 61206 | 100% | 90.46% |  | 68953260 | 100% | 89.9% | 56461.63 | 100% | 89.74% |  | 67753956 | 100% | 89.74%
7 | A.M.D. | 3558 | AAA0204LBSK | 50C-1737540 | 5031.04 | 77.91% | 7.435% | 1200 | 6037248 | 77.91% | 7.871% | 5031.04 | 77.91% | 7.996% | 1200 | 6037248 | 77.91% | 7.996%
8 |  | 2281 | AAA0074TUXR | 50C-1223977 | 1426.36 | 22.09% | 2.108% | 1200 | 1711632 | 22.09% | 2.232% | 1426.36 | 22.09% | 2.267% | 1200 | 1711632 | 22.09% | 2.267%
| TOTAL A.M.D. |  |  |  | 6457.4 | 100% | 9.543% |  | 7748880 | 100% | 10.1% | 6457.4 | 100% | 10.26% |  | 7748880 | 100% | 10.26%
0%
| TOTAL PLAN PARCIAL |  |  |  | 67663.4 |  | 100% |  | 76702140 |  | 100% | 62919.03 |  | 100% |  | 75502836 |  | 100%
Fuente área de terreno: Planos topográficos en proceso de incorporacion en Catastro Distrital a la fecha de adopción inicial
Fuente del valor unitario del área de terreno: Valores de Referencia Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, el detalle de consulta se encuentra en el DTS del PPRU "Ciudadela Nuevo Salitre". Ver Paginas 123-125
Fuente área construida: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, año 2016 para la tipologia constructiva que en ese momento se encontraba edificada, siendo este el periodo de aporte de las unidades prediales invidiuales para el desarrollo del PPRU
Fuente del valor unitario del área construida: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - 2016
NOTA ACLARATORIA: Para el caso en particular, la información registrada en la tabla "Base de Predios" tenia como función el aporte de suelo y construcción de acuerdo con la distribución catastral original para el plantemiento del PPRU en el año 2016. A la fecha, las condiciones catastrales en terminos de unidades prediales y áreas construidas han cambiado dado que el PPRU se ha venido desarrollado. Dado que se trata de un Plan Parcial de una única unidade de gestión, único propietario inicial y no requerir compensaciones entre unidades de gestión, no se considera necesario efectuar actualización de valores de referencia de suelo y/o construcción.
Unicamente para efectos de referencia, que no resultan influyentes en los calculos posteriores del proceso de modificación del PPRU, a continuación se presenta la consulta del comportamiento de valor de suelo por manzana de la UAECD para la vigencia 2023:

## PREDIOS
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
2. Resumen del valor económico de los predios que conforman las unidades de actuación urbanística del plan parcial
A partir de la identificación de los predios que conforman el plan parcial, se presenta un cuadro resumen del valor de la construcción y del terreno de cada predio diferencuado por Unidad de Actuación Urbanística.
| No UNIDAD DE GESTION URBANISTICA | VALOR SUELO | VALOR CONSTRUCCIÓN | TOTAL
|  | COP Miles | COP Miles | COP Miles
| U.G 1 | 68953260 | 67753956 | 136707216
| A.M.D. | 7748880 | 7748880 | 15497760
| TOTAL | 76702140 | 75502836 | 152204976
PARTICIPACIÓN INICIAL DE LOS PROPIETARIOS UG 1
NÚM. PREDIO | PROPIETARIO | CHIP | Área suelo catastral (m2) | % Part según área / UG
1 | Fiduciaria Bogotá - Patrimonio Autónomo:3-1-45136 | AAA0074TUZM | 31717.2 | 51.82%
2 | Fiduciaria Bogotá - Patrimonio Autónomo:3-1-45136 | AAA0074TWHY | 9849.1 | 16.09%
3 | Fiduciaria Bogotá - Patrimonio Autónomo:3-1-45136 | AAA0074TUPP | 10721.7 | 17.52%
4 | Fiduciaria Bogotá - Patrimonio Autónomo:3-1-45136 | AAA016UEDE | 5744.1 | 9.385%
5 | Fiduciaria Bogotá - Patrimonio Autónomo:3-1-45136 | AAA0074TWAF | 2124.1 | 3.47%
6 | Fiduciaria Bogotá - Patrimonio Autónomo:3-1-45136 | AAA0074TUYX | 1049.8 | 1.715%
|  |  | 61206 | 100%
PARTICIPACIÓN INICIAL DE LOS PROPIETARIOS AREA DE MANEJO DIFERENCIADO
NÚM. PREDIO | PROPIETARIO | CHIP | Área suelo catastral (m2) | % Part según área / UG
7 | GRUPO C.B.C. S.A. | AAA0204LBSK | 5031.04 | 77.91%
8 | INDUSTRIAS E INVERSIONES LETICIA LTDA | AAA0074TUXR | 1426.36 | 22.09%
|  |  | 6457.4 | 100%

## AREAS_PPRU
3. Áreas generales del plan parcial
En una tabla resumen se deben relacionar las áreas correspondientes a la zona de intervención del plan parcial de renovación urbana, y que corresponden al ámbito de aplicación para el posterior reparto de cargas y beneficios del Plan Parcial. Estas áreas son producto del diseño del proyecto urbanístico del plan parcial, siguiendo las directrices de los niveles superiores de planeación como el Plan de Ordenamiento Territorial, el plan zonal, las directrices de la Secretaría Distrital de Planeación, entre otros.
CUADRO GENERAL DE AREAS
ITEM | DESCRIPCION | ÁREA
0 | ÁREA BRUTA TOTAL | 67663.4 | 100%
1.1 | Predio No. 1 | 31717.2 | 46.87%
1.2 | Predio No. 2 | 9849.1 | 14.56%
1.3 | Predio No. 3 | 10721.7 | 15.85%
1.4 | Predio No. 4 | 5744.1 | 8.489%
1.5 | Predio No. 5 | 2124.1 | 3.139%
1.6 | Predio No. 6 | 1049.8 | 1.552%
2 | ÁREAS DE MANEJO DIFERENCIADO | 6457.4 | 9.543%
2.1 | Predio No. 7 | 5031.04 | 7.435%
2.2 | Predio No. 8 | 1426.36 | 2.108%
1 | ÁREA BRUTA OBJETO DE REPARTO | 61206 | 90.46%
4 | SUELO CARGAS GENERALES - Sistema Víal Arterial | 3360.38 | 5.49%
4.1 | Reserva Víal - Intersección AK 68- Av. Congreso Eucaristico por AC 22 - Av. Ferrocarril de O. - (1) | 529.32 | 0.8648%
4.2 | Reserva Víal - AC 22 - Av. Ferrocarril de Occidente - (2) | 1560.49 | 2.55%
4.3 | Reserva Víal AK 68 - Av. Congreso Eucarístico (1) | 2.53 | 0.004134%
4.4 | Reserva Víal AK 68 - Av. Congreso Eucarístico (2) | 23.33 | 0.03812%
4.5 | Reserva Víal - Intersección AK 68 - Av. Congreso Eucaristico por CL 19 - Av. Industrial - (1) | 383.59 | 0.6267%
4.6 | Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (2) | 61.94 | 0.1012%
4.7 | Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (3) | 186.51 | 0.3047%
4.8 | Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (4) | 612.67 | 1.001%
5 | AREA NETA REURBANIZABLE | 57845.62 | 94.51%
6 | CONTROL AMBIENTAL | 5235.293 | 8.554%
6.1 | C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 799.409 | 1.306%
6.2 | C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 599.68 | 0.9798%
6.3 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1285.944 | 2.101%
6.4 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 1511.95 | 2.47%
6.5 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 205.28 | 0.3354%
6.6 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (2) | 228.49 | 0.3733%
6.7 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (3) | 604.54 | 0.9877%
7 | MALLA VÍAL INTERMEDIA | 8108.16 | 13.25%
7.1 | Vía V-4 CL 20 | 1980.51 | 3.236%
7.2 | Vía V-5 KR 66 | 6127.65 | 10.01%
8 | AREA ÚTIL TOTAL * | 44502.167 | 72.71%
8.1 | Área Útil Proyecto Vivienda SMZ 1 LOTE 1 | 19214.19 | 31.39%
8.2 | Área Útil Proyecto Vivienda SMZ 1 LOTE 2 V.I.P. (20% del Area util - 40% Segun Art. 29 - Decreto 562/2015, Proyecto Asociativo) | 5340.26 | 8.725%
8.3 | Área Útil Proyecto Vivienda SMZ 2 Lote Único | 10831.371 | 17.7%
8.4 | Área Útil Proyecto Vivienda SMZ 3 LOTE 1 | 7601.88 | 12.42%
8.5 | Área Útil Proyecto Usos Múltiples SMZ 3 LOTE 2 | 1505.85 | 2.46%
9 | ÁREA PRIVADA AFECTA AL USO PÚBLICO - (A.P.A.U.P.) | 15969.611 | 26.09%
9.1 | ESPACIO GENERADO EN ZONAS VERDES - (A.P.A.U.P.) | 9394.601 | 15.35%
9.1.1 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 741.009 | 1.211%
9.1.2 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 688.43 | 1.125%
9.1.3 | A.P.A.U.P. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 1103.26 | 1.803%
9.1.4 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1269.645 | 2.074%
9.1.5 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 390.01 | 0.6372%
9.1.6 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 304.22 | 0.497%
9.1.7 | A.P.A.U.P. Vía V-4 - CL 20 - (1) | 366.137 | 0.5982%
9.1.8 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (1) | 1237.31 | 2.022%
9.1.9 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (2) | 386.57 | 0.6316%
9.1.10 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (3) | 1242.01 | 2.029%
9.1.11 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (4) | 1666 | 2.722%
9.2 | ESPACIO GENERADO EN ZONAS PEATONALES | 6575.01 | 10.74%
9.2.1 | A.P.A.U.P. Plazoleta Infantil | 3377.17 | 5.518%
9.2.2 | A.P.A.U.P. Plaza Parque | 1326.28 | 2.167%
9.2.3 | A.P.A.U.P. Plazoleta | 1871.56 | 3.058%
10 | AREA ÚTIL PRIVADA ** | 28523.65 | 46.6%
10.1 | Área Útil Privada Proyecto Vivienda SMZ 1 LOTE 1 | 12379.33 | 20.23%
10.2 | Área Útil Privada Proyecto Vivienda SMZ 1 LOTE 2 V.I.P. | 5035.75 | 8.228%
10.3 | Área Útil Privada Proyecto Vivienda SMZ 2 Lote Único | 7217.27 | 11.79%
10.4 | Área Útil Privada Proyecto Vivienda SMZ 3 LOTE 1 | 2385.45 | 3.897%
10.5 | Área Útil Privada Proyecto Usos Múltiples SMZ 3 LOTE 2 | 1505.85 | 2.46%

## ESPACIO PUBLICO
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
4. Espacio Publico
ITEM | DESCRIPCION | ÁREA
1 | ESPACIO PÚBLICO | 5235.293
1.1 | CONTROL AMBIENTAL | 5235.293
1.1.1 | C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 799.409
1.1.2 | C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 599.68
1.1.3 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1285.944
1.1.4 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 1511.95
1.1.5 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 205.28
1.1.6 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (2) | 228.49
1.1.7 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (3) | 604.54
2 | ÁREA PRIVADA AFECTA AL USO PÚBLICO - (A.P.A.U.P.) | 15969.611
2.1 | ESPACIO GENERADO ZONAS VERDES - (A.P.A.U.P.) | 9394.601
2.1.1 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 741.009
2.1.2 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 688.43
2.1.3 | A.P.A.U.P. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 1103.26
2.1.4 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1269.645
2.1.5 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 390.01
2.1.6 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 304.22
2.1.7 | A.P.A.U.P. Vía V-4 - CL 20 - (1) | 366.137
2.1.8 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (1) | 1237.31
2.1.9 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (2) | 386.57
2.1.10 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (3) | 1242.01
2.1.11 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (4) | 1666
2.2 | ESPACIO GENERADO EN ZONAS PEATONALES | 6575.01
2.2.1 | A.P.A.U.P. Plazoleta Infantil | 3377.17
2.2.2 | A.P.A.U.P. Plaza Parque | 1326.28
2.2.3 | A.P.A.U.P. Plazoleta | 1871.56
2.2.4 | Adecuación conexión peatonal de la Av. Congreso Eucarístico | 2515.06
3 | APORTE A LA META DE ESPACIO PUBLICO EN ZONAS VERDES Y PEATONALES | 21204.904

## CARGAS_PPRU
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
5. Identificación de las cargas del Plan Parcial
-Las cargas a ser repartidas son todas Las inversiones necesarias para la ejecución del plan parcial. Incluyen los costos de construcción y adecuación de la malla vial y el nuevo espacio público, así como los costos de otras cargas como estudios, diseño, gestión, compensaciones etc. -Se aclara que la cesión de suelo solo se debe considerar como carga, si la en la metodología de reparto que se implementa no se cuenta el valor del suelo como un aporte. -La tabla que se muestra a continuación presenta las cargas desagregadas por rubros, si es el caso se debe especificar el área y el valor de la construcción de la carga. -Se debe presentar el total de Las cargas de cada rubro por Unidad de Actuación Urbanística y por plan parcial.
CONCEPTO | ÁREAS |  |  | COSTO M2 CONSTRUCCIÓN | TOTAL CARGA |  |  | TOTAL CARGA DEC 562 DE 2014
| U.G. 1 | A.M.D. | TOTAL PLAN PARCIAL |  | U.G. 1 | A.M.D. | TOTAL PLAN PARCIAL | CUANTIFICACION DEC 562 DE 2014
| M2 | M2 | M2 | COP Miles | COP Miles | COP Miles | COP Miles | COP Miles
CARGAS GENERALES | 14691.676 |  | 14691.676 |  | 14116177.1576 |  | 14116177.1576 | 3879867.588
CARGAS GENERALES-SUELO SITEMAS GENERALES | 8595.673 |  | 8595.673 |  | 9699668.97 |  | 9699668.97 | 3879867.588
SUELO CARGAS GENERALES - SISTEMA MALLA VIAL ARTERIAL | 3360.38 |  | 3360.38 |  | 3783787.88 |  | 3783787.88 | 1513515.152
Reserva Víal - Intersección AK 68- Av. Congreso Eucaristico por AC 22 - Av. Ferrocarril de O. - (1) | 529.32 |  | 529.32 | 1126 | 596014.32 |  | 596014.32 | 238405.728
Reserva Víal - AC 22 - Av. Ferrocarril de Occidente - (2) | 1560.49 |  | 1560.49 | 1126 | 1757111.74 |  | 1757111.74 | 702844.696
Reserva Víal AK 68 - Av. Congreso Eucarístico (1) | 2.53 |  | 2.53 | 1126 | 2848.78 |  | 2848.78 | 1139.512
Reserva Víal AK 68 - Av. Congreso Eucarístico (2) | 23.33 |  | 23.33 | 1126 | 26269.58 |  | 26269.58 | 10507.832
Reserva Víal - Intersección AK 68 - Av. Congreso Eucaristico por CL 19 - Av. Industrial - (1) | 383.59 |  | 383.59 | 1126 | 431922.34 |  | 431922.34 | 172768.936
Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (2) | 61.94 |  | 61.94 | 1126 | 69744.44 |  | 69744.44 | 27897.776
Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (3) | 186.51 |  | 186.51 | 1126 | 210010.26 |  | 210010.26 | 84004.104
Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (4) | 612.67 |  | 612.67 | 1126 | 689866.42 |  | 689866.42 | 275946.568
CONTROL AMBIENTAL - MALLA VIAL ARTERIAL | 5235.293 |  | 5235.293 |  | 5915881.09 |  | 5915881.09 | 2366352.436
C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 799.409 |  | 799.409 | 1130 | 903332.17 |  | 903332.17 | 361332.868
C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 599.68 |  | 599.68 | 1130 | 677638.4 |  | 677638.4 | 271055.36
C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1285.944 |  | 1285.944 | 1130 | 1453116.72 |  | 1453116.72 | 581246.688
C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 1511.95 |  | 1511.95 | 1130 | 1708503.5 |  | 1708503.5 | 683401.4
C.A. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 205.28 |  | 205.28 | 1130 | 231966.4 |  | 231966.4 | 92786.56
C.A. CL 19 - Av. Industrial - (2) | 228.49 |  | 228.49 | 1130 | 258193.7 |  | 258193.7 | 103277.48
C.A. CL 19 - Av. Industrial - (3) | 604.54 |  | 604.54 | 1130 | 683130.2 |  | 683130.2 | 273252.08
CARGAS GENERALES POR EJECUCION DE OBRAS | 6096.003 |  | 6096.003 |  | 4416508.1876 |  | 4416508.1876 | 6e-11
OBRAS DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL ARTERIAL | 6096.003 |  | 6096.003 |  | 2668235.2416 |  | 2668235.2416 | 6e-11
Av. Ferrrocarril de Occidente-AC 22 - Construccion Acceso | 234.13 |  | 234.13 | 678 | 158740.14 |  | 158740.14 | 1e-11
Av. Industrial - AC 19 - Construccion Acceso | 261.99 |  | 261.99 | 678 | 177629.22 |  | 177629.22 | 1e-11
Av. Congreso Eucaristico - AK68 - Construccion Acceso | 190.09 |  | 190.09 | 678 | 128881.02 |  | 128881.02 | 1e-11
Av. Industrial -AC19-Mejoramiento | 1992.03 |  | 1992.03 | 395 | 786851.85 |  | 786851.85 | 1e-11
Av. Ferrocarril de Occidente -AC 22 - Mejoramiento | 902.7 |  | 902.7 | 395 | 356566.5 |  | 356566.5 | 1e-11
Av. Congreso Eucaristico -AK68-Adecuacion conexión peatonal | 2515.063 |  | 2515.063 | 421.2883 | 1059566.5116 |  | 1059566.5116 | 1e-11
INSTALACION DE REFUERZO DE RED MATRIZ |  |  |  |  | 350013.946 |  | 350013.946 | 1e-11
VALORIZACIÓN POR BENEFICIO LOCAL, Acuerdo 728/2018 |  |  |  |  | 1398259 |  | 1398259
CARGAS LOCALES |  |  |  |  | 15841594.0908 |  | 15841594.0908 | 8713443.4802
VIAS LOCALES | 8108.16 |  | 8108.16 |  | 3377102.5674 |  | 3377102.5674 | 3377102.5674
Vía V-4 CL 20 | 1980.51 |  | 1980.51 | 497.1921 | 984693.9786 |  | 984693.9786 | 984693.9786
Vía V-5 KR 66 (Ejecutado Año 2021) | 4027.85 |  | 4027.85 | 363.7523 | 1465139.7016 |  | 1465139.7016 | 1465139.7016
Vía V-5 KR 66 (Por Ejecutar) | 2099.8 |  | 2099.8 | 441.5987 | 927268.8873 |  | 927268.8873 | 927268.8873
ESPACIO CONSTRUIDO EN A.P.A.U.P. | 15969.611 |  | 15969.611 |  | 5166956.4801 |  | 5166956.4801 | 1.4e-10
A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 741.009 |  | 741.009 | 200 | 148201.8 |  | 148201.8 | 1e-11
A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 688.43 |  | 688.43 | 200 | 137686 |  | 137686 | 1e-11
A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1269.645 |  | 1269.645 | 200 | 253929 |  | 253929 | 1e-11
A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 390.01 |  | 390.01 | 200 | 78002 |  | 78002 | 1e-11
A.P.A.U.P. Franja Ambiental. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 304.22 |  | 304.22 | 200 | 60844 |  | 60844 | 1e-11
A.P.A.U.P. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 1103.26 |  | 1103.26 | 200 | 220652 |  | 220652 | 1e-11
A.P.A.U.P. Vía V-4 - CL 20 - (1) | 366.137 |  | 366.137 | 511.4709 | 187268.4213 |  | 187268.4213 | 1e-11
A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (1) | 1237.31 |  | 1237.31 | 511.4709 | 632848.0606 |  | 632848.0606 | 1e-11
A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (2) | 386.57 |  | 386.57 | 511.4709 | 197719.3062 |  | 197719.3062 | 1e-11
A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (3) | 1242.01 |  | 1242.01 | 511.4709 | 635251.9738 |  | 635251.9738 | 1e-11
A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (4) | 1666 |  | 1666 | 511.4709 | 852110.5212 |  | 852110.5212 | 1e-11
A.P.A.U.P. Plazoleta Infantil | 3377.17 |  | 3377.17 | 268.0518 | 905256.5649 |  | 905256.5649 | 1e-11
A.P.A.U.P. Plaza Parque | 1326.28 |  | 1326.28 | 268.0518 | 355511.7678 |  | 355511.7678 | 1e-11
A.P.A.U.P. Plazoleta | 1871.56 |  | 1871.56 | 268.0518 | 501675.0642 |  | 501675.0642 | 1e-11
REDES SECUNDARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |  |  |  |  | 3379266.9192 |  | 3379266.9192 | 3379266.9192
Redes Locales Acueducto (ML) | 940 |  | 940 | 678.7036 | 637981.3665 |  | 637981.3665 | 637981.3665
Alcantarillado Sanitario (ML) | 582 |  | 582 | 1245.3019 | 724765.7346 |  | 724765.7346 | 724765.7346
Alcantarillado Pluvial (ML) | 563 |  | 563 | 2529.6363 | 1424185.2221 |  | 1424185.2221 | 1424185.2221
Estudios y Diseños |  |  |  | 5% | 139346.6162 |  | 139346.6162 | 139346.6162
Admon. |  |  |  | 10% | 292627.8939 |  | 292627.8939 | 292627.8939
Imprevistos |  |  |  | 2% | 58525.5788 |  | 58525.5788 | 58525.5788
Utilidad |  |  |  | 3% | 87788.3682 |  | 87788.3682 | 87788.3682
IVA sobre Utilidad |  |  |  | 16% | 14046.1389 |  | 14046.1389 | 14046.1389
OBRAS MODIFICACION REDES SECUNDARIAS EXISTENTES |  |  |  |  | 382822.1306 |  | 382822.1306 | 6e-11
Redes Acueducto Externa al Plan al PPRU (ML) | 1960 |  | 1960 | 161.0812 | 315719.1767 |  | 315719.1767 | 1e-11
Estudios y Diseños |  |  |  | 5% | 15785.9588 |  | 15785.9588 | 1e-11
Admon. |  |  |  | 10% | 33150.5136 |  | 33150.5136 | 1e-11
Imprevistos |  |  |  | 2% | 6630.1027 |  | 6630.1027 | 1e-11
Utilidad |  |  |  | 3% | 9945.1541 |  | 9945.1541 | 1e-11
IVA sobre Utilidad |  |  |  | 16% | 1591.2247 |  | 1591.2247 | 1e-11
EQUIPAMIENTO PUBLICO- CONSTRUIDO | 1200 |  | 1200 |  | 1578372 |  | 1578372 | 1e-11
Equipamiento Público | 1000 |  | 1000 | 1315.31 | 1315310 |  | 1315310 | 1e-11
Parqueaderos del Equipamiento publico | 200 |  | 200 | 1315.31 | 263062 |  | 263062 | 1e-11
COSTOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL |  |  |  |  | 1957073.9936 |  | 1957073.9936 | 1957073.9936
Formulación Plan Parcial |  |  |  |  | 1328125.5162 |  | 1328125.5162 | 1328125.5162
Levantamiento topográfico formulación |  |  |  |  | 145320 |  | 145320 | 145320
Estudios técnicos y asesorías para la formulación |  |  |  |  | 438332.6596 |  | 438332.6596 | 438332.6596
Diseño urbanos para la formulación |  |  |  |  | 292221.7731 |  | 292221.7731 | 292221.7731
Coordinación y gestión de la formulación del Plan Parcial |  |  |  |  | 430000 |  | 430000 | 430000
Estudio de Titulos |  |  |  |  | 22251.0835 |  | 22251.0835 | 22251.0835
Gestion |  |  |  |  | 628948.4774 |  | 628948.4774 | 628948.4774
Saneamiento predial |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 30000
Operación del Vehiculo Fiduciario |  |  |  |  | 547610.8148 |  | 547610.8148 | 547610.8148
Avalúos |  |  |  |  | 48000 |  | 48000 | 48000
Actualizacion Estudio de Titulos |  |  |  |  | 3337.6625 |  | 3337.6625 | 3337.6625
TOTAL CARGAS |  |  |  |  | 29957771.2484 |  | 29957771.2484 | 12593311.0682
CARGA ADICIONAL | [7 empty] | 17364460.1803
Fuente malla vial: Ospinas y Cia con referencia a proyectos comparables
Fuente Espacio Pùblico: Ospinas y Cia con referencia a proyectos comparables
Fuente control ambiental: Ospinas y Cia con referencia a proyectos comparables
Fuente Obras Modificacion Red Matriz Existente de Servicios Públicos Domiciliarios: EAAB (Costo Directo) - Ospinas (Ajuste, Costos Indirectos)
Fuente Redes Secundarias de Servicios Públicos Domiciliarios: EAAB(Costo Directo) - Ospinas (Ajuste, Costos Indirectos)
Fuente Costos de formulación y gestiòn del Plan Parcial: Ospinas y Cia

## CARGAS_UGU
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
5. Identificación de las cargas del Plan Parcial
-Las cargas a ser repartidas son todas Las inversiones necesarias para la ejecución del plan parcial. Incluyen los costos de construcción y adecuación de la malla vial y el nuevo espacio público, así como los costos de otras cargas como estudios, diseño, gestión, compensaciones etc. -Se aclara que la cesión de suelo solo se debe considerar como carga, si la en la metodología de reparto que se implementa no se cuenta el valor del suelo como un aporte. -La tabla que se muestra a continuación presenta las cargas desagregadas por rubros, si es el caso se debe especificar el área y el valor de la construcción de la carga. -Se debe presentar el total de Las cargas de cada rubro por Unidad de Actuación Urbanística y por plan parcial.
CONCEPTO | ÁREAS |  |  | COSTO M2 CONSTRUCCIÓN | TOTAL CARGA |  |  | TOTAL CARGA DEC 562 DE 2014
| U.G. 1 | A.M.D. | TOTAL PLAN PARCIAL |  | U.G. 1 | A.M.D. | TOTAL PLAN PARCIAL | CUANTIFICACION DEC 562 DE 2014
| M2 | M2 | M2 | COP Miles | COP Miles | COP Miles | COP Miles | COP Miles
CARGAS GENERALES | 14691.676 |  | 14691.676 |  | 14116177.1576 |  | 14116177.1576 | 3879867.588
CARGAS GENERALES-SUELO SITEMAS GENERALES | 8595.673 |  | 8595.673 |  | 9699668.97 |  | 9699668.97 | 3879867.588
SUELO CARGAS GENERALES - SISTEMA MALLA VIAL ARTERIAL | 3360.38 |  | 3360.38 |  | 3783787.88 |  | 3783787.88 | 1513515.152
Reserva Víal - Intersección AK 68- Av. Congreso Eucaristico por AC 22 - Av. Ferrocarril de O. - (1) | 529.32 |  | 529.32 | 1126 | 596014.32 |  | 596014.32 | 238405.728
Reserva Víal - AC 22 - Av. Ferrocarril de Occidente - (2) | 1560.49 |  | 1560.49 | 1126 | 1757111.74 |  | 1757111.74 | 702844.696
Reserva Víal AK 68 - Av. Congreso Eucarístico (1) | 2.53 |  | 2.53 | 1126 | 2848.78 |  | 2848.78 | 1139.512
Reserva Víal AK 68 - Av. Congreso Eucarístico (2) | 23.33 |  | 23.33 | 1126 | 26269.58 |  | 26269.58 | 10507.832
Reserva Víal - Intersección AK 68 - Av. Congreso Eucaristico por CL 19 - Av. Industrial - (1) | 383.59 |  | 383.59 | 1126 | 431922.34 |  | 431922.34 | 172768.936
Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (2) | 61.94 |  | 61.94 | 1126 | 69744.44 |  | 69744.44 | 27897.776
Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (3) | 186.51 |  | 186.51 | 1126 | 210010.26 |  | 210010.26 | 84004.104
Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (4) | 612.67 |  | 612.67 | 1126 | 689866.42 |  | 689866.42 | 275946.568
CONTROL AMBIENTAL - MALLA VIAL ARTERIAL | 5235.293 |  | 5235.293 |  | 5915881.09 |  | 5915881.09 | 2366352.436
C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 799.409 |  | 799.409 | 1130 | 903332.17 |  | 903332.17 | 361332.868
C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 599.68 |  | 599.68 | 1130 | 677638.4 |  | 677638.4 | 271055.36
C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1285.944 |  | 1285.944 | 1130 | 1453116.72 |  | 1453116.72 | 581246.688
C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 1511.95 |  | 1511.95 | 1130 | 1708503.5 |  | 1708503.5 | 683401.4
C.A. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 205.28 |  | 205.28 | 1130 | 231966.4 |  | 231966.4 | 92786.56
C.A. CL 19 - Av. Industrial - (2) | 228.49 |  | 228.49 | 1130 | 258193.7 |  | 258193.7 | 103277.48
C.A. CL 19 - Av. Industrial - (3) | 604.54 |  | 604.54 | 1130 | 683130.2 |  | 683130.2 | 273252.08
CARGAS GENERALES POR EJECUCION DE OBRAS | 6096.003 |  | 6096.003 |  | 4416508.1876 |  | 4416508.1876 | 6e-11
OBRAS DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL ARTERIAL | 6096.003 |  | 6096.003 |  | 2668235.2416 |  | 2668235.2416 | 6e-11
Av. Ferrrocarril de Occidente-AC 22 - Construccion Acceso | 234.13 |  | 234.13 | 678 | 158740.14 |  | 158740.14 | 1e-11
Av. Industrial - AC 19 - Construccion Acceso | 261.99 |  | 261.99 | 678 | 177629.22 |  | 177629.22 | 1e-11
Av. Congreso Eucaristico - AK68 - Construccion Acceso | 190.09 |  | 190.09 | 678 | 128881.02 |  | 128881.02 | 1e-11
Av. Industrial -AC19-Mejoramiento | 1992.03 |  | 1992.03 | 395 | 786851.85 |  | 786851.85 | 1e-11
Av. Ferrocarril de Occidente -AC 22 - Mejoramiento | 902.7 |  | 902.7 | 395 | 356566.5 |  | 356566.5 | 1e-11
Av. Congreso Eucaristico -AK68-Adecuacion conexión peatonal | 2515.063 |  | 2515.063 | 421.2883 | 1059566.5116 |  | 1059566.5116 | 1e-11
INSTALACION DE REFUERZO DE RED MATRIZ |  |  |  |  | 350013.946 |  | 350013.946 | 1e-11
VALORIZACIÓN POR BENEFICIO LOCAL, Acuerdo 728/2018 |  |  |  |  | 1398259 |  | 1398259
CARGAS LOCALES |  |  |  |  | 15841594.0908 |  | 15841594.0908 | 8713443.4802
VIAS LOCALES | 8108.16 |  | 8108.16 |  | 3377102.5674 |  | 3377102.5674 | 3377102.5674
Vía V-4 CL 20 | 1980.51 |  | 1980.51 | 497.1921 | 984693.9786 |  | 984693.9786 | 984693.9786
Vía V-5 KR 66 (Ejecutado Año 2021) | 4027.85 |  | 4027.85 | 363.7523 | 1465139.7016 |  | 1465139.7016 | 1465139.7016
Vía V-5 KR 66 (Por Ejecutar) | 2099.8 |  | 2099.8 | 441.5987 | 927268.8873 |  | 927268.8873 | 927268.8873
ESPACIO CONSTRUIDO EN A.P.A.U.P. | 15969.611 |  | 15969.611 |  | 5166956.4801 |  | 5166956.4801 | 1.4e-10
A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 741.009 |  | 741.009 | 200 | 148201.8 |  | 148201.8 | 1e-11
A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 688.43 |  | 688.43 | 200 | 137686 |  | 137686 | 1e-11
A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1269.645 |  | 1269.645 | 200 | 253929 |  | 253929 | 1e-11
A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 390.01 |  | 390.01 | 200 | 78002 |  | 78002 | 1e-11
A.P.A.U.P. Franja Ambiental. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 304.22 |  | 304.22 | 200 | 60844 |  | 60844 | 1e-11
A.P.A.U.P. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 1103.26 |  | 1103.26 | 200 | 220652 |  | 220652 | 1e-11
A.P.A.U.P. Vía V-4 - CL 20 - (1) | 366.137 |  | 366.137 | 511.4709 | 187268.4213 |  | 187268.4213 | 1e-11
A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (1) | 1237.31 |  | 1237.31 | 511.4709 | 632848.0606 |  | 632848.0606 | 1e-11
A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (2) | 386.57 |  | 386.57 | 511.4709 | 197719.3062 |  | 197719.3062 | 1e-11
A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (3) | 1242.01 |  | 1242.01 | 511.4709 | 635251.9738 |  | 635251.9738 | 1e-11
A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (4) | 1666 |  | 1666 | 511.4709 | 852110.5212 |  | 852110.5212 | 1e-11
A.P.A.U.P. Plazoleta Infantil | 3377.17 |  | 3377.17 | 268.0518 | 905256.5649 |  | 905256.5649 | 1e-11
A.P.A.U.P. Plaza Parque | 1326.28 |  | 1326.28 | 268.0518 | 355511.7678 |  | 355511.7678 | 1e-11
A.P.A.U.P. Plazoleta | 1871.56 |  | 1871.56 | 268.0518 | 501675.0642 |  | 501675.0642 | 1e-11
REDES SECUNDARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS |  |  |  |  | 3379266.9192 |  | 3379266.9192 | 3379266.9192
Redes Locales Acueducto (ML) | 940 |  | 940 | 678.7036 | 637981.3665 |  | 637981.3665 | 637981.3665
Alcantarillado Sanitario (ML) | 582 |  | 582 | 1245.3019 | 724765.7346 |  | 724765.7346 | 724765.7346
Alcantarillado Pluvial (ML) | 563 |  | 563 | 2529.6363 | 1424185.2221 |  | 1424185.2221 | 1424185.2221
Estudios y Diseños |  |  |  | 5% | 139346.6162 |  | 139346.6162 | 139346.6162
Admon. |  |  |  | 10% | 292627.8939 |  | 292627.8939 | 292627.8939
Imprevistos |  |  |  | 2% | 58525.5788 |  | 58525.5788 | 58525.5788
Utilidad |  |  |  | 3% | 87788.3682 |  | 87788.3682 | 87788.3682
IVA sobre Utilidad |  |  |  | 16% | 14046.1389 |  | 14046.1389 | 14046.1389
OBRAS MODIFICACION REDES SECUNDARIAS EXISTENTES |  |  |  |  | 382822.1306 |  | 382822.1306 | 6e-11
Redes Acueducto Externa al Plan al PPRU (ML) | 1960 |  | 1960 | 161.0812 | 315719.1767 |  | 315719.1767 | 1e-11
Estudios y Diseños |  |  |  | 5% | 15785.9588 |  | 15785.9588 | 1e-11
Admon. |  |  |  | 10% | 33150.5136 |  | 33150.5136 | 1e-11
Imprevistos |  |  |  | 2% | 6630.1027 |  | 6630.1027 | 1e-11
Utilidad |  |  |  | 3% | 9945.1541 |  | 9945.1541 | 1e-11
IVA sobre Utilidad |  |  |  | 16% | 1591.2247 |  | 1591.2247 | 1e-11
EQUIPAMIENTO PUBLICO- CONSTRUIDO | 1200 |  | 1200 |  | 1578372 |  | 1578372 | 1e-11
Equipamiento Público | 1000 |  | 1000 | 1315.31 | 1315310 |  | 1315310 | 1e-11
Parqueaderos del Equipamiento publico | 200 |  | 200 | 1315.31 | 263062 |  | 263062 | 1e-11
COSTOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL |  |  |  |  | 1957073.9936 |  | 1957073.9936 | 1957073.9936
Formulación Plan Parcial |  |  |  |  | 1328125.5162 |  | 1328125.5162 | 1328125.5162
Levantamiento topográfico formulación |  |  |  |  | 145320 |  | 145320 | 145320
Estudios técnicos y asesorías para la formulación |  |  |  |  | 438332.6596 |  | 438332.6596 | 438332.6596
Diseño urbanos para la formulación |  |  |  |  | 292221.7731 |  | 292221.7731 | 292221.7731
Coordinación y gestión de la formulación del Plan Parcial |  |  |  |  | 430000 |  | 430000 | 430000
Estudio de Titulos |  |  |  |  | 22251.0835 |  | 22251.0835 | 22251.0835
Gestion |  |  |  |  | 628948.4774 |  | 628948.4774 | 628948.4774
Saneamiento predial |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 30000
Operación del Vehiculo Fiduciario |  |  |  |  | 547610.8148 |  | 547610.8148 | 547610.8148
Avalúos |  |  |  |  | 48000 |  | 48000 | 48000
Actualizacion Estudio de Titulos |  |  |  |  | 3337.6625 |  | 3337.6625 | 3337.6625
TOTAL CARGAS |  |  |  |  | 29957771.2484 |  | 29957771.2484 | 12593311.0682 | 42.04%
CARGA ADICIONAL | [7 empty] | 17364460.1803 | 57.96%
Fuente malla vial: Ospinas y Cia con referencia a proyectos comparables
Fuente Espacio Pùblico: Ospinas y Cia con referencia a proyectos comparables
Fuente control ambiental: Ospinas y Cia con referencia a proyectos comparables
Fuente Obras Modificacion Red Matriz Existente de Servicios Públicos Domiciliarios: EAAB (Costo Directo) - Ospinas (Ajuste, Costos Indirectos)
Fuente Redes Secundarias de Servicios Públicos Domiciliarios: EAAB(Costo Directo) - Ospinas (Ajuste, Costos Indirectos)
Fuente Costos de formulación y gestiòn del Plan Parcial: Ospinas y Cia

## PRODUCTOS_INMOBILIARIOS
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
8. Productos inmobiliarios - Ventas estimadas
-En caso que NO toda el área construida sea vendible, debe discriminarse por cada producto inmobiliario el área construida y el área vendible. - Se debe estimar el precio de venta de cada uno de los diferentes productos inmobiliarios. - Los precios de venta deben calcularse a partir de un estudio de mercado y deben especificarse las fuentes de información utilizadas para la elaboración del estudio en mención. - Se debe especificar el total de ventas por Unidad de Actuación Urbanística.
USO | ÁREA CONSTRUIDA M2 |  |  | ÁREA VENDIBLE |  |  | PRECIO DE VENTA PROMEDIO M2 | VENTAS COP MILES |  | TOTAL PLAN PARCIAL
| U.G 1 | A.M.D. | TOTAL PLAN PARCIAL | U.G 1 | A.M.D. | TOTAL PLAN PARCIAL |  | U.G 1 | A.M.D. | COP Miles
VIVIENDA | 227691.37 |  | 227691.37 | 198833.8 |  | 198833.8 |  | 1135714800 | 0 | 1135714800
VIS* | 9900 |  | 9900 | 9000 |  | 9000 | 3866.6667 | 34800000 | 0 | 34800000
VIP | 11385 |  | 11385 | 10350 |  | 10350 | 2320 | 24012000 |  | 24012000
Tipo 5 | 206406.37 |  | 206406.37 | 179483.8 |  | 179483.8 | 6000 | 1076902800 | 0 | 1076902800
COMERCIO | 9375 |  | 9375 | 7500 |  | 7500 |  | 60000000 | 0 | 60000000
Zonal | 9375 |  | 9375 | 7500 |  | 7500 | 8000 | 60000000 | 0 | 60000000
SERVICIOS | 7500 |  | 7500 | 6000 |  | 6000 |  | 42000000 | 0 | 42000000
Servicios empresariales | 7500 |  | 7500 | 6000 |  | 6000 | 7000 | 42000000 | 0 | 42000000
TOTAL | 244566.37 |  | 244566.37 | 212333.8 |  | 212333.8 |  | 1237714800 |  | 1237714800

## EDIFICABILIDAD
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
11. Cuadro de Edificabilidad y Usos
|  |  | SMZ1 - L1 | SMZ1 - L2 | SMZ2 | SMZ3 - L1 | SMZ3 - L2
TOTAL AREAS PPRU - CNS. | % - FACTOR |  | VIVIENDA TIPO 5 COMERCIO | VIVIENDA VIP | VIVIENDA TIPO 5 COMERCIO | VIVIENDA TIPO 5 COMERCIO EQUIPAMIENTO | COMERCIO SERVICIOS | ÁREA TOTAL PROPUESTA
AREA BRUTA DEL PREDIO | [7 empty] | 61206
IC SOLICITADO Factor | 3.3 | [6 empty] | 3.3
I.C. TOTAL PERMITIDO | [7 empty] | 201979.8
I.C. TOTAL PROPUESTO (SIN VIP Y SIN EQUIPAMIENTO PUBLICO) | [7 empty] | 192983.8 | 59.01%
AREA NETA VENDIBLE PROPUESTA (SIN VIS, VIP Y SIN EQUIPAMIENTO PUBLICO) |  |  | 86500.9085 | 0 | 64441.4465 | 40541.4449 | 1500 | 192983.8 | 8996 | 4.454%
AREA NETA VENDIBLE DE VIVIENDA TIPO 5 |  |  | 84500.9085 | 0 | 56441.4465 | 38541.4449 | 0 | 179483.8
AREA NETA VENDIBLE DE COMERCIO ZONAL |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 1500 | 7500
AREA NETA VENDIBLE EN SERVICIOS |  |  | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000
AREA CONSTRUIDA EN VIS, VIP Y EN EQUIPAMIENTO PUBLICO |  |  | 0 | 19350 | 0 | 800 | 0 | 20150
AREA CONSTRUIDA EN VIVIENDA VIS |  |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | * El area construida en VIP no suma para el cálculo del I.C.
AREA CONSTRUIDA EN VIVIENDA VIP |  |  |  | 10350 |  |  |  | 10350
AREA CONSTRUIDA EN EQUIPAMIENTO PUBLICO |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | * El area construida en Equipamiento no suma para el cálculo del I.C.
AREA CONSTRUIDA EN PUNTOS FIJOS, CIRCULACIONES, SERVICIOS COMUNALES, ESTACIONAMIENTOS. |  |  | 48942.9837 | 2291.875 | 36935.1991 | 23983.2502 | 1743.75 | 113897.058
AREA CONSTRUIDA EN PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIONES |  |  | 15578.5917 | 2050 | 12126.9219 | 7658.0981 | 500 | 37913.6118
AREA CONSTRUIDA EN SERVICIOS COMUNALES |  |  | 1609.392 | 241.875 | 1158.2771 | 757.6521 | 18.75 | 3785.9462
AREA CONSTRUIDA EN PARQUEADEROS |  |  | 31755 | 0 | 23650 | 15567.5 | 1225 | 72197.5
PRIVADOS PROPUESTOS |  |  | 1108.4 | 62 | 781 | 512.9 | 6 | 2470.3 | 3385 | 914.7
VISITANTES PROPUESTOS |  |  | 161.8 | 26 | 165 | 109.8 | 43 | 505.6 | 458 | -47.6
TOTAL CUPOS DE PARQUEO PROPUESTOS |  |  | 1270.2 | 88 | 946 | 622.7 | 49 | 2975.9
AREA CONSTRUIDA TOTAL EN EL PPRU - CNS |  |  | 135443.8923 | 21641.875 | 101376.6456 | 65324.6951 | 3243.75 | 327030.858 | 100%
PROYECTO DE VIVIENDA |  |  | SMZ1 L1 | SMZ1 L2 | SMZ2 | MZ3 L1 | MZ3 L2 | 0
DESCRIPCION | % - FACTOR |  | VIVIENDA TIPO 5 COMERCIO | VIVIENDA VIP | VIVIENDA TIPO 5 COMERCIO | VIVIENDA TIPO 5 COMERCIO | COMERCIO SERVICIOS | 0
AREA TOTAL CONSTRUIDA VIVIENDA |  |  | 99412.8336 | 0 | 66401.7018 | 45342.8764 | 0 | 211157.4118
AREA NETA VENDIBLE EN VIVIENDA | 85% |  | 84500.9085 | 0 | 56441.4465 | 38541.4449 | 0 | 179483.8
AREA CONSTRUIDA EN PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIONES | 15% |  | 14911.925 | 0 | 9960.2553 | 6801.4315 | 0 | 31673.6118
AREA PROMEDIO POR UNIDAD DE VIVIENDA |  |  | 80.6306 |  | 80.6306 | 80.6306 |  | 80.6306
NUMERO DE VIVIENDAS PROPUESTAS | 3255 |  | 1048 |  | 700 | 478 |  | 2226
NUMERO DE VIVIENDAS POR PRORRATA S/AREA UTIL | 3255 |  | 1833 | 0 | 1069 | 353 |  | 3255 |  | 3455
AREA UTIL |  |  | 12379.33 |  | 7217.27 | 2385.45 |  | 21982.05
% DE AREA UTIL SOBRE TOTAL AREA UTIL |  |  | 56.32% | 0% | 32.83% | 10.85% | 0%
AREA EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO 10m2 C80m2 | 12.5% |  | 10562.6136 | 0 | 7055.1808 | 4817.6806 | 0 | 22435.475
ZONAS VERDES RECREATIVAS | 40% |  | 4225.0454 | 0 | 2822.0723 | 1927.0722 | 0 | 8974.19
AREA CONSTRUIDA EN SERVICIOS COMUNALES | 15% |  | 1584.392 | 0 | 1058.2771 | 722.6521 | 0 | 3365.3212
AREA CONSTRUIDA DE PARQUEOS | 25 |  | 30130 |  | 20125 | 13742.5 |  | 63997.5
PRIVADOS PROPUESTOS |  | 1.05 | 1100.4 | 0 | 735 | 501.9 | 0 | 2337.3 | 3281
VISITANTES | 10 | 0.1 | 104.8 | 0 | 70 | 47.8 | 0 | 222.6 | 193
TOTAL CUPOS DE PARQUEO PROPUESTOS |  |  | 1205.2 | 0 | 805 | 549.7 | 0 | 2559.9
TOTAL AREA CONSTRUIDA PROYECTO VIVIENDA |  |  | 131127.2256 | 0 | 87584.9789 | 59808.0285 | 0 | 278520.233
PROYECTO DE VIS |  |  | SMZ1 L1 | SMZ1 L2 | SMZ2 | MZ3 L1 | MZ3 L2 | 0
AREA CONSTRUIDA DE VIVIENDA |  |  |  | 9900 |  |  |  | 9900
0
AREA NETA VENDIBLE EN VIVIENDA (VIS) | 90% |  |  | 9000 |  |  |  | 9000
AREA CONSTRUIDA EN PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIONES | 10% |  |  | 900 |  |  |  | 900
AREA POR UNIDAD DE VIVIENDA |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
NUMERO DE VIVIENDAS VIS PROPUESTAS |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
AREA EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO 6M2 X PRIMERAS 150VIV + 8.5m2 c/VIP | 6 | 8.5 |  | 750 |  |  |  | 750
ZONAS VERDES RECREATIVAS | 40% |  |  | 300 |  |  |  | 300
AREA CONSTRUIDA EN SERVICIOS COMUNALES | 15% |  |  | 112.5 |  |  |  | 112.5
AREA CONSTRUIDA DE PARQUEOS | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0
PRIVADOS 1 C/6 VIV. | 6 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | 29
VISITANTES 1 C/16 VIV. | 16 |  |  | 13 |  |  |  | 13 | 13
TOTAL CUPOS DE PARQUEO EXIGIDOS |  |  |  | 46 |  |  |  | 46
TOTAL AREA CONSTRUIDA PROYECTO VIS |  |  |  | 10012.5 |  |  |  | 10012.5
PROYECTO DE COMERCIO SMZ1,SMZ2,SMZ3 |  |  | SMZ1 L1 | SMZ1 L2 | SMZ2 | MZ3 L1 | MZ3 L2 | 0
AREA CONSTRUIDA DE COMERCIO |  |  | 2666.6667 | 0 | 2666.6667 | 2666.6667 | 2000 | 10000
AREA NETA VENDIBLE EN COMERCIO | 75% |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 1500 | 7500
AREA CONSTRUIDA EN PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIONES | 25% |  | 666.6667 | 0 | 666.6667 | 666.6667 | 500 | 2500
AREA EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO 10m2 C120m2 | 8.333% |  | 166.6667 | 0 | 166.6667 | 166.6667 | 125 | 625
ZONAS VERDES RECREATIVAS | 40% |  | 66.6667 | 0 | 66.6667 | 66.6667 | 50 | 250
AREA CONSTRUIDA EN SERVICIOS COMUNALES | 15% |  | 25 | 0 | 25 | 25 | 18.75 | 93.75
AREA CONSTRUIDA DE PARQUEOS | 25 |  | 1625 | 0 | 1625 | 1625 | 1225 | 6100
PRIVADOS 1 C/250M2 DE ANV | 250 |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24
VISITANTES 1 C/35M2 DE ANV | 35 |  | 57 | 0 | 57 | 57 | 43 | 214 | 201
TOTAL CUPOS DE PARQUEO EXIGIDOS |  |  | 65 | 0 | 65 | 65 | 49 | 244
TOTAL AREA CONSTRUIDA PROYECTO COMERCIO |  |  | 4316.6667 | 0 | 4316.6667 | 4316.6667 | 3243.75 | 16193.75
PROYECTO DE SERVICIOS SMZ3 |  |  | SMZ1 L1 | SMZ1 L2 | SMZ2 | MZ3 L1 | MZ3 L2 | 0
AREA CONSTRUIDA DE SERVICIOS |  |  |  |  | 7500 | 0 |  | 7500
AREA NETA VENDIBLE EN SERVICIOS | 75% |  |  |  | 6000 | 0 |  | 6000
AREA CONSTRUIDA EN PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIONES | 25% |  |  |  | 1500 | 0 |  | 1500
AREA EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO 10m2 C120m2 | 8.333% |  |  |  | 500 | 0 |  | 500
ZONAS VERDES RECREATIVAS | 40% |  |  |  | 200 | 0 |  | 200
AREA CONSTRUIDA EN SERVICIOS COMUNALES | 15% |  |  |  | 75 | 0 |  | 75
AREA CONSTRUIDA DE PARQUEOS | 25 |  |  |  | 1900 | 0 |  | 1900
PRIVADOS 1 C/80M2 DE ANV | 80 | 50% |  |  | 38 | 0 |  | 38 | 51
VISITANTES 1 C/80M2 DE ANV | 80 | 50% |  |  | 38 | 0 |  | 38 | 51
TOTAL CUPOS DE PARQUEO EXIGIDOS |  |  |  |  | 76 | 0 | 0 | 76
TOTAL AREA CONSTRUIDA PROYECTO SERVICIOS |  |  |  |  | 9475 | 0 | 0 | 9475
PROYECTO EQUIPAMIENTO COMUNAL PUBLICO |  |  | SMZ1 L1 | SMZ1 L2 | SMZ2 | MZ3 L1 | MZ3 L2 | 0
AREA CONSTRUIDA DE SERVICIOS | [5 empty] | 990 |  | 990
AREA NETA VENDIBLE EN SERVICIOS | 80.81% |  |  |  |  | 800 |  | 800
AREA CONSTRUIDA EN PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIONES | 19.19% |  |  |  |  | 190 |  | 190
AREA EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO 10m2 C120m2 | 8.333% |  |  |  |  | 66.6667 |  | 66.6667
ZONAS VERDES RECREATIVAS | 40% |  |  |  |  | 26.6667 |  | 26.6667
AREA CONSTRUIDA EN SERVICIOS COMUNALES | 15% |  |  |  |  | 10 |  | 10
AREA CONSTRUIDA DE PARQUEOS | 25 |  |  |  |  | 200 |  | 200
PRIVADOS 1 C/60M2 DE ANV | 60 |  |  |  |  | 3 |  | 3
VISITANTES 1 C/200M2 DE ADMIN. | 200 |  |  |  |  | 5 |  | 5
TOTAL CUPOS DE PARQUEO EXIGIDOS | [5 empty] | 8 |  | 8
TOTAL AREA CONSTRUIDA EQUIPAMIENTO COMUNAL |  |  | 0 |  | 0 | 1200 |  | 1200
3843
PROYECTO DE VIP |  |  | SMZ1 L1 | SMZ1 L2 | SMZ2 | MZ3 L1 | MZ3 L2 | 0
AREA CONSTRUIDA DE VIVIENDA |  |  |  | 11500 |  |  |  | 11500
0
AREA NETA VENDIBLE EN VIVIENDA (VIP) | 90% |  |  | 10350 |  |  |  | 10350
AREA CONSTRUIDA EN PUNTOS FIJOS Y CIRCULACIONES | 10% |  |  | 1150 |  |  |  | 1150
AREA POR UNIDAD DE VIVIENDA |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
NUMERO DE VIVIENDAS VIS PROPUESTAS |  |  |  | 230 |  |  |  | 230
AREA EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO 6M2 X PRIMERAS 150VIV + 8.5m2 c/VIP | 6 | 8.5 |  | 862.5 |  |  |  | 862.5
ZONAS VERDES RECREATIVAS | 40% |  |  | 345 |  |  |  | 345
AREA CONSTRUIDA EN SERVICIOS COMUNALES | 15% |  |  | 129.375 |  |  |  | 129.375
AREA CONSTRUIDA DE PARQUEOS | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0
PRIVADOS 1 C/8 VIV. | 8 |  |  | 29 |  |  |  | 29
VISITANTES 1 C/18 VIV. | 18 |  |  | 13 |  |  |  | 13
TOTAL CUPOS DE PARQUEO EXIGIDOS |  |  |  | 42 |  |  |  | 42
TOTAL AREA CONSTRUIDA PROYECTO VIP |  |  |  | 11629.375 |  |  |  | 11629.375

## COSTOS_DIRECTOS
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
6. Cuantificación de los costos directos
-Se debe estimar el costo de construcción de cada uno de los productos inmobiliarios que abaraca la propuesta urbanística del plan parcial. -Los costos deben desagregarse por Unidad de Actuación Urbanística. -El costos promedio de construcción debe calcularse a partir de un estudio de mercado y deben especificarse las fuentes de información utilizadas para la elaboración del estudio en mención.
USO | ÁREA CONSTRUIDA M2 |  |  | COSTOS DE CONSTRUCCIÓN COP MILES
| U.G 1 | A.M.D | TOTAL PLAN PARCIAL | COSTO DE CONSTRUCCIÓN PROMEDIO M2 | U.G 1 | A.M.D | TOTAL PLAN PARCIAL
VIVIENDA | 227691.37 |  | 227691.37 |  | 529269221.485 |  | 529269221.485
VIS | 9900 |  | 9900 | 1700 | 16830000 |  | 16830000
VIP | 11385 |  | 11385 | 1350 | 15369750 |  | 15369750
Tipo 5 | 206406.37 |  | 206406.37 | 2408.208 | 497069471.485 |  | 497069471.485
COMERCIO | 9375 |  | 9375 |  | 22576950 |  | 22576950
Zonal | 9375 |  | 9375 | 2408.208 | 22576950 |  | 22576950
SERVICIOS | 7500 |  | 7500 |  | 18061560 |  | 18061560
Servicios empresariales | 7500 |  | 7500 | 2408.208 | 18061560 |  | 18061560
EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO | 2654.1725 |  | 2654.1725 |  | 7323980.0655 |  | 7323980.0655
Equipamiento privado | 2412.2975 |  | 2412.2975 | 2912.516 | 7025855.0655 |  | 7025855.0655
Equipamiento privado VIS | 112.5 |  | 112.5 | 1500 | 168750 |  | 168750
Equipamiento privado VIP | 129.375 |  | 129.375 | 1000 | 129375 |  | 129375
PARQUEADEROS | 71979.6429 |  | 71979.6429 |  | 112666639.8396 |  | 112666639.8396
Parqueaderos Vivienda, Comercio y Servicios | 71979.6429 |  | 71979.6429 | 1565.257 | 112666639.8396 |  | 112666639.8396
TOTAL | 319200.1854 |  | 319200.1854 |  | 689898351.3901 |  | 689898351.3901
Fuente: Ospinas y Cia. S.A.

## COSTOS_INDIRECTOS
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
7. Cuantificacion de los Costos Indirectos
- En esta sección se presenta un ejemplo de los rubros de los costos indirectos del plan parcial. - Los costos se deben presentar de forma desagregada y se debe especificar la fuente o metología que se implemento para hallar el valor económico de cada uno de los rubros.
| VALORES EN COP MILES |  |  | %
ITEM | U.G 1 | A.M.D. | TOTAL PLAN PARCIAL
HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN ( % / CD) | 48292884.5973 |  | 48292884.5973 | 7%
VIVIENDA | 37048845.5039 |  | 37048845.5039
VIS | 1178100 |  | 1178100
VIP | 1075882.5 |  | 1075882.5
Tipo 5 | 34794863.0039 |  | 34794863.0039
COMERCIO | 1580386.5 |  | 1580386.5
Zonal | 1580386.5 |  | 1580386.5
SERVICIOS | 1264309.2 |  | 1264309.2
Servicios empresariales | 1264309.2 |  | 1264309.2
EQUIPAMIENTO | 512678.6046 |  | 512678.6046
Equipamiento privado | 491809.8546 |  | 491809.8546
Equipamiento privado VIS | 11812.5 |  | 11812.5
Equipamiento privado VIP | 9056.25 |  | 9056.25
PARQUEADEROS | 7886664.7888 |  | 7886664.7888
Parqueaderos Vivienda, Comercio y Servicios | 7886664.7888 |  | 7886664.7888
INTERVENTORÍA ( % / CD) | 8002820.8761 |  | 8002820.8761 | 1.16%
VIVIENDA | 6139522.9692 |  | 6139522.9692
VIS | 195228 |  | 195228
VIP | 178289.1 |  | 178289.1
Tipo 5 | 5766005.8692 |  | 5766005.8692
COMERCIO | 261892.62 |  | 261892.62
Zonal | 261892.62 |  | 261892.62
SERVICIOS | 209514.096 |  | 209514.096
Servicios empresariales | 209514.096 |  | 209514.096
EQUIPAMIENTO | 84958.1688 |  | 84958.1688
Equipamiento privado | 81499.9188 |  | 81499.9188
Equipamiento privado VIS | 1957.5 |  | 1957.5
Equipamiento privado VIP | 1500.75 |  | 1500.75
PARQUEADEROS | 1306933.0221 |  | 1306933.0221
Parqueaderos Vivienda, Comercio y Servicios | 1306933.0221 |  | 1306933.0221
DISEÑOS GENERAL ( % / VENTAS) | 12377148 |  | 12377148 | 1%
VIVIENDA | 11357148 |  | 11357148
VIS | 348000 |  | 348000
VIP | 240120 |  | 240120
Tipo 5 | 10769028 |  | 10769028
COMERCIO | 600000 |  | 600000
Zonal | 600000 |  | 600000
SERVICIOS | 420000 |  | 420000
Servicios empresariales | 420000 |  | 420000
GERENCIA ( % / VENTAS) | 37131444 |  | 37131444 | 3%
VIVIENDA | 34071444 |  | 34071444
VIS | 1044000 |  | 1044000
VIP | 720360 |  | 720360
Tipo 5 | 32307084 |  | 32307084
COMERCIO | 1800000 |  | 1800000
Zonal | 1800000 |  | 1800000
SERVICIOS | 1260000 |  | 1260000
Servicios empresariales | 1260000 |  | 1260000
PUBLICIDAD Y VENTAS ( % / VENTAS) | 41710988.76 |  | 41710988.76 | 3.37%
VIVIENDA | 38273588.76 |  | 38273588.76
VIS | 1172760 |  | 1172760
VIP | 809204.4 |  | 809204.4
Tipo 5 | 36291624.36 |  | 36291624.36
COMERCIO | 2022000 |  | 2022000
Zonal | 2022000 |  | 2022000
SERVICIOS | 1415400 |  | 1415400
Servicios empresariales | 1415400 |  | 1415400
LEGALES ( % / VENTAS) | 8664003.6 |  | 8664003.6 | 0.7%
VIVIENDA | 7950003.6 |  | 7950003.6
VIS | 243600 |  | 243600
VIP | 168084 |  | 168084
Tipo 5 | 7538319.6 |  | 7538319.6
COMERCIO | 420000 |  | 420000
Zonal | 420000 |  | 420000
SERVICIOS | 294000 |  | 294000
Servicios empresariales | 294000 |  | 294000
ICA ( % / VENTAS) | 8664003.6 |  | 8664003.6 | 0.7%
VIVIENDA | 7950003.6 |  | 7950003.6
VIS | 243600 |  | 243600
VIP | 168084 |  | 168084
Tipo 5 | 7538319.6 |  | 7538319.6
COMERCIO | 420000 |  | 420000
Zonal | 420000 |  | 420000
SERVICIOS | 294000 |  | 294000
Servicios empresariales | 294000 |  | 294000
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ( % / VENTAS) | 55697166 |  | 55697166 | 4.5%
VIVIENDA | 51107166 |  | 51107166
VIS | 1566000 |  | 1566000
VIP | 1080540 |  | 1080540
Tipo 5 | 48460626 |  | 48460626
COMERCIO | 2700000 |  | 2700000
Zonal | 2700000 |  | 2700000
SERVICIOS | 1890000 |  | 1890000
Servicios empresariales | 1890000 |  | 1890000
OTROS ESTUDIOS VIS Y VIP ( % / CD) | 974936.25 |  | 974936.25 | 3%
VIVIENDA | 974936.25 |  | 974936.25
VIS | 509962.5 |  | 509962.5
VIP | 464973.75 |  | 464973.75
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | 221515395.6834 |  | 221515395.6834

## BALANCE
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
9. Balance
Mediante el método residual ( Ventas totales - (Costos Totales + Utilidad Esperada)), se calcula el valor residual del suelo resultante de la aplicación del plan parcial. -Este valor se concibe como el máximo valor en que se podría comercializar las manzanas útiles resultantes del diseño urbano del Plan Parcial, y por ende, es el máximo valor que estaría dispuesto a pagar un constructor.
CONCEPTO | U.G 1 | A.M.D. | PLAN PARCIAL | Participación en las ventas
| COP Miles | COP Miles | COP Miles | %
Ventas producto Inmobiliario | 1237714800 |  | 1237714800 | 100%
Costos de Construcción | 689898351.3901 |  | 689898351.3901 | 55.74%
Costos Indirectos | 221515395.6834 |  | 221515395.6834 | 17.9%
Cargas | 29957771.2484 |  | 29957771.2484 | 2.42%
Utilidad Esperada | 151537056 |  | 151537056 | 12.24%
Valor Residual | 144806225.678 |  | 144806225.678 | 11.7%
Área de terreno (m2) | 61206 |  | 61206
Valor residual por m2 | 2365.8828 |  | 2365.8828
Valor de referencia por m2 | 1126.5768 |  | 1126.5768

## Reparto_Ventas
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
10. Reparto de Ventas
Se compensan las U.A.U de tal forma que el porcentaje de participación del total de los aportes de cada U.A.U., sea igual al porcentaje de participación en los beneficios.
RUBRO | U.G 1 | A.M.D. | TOTAL
Aporte en Carga | 29957771.2484 |  | 29957771.2484
Aporte en Suelo (Valor suelo + Construcciones) | 136707216 |  | 136707216
Total Aporte | 166664987.2484 |  | 166664987.2484
% Aporte | 100% |  | 100%
Beneficios (Ventas estimadas) | 1237714800 |  | 1237714800
%Beneficios | 100% |  | 100%
BALANCE
(%Beneficios - %Aporte) | 0% |  | 0%
EQUILIBRIO
Total Aporte | 166664987.2484 |  | 166664987.2484
Financiamiento %Balance*Total Aportes | 0 |  | 0
Total aporte en equilibrio | 166664987.2484 |  | 166664987.2484
% Aporte en equilibrio | 100% |  | 100%

## CRONOGRAMA
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
12. Cronograma de ejecucion del Plan Parcial
Unidades de Gestión | Fase |  | Descrición | No. Viv. |  |  | AÑO
|  |  |  | VIP | VIS | NO VIS T5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  |  | FASES |  |  | AÑO 1: 1; AÑO 7: 2; AÑO 13: 3
|  |  |  | Manzanas |  |  | AÑO 1: SM1; AÑO 7: SM2; AÑO 13: SM3
1 | 1 | Vivienda VIP Y VIS Comercio | Vias | 230 | 200 | 1048 | bar: AÑO 1 to AÑO 6
Redes de Servicios Públicos | bar: AÑO 1 to AÑO 6
Viviendas | bar: AÑO 1 to AÑO 6
Comercio | bar: AÑO 1 to AÑO 6
| 2 | Vivienda Comercio | Vias |  |  | 700 | bar: AÑO 7 to AÑO 12
Redes de Servicios Públicos | bar: AÑO 7 to AÑO 12
Comercio y Servicios | bar: AÑO 7 to AÑO 12
Vivienda | bar: AÑO 7 to AÑO 12
| 3 | Vivienda Comercio Servicios Equipamiento. | Vias |  |  | 478 | bar: AÑO 13 to AÑO 18
Redes de Servicios Públicos | bar: AÑO 13 to AÑO 18
Comercio y Servicios | bar: AÑO 13 to AÑO 18
Vivienda | bar: AÑO 13 to AÑO 18
Equipamiento Público Construido | bar: AÑO 13 to AÑO 18
|  |  |  | 230 | 200 | 2226
2656

## CRONO-BASE
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
12. Cronograma de ejecucion del Plan Parcial
Unidades de Gestión | Fase |  | Descrición | No. Viv. |  |  | AÑO
|  |  |  | VIP | VIS | NO VIS T5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  |  | FASES |  |  | AÑO 1: 1; AÑO 7: 2; AÑO 13: 3
|  |  |  | Manzanas |  |  | AÑO 1: SM1; AÑO 7: SM2; AÑO 13: SM3
1 | 1 | Vivienda VIP Y VIS Comercio | Vias | 230 | 200 | 1048 | bar: AÑO 1 to AÑO 6
Redes de Servicios Públicos | bar: AÑO 1 to AÑO 6
Viviendas | bar: AÑO 1 to AÑO 6
Comercio | bar: AÑO 1 to AÑO 6
| 2 | Vivienda Comercio | Vias |  |  | 700 | bar: AÑO 7 to AÑO 12
Redes de Servicios Públicos | bar: AÑO 7 to AÑO 12
Comercio y Servicios | bar: AÑO 7 to AÑO 12
Vivienda | bar: AÑO 7 to AÑO 12
| 3 | Vivienda Comercio Servicios Equipamiento. | Vias |  |  | 478 | bar: AÑO 13 to AÑO 18
Redes de Servicios Públicos | bar: AÑO 13 to AÑO 18
Comercio y Servicios | bar: AÑO 13 to AÑO 18
Vivienda | bar: AÑO 13 to AÑO 18
Equipamiento Público Construido | bar: AÑO 13 to AÑO 18

## CUADRO DE AREAS
PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA CIUDADELA NUEVO SALITRE
CUADRO GENERAL DE AREAS
ITEM | DESCRIPCION | ÁREA
| ÁREA BRUTA TOTAL | 67663.4 | 100%
1 | ÁREA BRUTA OBJETO DE REPARTO | 61206 | 90.46%
1.1 | Predio No. 1 | 31717.2
1.2 | Predio No. 2 | 9849.1
1.3 | Predio No. 3 | 10721.7
1.4 | Predio No. 4 | 5744.1
1.5 | Predio No. 5 | 2124.1
1.6 | Predio No. 6 | 1049.8
2 | ÁREAS DE MANEJO DIFERENCIADO | 6457.4 | 9.543%
2.1 | Predio No. 7 | 5031.04
2.2 | Predio No. 8 | 1426.36
3 | ÁREA BRUTA OBJETO DE REPARTO | 61206 | 100%
4 | SUELO CARGAS GENERALES - Sistema Víal Arterial | 3360.38 | 5.49%
4.1 | Reserva Víal - Intersección AK 68- Av. Congreso Eucaristico por AC 22 - Av. Ferrocarril de O. - (1) | 529.32 | 0.8648%
4.2 | Reserva Víal - AC 22 - Av. Ferrocarril de Occidente - (2) | 1560.49 | 2.55%
4.3 | Reserva Víal AK 68 - Av. Congreso Eucarístico (1) | 2.53 | 0.004134%
4.4 | Reserva Víal AK 68 - Av. Congreso Eucarístico (2) | 23.33 | 0.03812%
4.5 | Reserva Víal - Intersección AK 68 - Av. Congreso Eucaristico por CL 19 - Av. Industrial - (1) | 383.59 | 0.6267%
4.6 | Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (2) | 61.94 | 0.1012%
4.7 | Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (3) | 186.51 | 0.3047%
4.8 | Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (4) | 612.67 | 1.001%
5 | AREA NETA REURBANIZABLE | 57845.62 | 94.51%
6 | CONTROL AMBIENTAL | 5235.293 | 8.554%
6.1 | C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 799.409 | 1.306%
6.2 | C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 599.68 | 0.9798%
6.3 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1285.944 | 2.101%
6.4 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 1511.95 | 2.47%
6.5 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 205.28 | 0.3354%
6.6 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (2) | 228.49 | 0.3733%
6.7 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (3) | 604.54 | 0.9877%
7 | MALLA VÍAL INTERMEDIA | 8108.16 | 13.25%
7.1 | Vía V-4 CL 20 | 1980.51 | 3.236%
7.2 | Vía V-5 KR 66 | 6127.65 | 10.01%
| TOTAL OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DECRETO DISTRITAL 562 DE 2014– CESIONES A TÍTULO GRATUITO AL DISTRITO | 16703.833 | 27.29%
8 | AREA ÚTIL TOTAL * | 44502.167 | 72.71% |  | VIP
8.1 | Área Útil Proyecto Vivienda SMZ 1 LOTE 1 | 19214.19 | 31.39% |  | 44502.167
8.2 | Área Útil Proyecto Vivienda SMZ 1 LOTE 2 V.I.P. (20% del Area util - 40% Segun Art. 29 - Decreto 562/2015, Proyecto Asociativo) | 5340.26 | 8.725% |  | 20%
8.3 | Área Útil Proyecto Vivienda SMZ 2 Lote Único | 10831.371 | 17.7% |  | 8900.4334 | vip 20%
8.4 | Área Útil Proyecto Vivienda SMZ 3 LOTE 1 | 7601.88 | 12.42% |  | 3560.1734 | Reduccion del 40% - Dcto 562 de 2015. Art. 29
8.5 | Área Útil Proyecto Usos Múltiples SMZ 3 LOTE 2 | 1505.85 | 2.46% |  | 5340.26 | vip
9 | ÁREA PRIVADA AFECTA AL USO PÚBLICO - (A.P.A.U.P.) | 15969.611 | 26.09% |  | 5340.26
9.1 | ESPACIO GENERADO EN ZONAS VERDES - (A.P.A.U.P.) | 9394.601 | 15.35% |  | 0
9.1.1 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 741.009 | 1.211%
9.1.2 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 688.43 | 1.125%
9.1.3 | A.P.A.U.P. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 1103.26 | 1.803%
9.1.4 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1269.645 | 2.074%
9.1.5 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 390.01 | 0.6372%
9.1.6 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 304.22 | 0.497%
9.1.7 | A.P.A.U.P. Vía V-4 - CL 20 - (1) | 366.137 | 0.5982%
9.1.8 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (1) | 1237.31 | 2.022%
9.1.9 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (2) | 386.57 | 0.6316%
9.1.10 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (3) | 1242.01 | 2.029%
9.1.11 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (4) | 1666 | 2.722%
9.2 | ESPACIO GENERADO EN ZONAS PEATONALES | 6575.01 | 10.74%
9.2.1 | A.P.A.U.P. Plazoleta Infantil | 3377.17 | 5.518%
9.2.2 | A.P.A.U.P. Plaza Parque | 1326.28 | 2.167%
9.2.3 | A.P.A.U.P. Plazoleta | 1871.56 | 3.058%
10 | AREA ÚTIL PRIVADA ** | 28523.65 | 46.6%
10.1 | Área Útil Privada Proyecto Vivienda SMZ 1 LOTE 1 | 12379.33 | 20.23%
10.2 | Área Útil Privada Proyecto Vivienda SMZ 1 LOTE 2 V.I.P. | 5035.75 | 8.228%
10.3 | Área Útil Privada Proyecto Vivienda SMZ 2 Lote Único | 7217.27 | 11.79%
10.4 | Área Útil Privada Proyecto Vivienda SMZ 3 LOTE 1 | 2385.45 | 3.897% | CUADRO DE APORTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL PPRU
10.5 | Área Útil Privada Proyecto Usos Múltiples SMZ 3 LOTE 2 | 1505.85 | 2.46% | ITEM | DESCRIPCION | UNIDADES | HAB / VIV | HABITANTES
[5 empty] | APORTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL PPRU |  |  | 23719.9629
* | Área útil total incluye las áreas privadas y las áreas afectas al uso público.
** | Área útil privada corresponde al área útil total descontando las áreas afectas al uso público.
10 | APORTE AL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO | 23719.969
9.3 | Adecuación conexión peatonal de la Av. Congreso Eucarístico | 2515.065
[5 empty] | Estandar de Espacio Público por habitante |  |  | 4
CUADRO DE ESPACIO PUBLICO PEATONAL PROPUESTO |  |  |  |  | Numero de Habitantes en el Plan Parcial |  |  | 5929.9907
ITEM | DESCRIPCION | ÁREA |  |  | Habitantes en VIVIENDA PRIORITARIA (VIP) | 230 | 3.7023 | 851.5398
1 | ESPACIO PÚBLICO | 5235.293 |  |  | Habitantes en VIVIENDAS TIPO 5 | 1930 | 2.6313 | 5078.451
1.1 | ESPACIO GENERADO ZONAS VERDES | 5235.293 |  |  | TOTALES | 2160 |  | 5929.9907
1.1.1 | C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 799.409
1.1.2 | C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 599.68 |  |  | BOGOTA DC 2014
1.1.3 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1285.944 |  |  | ESTRATO | Viviendas | Personas | Personas / Vivienda
1.1.4 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 1511.95 |  |  | Estrato 1 | 218852 | 810266 | 3.7023
1.1.5 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 205.28 |  |  | Vivienda Tipo VIP | 218852 | 810266 | 3.7023
1.1.6 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (2) | 228.49 |  |  | Estrato 4 | 227319 | 604219 | 2.658
1.1.7 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (3) | 604.54 |  |  | Estrato 5 | 79835 | 204002 | 2.5553
2 | ÁREA PRIVADA AFECTA AL USO PÚBLICO - (A.P.A.U.P.) | 15969.611 |  |  | Vivienda Tipo V5 | 307154 | 808221 | 2.6313
2.1 | ESPACIO GENERADO ZONAS VERDES - (A.P.A.U.P.) | 9394.601 |  |  | Fuente: DANE Encuesta Multipropósito 2014 para Bogotá D.C. SDP Boletín 65, Abril 2015. Pag. 40
2.1.1 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 741.009
2.1.2 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 688.43
2.1.3 | A.P.A.U.P. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 1103.26
2.1.4 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1269.645
2.1.5 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 390.01
2.1.6 | A.P.A.U.P. Franja Ambiental. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 304.22
2.1.7 | A.P.A.U.P. Vía V-4 - CL 20 - (1) | 366.137
2.1.8 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (1) | 1237.31
2.1.9 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (2) | 386.57
2.1.10 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (3) | 1242.01
2.1.11 | A.P.A.U.P. Vía V-5 - KR 66 - (4) | 1666
2.2 | ESPACIO GENERADO EN ZONAS PEATONALES | 6575.01
2.2.1 | A.P.A.U.P. Plazoleta Infantil | 3377.17
2.2.2 | A.P.A.U.P. Plaza Parque | 1326.28
2.2.3 | A.P.A.U.P. Plazoleta | 1871.56
2.3 | Conexión peatonal AK 68 | 2515.063
2.3.1 | Andén AK 68 - AV. Congreso Eucarístico - (1) REHABILITACION | 995.885
2.3.2 | Andén AK 68 - AV. Congreso Eucarístico - (2) REHABILITACION | 1292.186 |  | INDICADORES URBANÍSTICOS
2.3.3 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) REHABILITACION | 65.539 |  | 1 | INDICE DE CONSTRUCCIÓN | 3.3
2.3.4 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) REHABILITACION | 161.453 |  | 2 | AREA DE CONSTRUCCIÓN | 201979.8 | M2
3 | TOTAL ESPACIO PUBLICO y PRIVADO AFECTO AL USO PUBLICO PROPUESTO | 23719.967 |  | 3 | INDICE DE OCUPACIÓN | N/A
|  | 0 |  | 4 | NUMERO DE VIVIENDAS | 2160 | UN
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DEC 562
Cesión de suelo como el producto entre el área del predio y el factor de obligación
| OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DEC 562 | 5630.952
1 | Area Exigida de Cesiones IC:3,3 Factor Ki: 0,092 (DEC. 562 DE 2014) | 5630.952
CARGAS GENERALES PROPUESTAS- CESIONES EN SUELO
1 | Sistema Vial Arterial | 3360.38
1.1 | Reserva Víal - Intersección AK 68- Av. Congreso Eucaristico por AC 22 - Av. Ferrocarril de O. - (1) | 529.32
1.2 | Reserva Víal - AC 22 - Av. Ferrocarril de Occidente - (2) | 1560.49
1.3 | Reserva Víal AK 68 - Av. Congreso Eucarístico (1) | 2.53
1.4 | Reserva Víal AK 68 - Av. Congreso Eucarístico (2) | 23.33
1.5 | Reserva Víal - Intersección AK 68 - Av. Congreso Eucaristico por CL 19 - Av. Industrial - (1) | 383.59
1.6 | Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (2) | 61.94
1.7 | Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (3) | 186.51
1.8 | Reserva Víal- CL 19 - Av. Industrial - (4) | 612.67
2 | Sistemas Generales Urbanos - C.A. -Art. 20 - Num 1 - | 5235.293
2.1 | C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (1) | 799.409
2.2 | C.A. AC 22 - Av. Ferrocarríl de Occidente - (2) | 599.68
2.3 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (1) | 1285.944
2.4 | C.A. AK 68 - Av. Congreso Eucarístico - (2) | 1511.95
2.5 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (1) | 205.28
2.6 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (2) | 228.49
2.7 | C.A. CL 19 - Av. Industrial - (3) | 604.54
| TOTAL CESIONES EFECTIVAS EN SUELO | 8595.673
OBLIGACIONES EQUIPAMIENTO PUBLICO
| Cesión para Equipamientos Públicos- CONSTRUIDO | 1200
| Equipamiento publico copnstruido | 1000
| Estacionamientos para el equipamiento | 200