## Sheet1
FUNCION CCOB | OBJETIVO | TAREAS | RESPONSABLE | SOMETE A CONSIDERACIÓN | APRUEBA | INDICADOR/ ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN
Seguimiento al POT | Sensibilización POT en la aplicación de la norma del Decreto 555 del 2021 "Bogotá Reverdece" con el fin de capacitar tanto a servidores públicos, colaboradores, empresarios, y funcionarios. | Identificar entidades del Distrito Capital interesadas en capacitar a sus funcionarios. | Secretaría técnica CCOB | Presidencia CCOB | aprobado con la participación de al menos siete (7) de los miembros CCOB | Número de funcionarios, servidores públicos, colaboradores y empresarios que asistieron a la jornada de capacitación, durante el 2023. | Primer semestre 2023
Acercamiento con las entidades del Distrito identificadas
Coordinar agenda para las capacitaciónes.
Desarrollar el material audiovisual y fisico para los talleres de aplicación de norma
Invitación a las entidades participantes.
Informe de cierre de jornadas de sensibilización.
Seguimiento al POT | Apoyar en la construcción del Sistema Distrital de Participación Territorial, que tiene como objetivo fomentar la participación y la organización social alrededor de la ejecución, seguimiento y evaluación del POT. | Definir metodología para la construcción del sistema distrital de participación | Secretaría técnica CCOB | Presidencia CCOB | aprobado con la participación de al menos siete (7) de los miembros CCOB | Número de aportes para la construcción del Sistema Distrital de Participación | Segundo Semestre 2023
Coordinación de espacios de participación con instancias y organizaciones sociales
Invitacion a los miembros del CCOB
Desarrollo de la sesión para la construcción del sistema Distrital de Participación Territorial POT
Analisis de los resultados obtenidos en las jornadas de participación
Informe de cierre
Reglamento Interno | Modificación del reglamento interno | Armonización del Decreto Distrital 1027 del 2000, Decreto Distrital 327 del 2019, Decreto Distrital 432 del 2022 y Resolución 1906 de 2022. | Secretaría técnica CCOB | Presidencia CCOB | aprobado con la participación de al menos siete (7) de los miembros CCOB | Reglamento Interno Modificado | Segundo Semestre 2023
Rendir concepto y formular recomendaciones en relación con los asuntos que la Administración Distrital estime convenientes. | Informe de cierre 2023 | Elaboración de documento de cierre de las acciones del CCOB durante el periodo del 2023 | Secretaría técnica CCOB | Presidencia CCOB | aprobado con la participación de al menos siete (7) de los miembros CCOB | Informe de cierre | Segundo Semestre 2023