## GENERAL (hidden)
PROCEDIMIENTO | Operación y administracion el BPP-L
OBJETIVO | Brindar asesoría técnica para el proceso de formulación, inscripción, registro y actualización de los proyectos de inversión local realizados por los profesionales de los Fondos de Desarrollo Local (FDL) en sus respectivos Bancos de Programas y Proyectos (BPP-L) de acuerdo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local (PDL).
ALCANCE | El proceso inicia con la identificación de los proyectos de inversión local que se ejecutarán por parte de los FDL en el marco de los PDL, pasa por su formulación, inscripción, registro y actualización en el BPP-L y finaliza con el seguimiento a su administración.
OBSERVACIONES GENERALES | Para la formulación de los proyectos de inversión se debe tener en cuenta los tiempos contemplados por la Secretaría de Hacienda para la entrega del proyecto de presupuesto por parte de las alcaldías locales a las juntas administradoras locales.
RESPONSABLES | Profesionales de la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local -SDP.
PROCESO | Proceso M-CA-002 "Coordinación de la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, territoriales, económicas, sociales, culturales y ambientales y de los instrumentos de planeación."
COMISIONES, COMITÉS, ETC. | Consejo Local de Gobierno, Consejo de Planeación Local.
GOBIERNO EN LÍNEA
FLUJOGRAMA
INSUMOS | PROVEEDOR
Plan de Desarrollo Local. | Imprenta Distrital.
Manual de procedimientos para la operación y administración del Banco de Programas y Proyectos Local (Anexo Manual BPP-L). | Secretaría Distrital de Planeación.
Criterios de elegibilidad y viabilidad. | Secretarías cabeza de sector.
Formato de iniciativas (Anexo 3) | Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local-SDP.
Anexo Banco de iniciativas (Anexo 1). | Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local-SDP.
Formato Documento Técnico de Soporte (Anexo 2) | Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local-SDP.
Encuentros ciudadanos. | Oficina de Planeación Local.
Instructivo para la formulación de proyectos de inversión con participación ciudadana (Anexo 4). | Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local-SDP.
Batería de componentes. | Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local-SDP.
Procedimiento para la formulación de proyectos de inversión local. | Secretaría Distrital de Gobierno.
CUADRO ACTIVIDADES
PRODUCTOS | Proyectos de inversión Locales inscritos, registrados y/o actualizados en el BPP-L.
NORMOGRAMA | Acuerdo 13 de 2000, expedido por el Concejo de Bogotá, por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la formulación del Plan de Desarrollo Local, artículo 24.
Decreto 449 de 1999 expedido por la alcaldía mayor de Bogotá, por el cual se actualizan los procedimientos del Banco de Programas y Proyectos Local. Todos los artículos.
Decreto 372 de 2010, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los FDL, artículo 13.
Decreto 101 de 2010, expedido por la alcaldía mayor de Bogotá, por el cual se fortalece institucionalmente a las alcaldías locales, artículo 21.
Circular 01 del 5 de febrero de 2010, expedida por el Secretaría Distrital de Planeación, por la cual se dan lineamientos para el ejercicio de la planeación local.
Circular 03 del 22 de abril 2010, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación, por la cual se dan lineamientos básicos para el ejercicio de la planeación local.
Circular 04 del 9 de agosto de 2010, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación, por la cual se dan lineamientos para la formulación, viabilización y registro de proyectos de inversión local.
Circular 05 de enero de 2011, expedida por el Secretaría Distrital de Planeación, por la cual se dan lineamientos para el ejercicio de la planeación local en el 2011.
GLOSARIO | Banco de Programas y Proyectos Local: Es una herramienta para la planeación local, que comprende el banco de iniciativas y el banco de proyectos.
Banco de Iniciativas: Es una herramienta de información mediante la cual se recepciona, almacena y organiza las iniciativas presentadas por la comunidad, como resultado del proceso participativo de los comisionados de trabajo y/o la comunidad en general, de tal forma que luego de su depuración por parte de la OPL sirvan como insumo para la formulación técnica de los proyectos de inversión.
Banco de Proyectos Local (BPL): Es un sistema de información en donde se realizan las fases de inscripción, registro y actualización de los proyectos de inversión que tienen la posibilidad de ser financiados al momento de asignar los recursos de los FDL, en el proceso de programación presupuestal.
Inscripción de un proyecto de inversión: Es la etapa que oficializa la intención de realizar un proyecto por parte de la Alcaldía Local, mediante el suministro de información solicitada en la ficha EBI-L.
Registro de un proyecto de inversión: Es la etapa que permite que los proyectos inscritos puedan ejecutar los recursos que tengan asignados en el presupuesto. Se puede realizar el proceso de registro sin haber adelantado previamente el proceso de inscripción.
Actualización de un proyecto de inversión: Es el proceso mediante el cual la OPL realiza modificaciones en algunos contenidos de los proyectos inscritos y/o registrados en el Banco de Proyectos Local con el fin de adecuar la formulación de los proyectos a una nueva realidad y garantizar el logro de las metas del plan de desarrollo local.
Criterios de elegibilidad del sector: Garantizan la coherencia de los proyectos con el enfoque y alcance de las políticas distritales o sectoriales. Entendiendo por criterios de elegibilidad los requisitos que debe cumplir un proyecto para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la política. Estos criterios deben reflejar los énfasis de las políticas atendiendo aspectos como el tipo de poblaciones a beneficiar, los territorios prioritarios, el perfil económico de los beneficiarios o las dotaciones relativas de las poblaciones o territorios.
Criterios de viabilidad del sector: Garantizan la coherencia técnica y financiera de los proyectos de inversión con las políticas de los sectores. Desarrollan la profundización técnica de las líneas de inversión y permiten el cumplimiento de unos determinados estándares de eficiencia y calidad de los bienes y/o servicios que serán prestados por la administración local, de manera que se garantice un uso racional de los recursos.
Proyecto de inversión local: Prospección estratégica para resolver un problema en una localidad específica a través de la ejecución de recursos locales.
Documento Técnico de Soporte (DTS): Formato para la formulación de proyectos de inversión local. El DTS se constituye en el sustento de la información consignada en la ficha EBI-L.
Ficha EBI-L: Se define como un formato esquemático que contiene la información básica de un proyecto de inversión.
Viabilidad: Es el procedimiento que conduce a determinar si un proyecto a registrar en el Banco de Proyectos Local reúne los aspectos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la ejecución de los recursos de inversión local.
Batería de componentes: Es un instrumento de planeación que facilita la identificación de los componentes de un proyecto de inversión de acuerdo con la naturaleza de la acción.

## HOJA DE RUTA
HOJA DE RUTA PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTOS Y REVISIÓN DEL SECTOR
ACTIVIDAD | NOTAS ACLARATORIAS
INICIO
NO
SI
Respuesta concepto previo y favorable del sector (SI/NO)
Responsable: Área (s) competente(s) del sector
Tiempo: Máximo 10 días hábiles.
Actualizar el proyecto de inversión.
Responsable: Área de Planeación Local.
Tiempo: Permanente atendiendo a los tiempos del respectivo plan de adquisiciones.
Elaboración de estudios previos
Responsable: Área de Planeación Local y área de contratación local.
Tiempo: Permanente atendiendo a los tiempos del respectivo plan de adquisiciones.
Solicitud de concepto al sector
Responsable: Alcalde Local.
Tiempo: Permanente atendiendo a los tiempos del respectivo plan de adquisiciones.
Solicitud de revisión análisis técnico, jurídico y financiero.
Responsable: Alcalde Local.
Tiempo: Una vez se tenga el concepto previo y favorable del sector.
Emisión de respuesta técnica y contractual al estudio previo.
Responsable: SDG.
Tiempo: Máximo 10 días hábiles para emitir respuesta.
FIN
¿Requiere revisión de estudios previos por parte de la SDG en el marco de la Directiva 012 de 2016?
NO
SI
Ajuste a las observaciones del sector
Resposable: Oficina de Planeacion Local.
Tiempo: Máximo 5 días hábiles para enviar ajustes.
Se recuerda que de acuerdo con el manual del BPP-L solo son actualizables los siguientes campos: descripción del componente, población, localización y presupuesto por objetos de gasto, responsable del proyecto.
Para la solicitud del concepto del sector deberá enviarse el DTS actualizado como la solicitud por radicación o correo electrónico, de acuerdo con el sistema de gestión documental del sector. Si el sector lo solicita deberá enviarse también para revisión los estudios previos.
Nota: No se requerirá solicitud de concepto para contrataciones que no guarden relación con metas del Plan de Desarrollo Local (ej. contrataciones de personal para formular o supervisar proyectos).
De acuerdo con a la Directiva 012 de 2016, todos los sectores relacionados con las líneas de inversión local deberán emitir concepto previo favorable en los términos planteados. El sector revisará, como mínimo, DTS y su anexo técnico. No obstante se recomienda realizar una revisión integral de los componentes técnicos de toda la documentación de la etapa precopntractual.
Tema para revisión de estudios previos por parte de la SDG:
a) Obra pública, malla vial, espacio público peatonal, puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua.
b) Parques vecinales ylo de bolsillo.
c) Dotación con recursos tecnológicos para la seguridad v promoción ele la convivencia ciudadana.
d) Sedes administrativas de las Alcaldías Locales.
e) Obras relacionada con acueductos urbanos y/o rurales.
f) Obras de mitigación.
g) Inspección, vigilancia y control - IVC al igual que de asesoría para legalización de barrios y titulación de predios.
h) Proyectos estratégicos.
Esta emisión de consideraciones técnicas deberá ser tenida en cuenta para la modificación de las fichas EBI. Se recomienda que solo hasta este punto se surta la modificación en el sistema.

## Hoja1 (hidden)
Precontractual
Contractual
Ejecución
Seguimiento
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz