## Propuesta_PAAC_PTEP_2024
Secretaría Distrital de Planeación
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO /PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
ENERO A ABRIL 2024
Componente Programa | No. Subcomponente | Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | OBSERVACIÓN OCI
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 1.1.9 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad a cargo de la Dirección Administrativa | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS (Otro procedimiento administrativo OPA: Consulta de Documentación Urbanística) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Administrativa | Se mantiene actualizada la información correspondiente en la Página de Guía de Trámites y Servicios que se prestan en cada uno de los puntos de Servicio Documental en la Secretaría Distrital de Planeación (Archivo Central, Planoteca y Biblioteca) referente al OPA "Consulta de Documentación Urbanística" para nuestras partes interesadas. | 33%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 1.3.1 | Actualizar el "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712) | Avance de actualización del índice de información clasificada y reservada | Actualizar el 100% del "Índice de Información clasificada y Reservada" | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Dirección Administrativa | El área reportó información mediante Radicado No. 3-2024-14919. Se acccede a la evidencia SDP-2024-4049 y la misma remite al link https://drive.google.com/file/d/1J5gAetqnKdMIcYeATwdNEIcM8LxLQ0fR/view que accede al documento "INFORME DE SEGUMIENTO PARA LA ACTIVIDAD 4344 POA", que evidencia la relización de reuniones para su cumplimiento. De otra parte, se ingresa a consulta en la página web de la SDP. Se observa que en el link : https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada se encuentra publicado el Documento denominado "A-LE-283 REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN (RAI)) Indice de Información Clasificada y Reservada - SDP - 10-2023 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES", el cual reporta fecha publicación o de última actualización del 31 de Diciembre del 2023. De manera puntual se recomienda en la revisión y actualización considerar que el mencionado el artículo 5° de la Ley 1581 de 2012 " Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales." fue reglamentado por el Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.", puntualmente, en lo que se refiere a señalar en su artículo "2.1.1.4.1.1." que sobre el "Acceso general a datos semiprivados, privados o sensibles." estableció que "La información pública que contiene datos semiprivados o privados, definidos en los literales g) y h) del artículo 3 de la Ley 1266 de 2008, o datos personales o sensibles, según lo previsto en los artículos 3 y 5 de la Ley 1581 de 2012 y en el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 1377 de 2013, solo podrá divulgarse según las reglas establecidas en dichas normas.", norma en comento, que define aspectos relativos sobre la divulgación de los datos semiprivados, privados y sensibles, aspecto que se considera directamente relacionado con el tema de información clasificada y reservada. | 33%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 3.4.13 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT a cargo de la Dirección Administrativa | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Diligenciar el 100% de datos de operación en el aplicativo SUIT (Otro procedimiento administrativo OPA: Consulta de Documentación Urbanística) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Administrativa | La Oficina de Control Interno de acuerdo a Muestra realizada evidencia que para los trámites y OPAS registrados en el Sistema Unico de Información de Tramites - SUIT, vienen registrando los datos de operación de acuerdo con la actividad planteada. La Oficina de Control Interno recomienda continuar registrando oportunamente los datos de operación para los 20 trámites y 2 OPAS con que cuenta actualmente la SDP | 33%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 8.2.8 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Dirección Administrativa. | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs (Otro procedimiento administrativo OPA: Consulta de Documentación Urbanística) | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Dirección Administrativa | Es de precisar que esta actividad para el corte de seguimiento de diciembre del 2023, fue valorada con un 60% de avance toda vez que no se diligenció o identificó los riesgos de corrupción asociados directamente a los trámites. Para el presente seguimiento se sigue observando lo mismo, para lo cual la Oficina de Control Interno solicita la revisión de esta actividad en pro del cumplimiento de la meta. | 33%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 5.4.1 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de la misionalidad de la entidad a cargo de la Dirección de Cartografía | % de conjunto de datos abiertos publicados | 100% conjunto de datos Abiertos publicados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Cartografía | Para el primer cuatrimestre del año 2024 se actualizó 15 conjuntos de datos en la temática de ordenamiento Territorial en el marco del Decreto Distrital 555 de 2021 definidas en el Portal de Datos Abiertos de Bogotá, como resultado de la administración, mantenimiento y gestión de la información en la BDGC de acuerdo a los procedimientos M-PD-154 y M-PD-205. Proveer a la administración distrital y en general a usuarios internos y externos a la entidad, de la información geográfica oficial del Distrito Capital con énfasis en Plan de Ordenamiento Territorial mediante el uso de recursos tecnológicos que facilitan el acceso a la misma y permitiendo ser el soporte en la toma de decisiones para el Ordenamiento del Territorio por lo actores interesados. | 33%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 7.4.2 | Realizar la revisión y actualización del Manual de Contratación | Manual actualizado con ítems de las orientaciones sobre conflicto de intereses | Un (1) Manual de Contratación actualizado con ítems de las orientaciones sobre conflicto de intereses | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Dirección de Contratación | Se evidencia la actualización del Manual de Contratación en el listado maestro de documentos de fecha 25 de abril de 2024. | 100%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 2.3.3 | Publicar el Acta y/o Informe de la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual y Consejo Consultivo LGBTI a más tardar el Último día hábil del mes siguiente al corte. La ruta del sitio será: https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/instancias | % de Actas y/o Informes de cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la dependencia publicadas en la página web de la SDP | 100% Actas/ Informes por cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros | Se cumple con publicar los documentos del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de Bogotá, D.C. en tanto es una Instancia de Coordinación del Distrito Capital (IUDIC)Resolución 233 de 2028) | 33%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 1.1.7 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad a cargo de la Dirección de Estratificación | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS (Trámites: Revisión de estrato urbano o rural y Certificado de estratificación socioeconómica) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Estratificación | Verificar reporte de actividad establecida | 0%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 2.3.5 | Publicar el Acta y/o Informe del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de Bogotá, D.C. (CPESB), La ruta del sitio web será: https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/instancias | % de Actas y/o Informes de cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la dependencia publicadas en la página web de la SDP | 100% Actas/ Informes por cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Estratificación | Se mantiene el acceso a la información, Ley 1712 de 2014 "Datos abiertos", no se ha requerido actualización dado que no se ha aplicado la nueva versión No Aplica | 33%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.1 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 3.4.11 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT a cargo de la Dirección de Estratificación | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Diligenciar el 100% de datos de operación en el aplicativo SUIT (Trámites: Revisión de estrato urbano o rural y Certificado de estratificación socioeconómica) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Estratificación | Se diligenciaron los datos de operación de cada uno de los dos trámites / servicios activos en el aplicativo SUIT: 1) 4794 Certificado de estratificación socioeconómica y 2) 34116 Revisión del estrato urbano o rural de los meses de enero, febrero y marzo de 2024. Cumplir el programa de transparencia y ética pública | 33%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.2 | 1.1 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Transparencia | 8.2.9 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Dirección de Estratificación | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs (Trámites: Revisión de estrato urbano o rural y Certificado de estratificación socioeconómica) | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Dirección de Estratificación | Es de precisar que esta actividad para el corte de seguimiento de diciembre del 2023, fue valorada con un 60% de avance toda vez que no se diligenció o identificó los riesgos de corrupción asociados directamente a los trámites. Para el presente seguimiento se sigue observando lo mismo, para lo cual la Oficina de Control Interno solicita la revisión de esta actividad en pro del cumplimiento de la meta. | 33%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.3 | 1.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Transparencia | 2.3.4 | Publicar el Acta y/o Informe de la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos y de Información y Estadísticas del Distrito Capital a más tardar el Último día hábil del mes siguiente al corte. La ruta del sitio web será: Información de interés/ información adicional/nombre del espacio/toma de decisiones | % de Actas y/o Informes de cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la dependencia publicadas en la página web de la SDP | 100% Actas/ Informes por cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Información y Estadísticas | Del 100% de lo que debe estar publicado en los primeros 4 meses del año, a la fecha (18 de abril) esta pendiente publicar el acta de la sesión del 4 de abril de 2024 y el Informe del I trimestre de 2024 de la CIEEIE, ambos documentos se encuentran en proceso de aprobación por Presidencia y Secretaría Técnica de la CIEEIE, tienen plazo de publicarse el 30 de abril 2024 y se esperan sean publicados antes de esa fecha. En procura de la transparencia se pone a disposición de la institucionalidad, los servidores públicos y los ciudadanos, la información correspondiente al trabajo de la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos y de Información y Estadísticas- CIEEIE, instancia de coordinación intersectorial de Distrito integrada por los 15 sectores del Gobierno Distrital que coordina, articula y promueve la generación de información de calidad, indicadores y estudios que son base para la toma de decisiones de política pública en Bogotá. | 0%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.4 | 1.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Transparencia | 5.1.2 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de la misionalidad de la entidad por parte de la Dirección de Información y Estadísticas (Encuesta multipropósito) | Número de actualizaciones realizadas | Una (1) actualización a realizar en la vigencia 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Información y Estadísticas | Se mantiene el acceso a la información, Ley 1712 de 2014 "Datos abiertos", no se ha requerido actualización dado que no se ha aplicado la nueva versión No Aplica | 0%
Componente 1: Mecanismos para transparencia y acceso a la información | 1.5 | 1.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Transparencia | 1.1.1 | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en la página web de la SDP. | Número de seguimientos realizados | Realizar 2 seguimientos de la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.1 | 2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Transparencia | 2.1.1 | Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Planeación | Número de publicaciones realizadas | Cuatro (4) publicaciones, una por trimestre de la gestión de la entidad en la sección de Planeación; corte a diciembre 31 de 2022, marzo 31, junio 30 y septiembre 30 de 2023. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Institucional | Se pública el acta de Acta No. 1 de 4 del Comité Técnico de Sisbén del 14 de marzo de 2024 en el link: https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/instancias | 33%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.1 | 2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Transparencia | 3.1.2 | Presentar ante el CIGD la propuesta de conformación de la mesa técnica (Equipo técnico) para la gestión del Modelo de relacionamiento | Mesa técnica formalizada a través de Acta del CIGD | Presentar una (1) propuesta de mesa técnica | 2024-01-02 | 2024-03-31 | Dirección de Planeación Institucional | Actividad 5.1.1. PTEP 2024 - 4068 Código Actividad POA 2024 Logros: En el marco de la actividad, se dio cumplimiento a la gestión oportuna de las solicitudes recibidas con corte al primer cuatrimestre 2024 realizando la publicación de los Datos Abiertos de la Entidad. Dentro de las acciones orientadas a atender las solicitudes de publicación de los conjuntos de datos se publicaron tres (3) Datasets en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá D.C. y en el portal web de la SDP: * El 05 de febrero de 2024 se realizó la publicación del dataset "Presupuestos Participativos Bogotá D.C." El 05 de febrero de 2024 se realizó la publicación del dataset "Presupuestos Participativos Bogotá D.C". * El 18 de abril de 2024 se realizó la publicación del dataset "Seguimiento de Planes Parciales de Desarrollo Bogotá D.C". * El 26 de abril de 2024 se realizó la publicación del dataset "Licencias Ejecutoriadas de Curadurías Bogotá (Enero 2008 - Diciembre 2023)". Indicador: Durante el primer cuatrimestre de 2024 el proceso gestionó las solicitudes recibidas y realizó la medición por medio del indicador del porcentaje de las solicitudes gestionadas, respecto a las solicitudes recibidas. Se gestionaron 3 solicitudes de 3 recibidas, obteniendo un resultado del indicador de 100%. Beneficios: Se ha facilitado el uso y aprovechamiento de la información relevante de las propuestas realizadas por la ciudadanía que han sido priorizadas en el ejercicio de presupuestos participativos, dando cuenta de su estado de avance con corte trimestral. Se ha facilitado el uso y aprovechamiento de la información relevante de los planes parciales de desarrollo que establecen el aprovechamiento de los espacios privados, con la asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así como las obligaciones de cesión, construcción y dotación de equipamientos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos específicos de urbanización y construcción de los terrenos incluidos en su planificación. Se ha facilitar el uso y aprovechamiento de los datos de registros de solicitudes de licencias urbanísticas con sus respectivas modalidades y usos, solicitadas ante las Curadurías urbanas de Bogotá, sobre las cuales los Curadores urbanos han tomado una decisión y en consecuencia han expedido un acto administrativo oficializando dicha decisión. Evidencia ID SDP-2024-4219 | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.2 | 2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Transparencia | 3.5.1 | Presentar ante el CIGD la propuesta del plan de trabajo (ruta estratégica) para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano por parte de la Dirección de Planeación Institucional | Ruta estratégica formalizada a través de Acta del CIGD | Presentar una (1) propuesta de Ruta estratégica | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Dirección de Planeación Institucional | Con corte abril 30 del 2024 se realizó publicación permanente de información de convocatorias y resultados de los procesos de participación ciudadana, particularmente los relacionados con la estrategia de participación del Plan de Desarrollo Distrital, con lo cual se garantiza el derecho a la participación informada. | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.2 | 2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Transparencia | 3.5.5 | Realizar las acciones definidas en el plan de trabajo (ruta estratégica) para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano por parte de la Dirección de Planeación Institucional | Porcentaje de cumplimiento de acciones definidas en la ruta estratégica | Cumplir el 100% de las acciones definidas en la Ruta estratégica | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.2 | 2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Transparencia | 4.2.1 | Elaborar el diagnóstico frente a las posibles Consultas de Acceso a la Información Pública (CAIP) en la Secretaría Distrital de Planeación | Documento elaborado | Elaborar 1 documento diagnóstico frente a las posibles Consultas de Acceso a la Información Pública (CAIP) | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.3 | 2.3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Transparencia | 4.2.2 | Actualizar la matriz que contiene el cronograma de digitalización y automatización de trámites y OPA de la SDP, de conformidad con lo requerido en el artículo 2.2.20.7 del Decreto 088 de 2022 | Matriz actualizada | Actualizar una (1) matriz que contiene el cronograma de digitalización y automatización de trámites y OPA de la SDP | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.3 | 2.3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Transparencia | 5.2.1 | Publicar el informe de gestión de la entidad en la página web | Número de publicaciones realizadas | Una (1) publicación realizada en la página web de la entidad | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.3 | 2.3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Transparencia | 8.1.1 | Actualizar la política de administración del Riesgo de la SDP | Política de riesgos actualizada | Una (1) política de riesgos actualizada | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.3 | 2.3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Transparencia | 8.2.1 | Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción 2024 | Número de Mapas de riesgo publicados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.3 | 2.3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Transparencia | 8.3.1 | Publicar los monitoreos realizados por la segunda línea de defensa al PAAC - PTEP a 31/ de diciembre de 2023 y al Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 30 de abril y 31 de agosto de 2024 | Número de Publicaciones realizadas | Tres (3) publicaciones realizadas | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.3 | 2.3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Transparencia | 8.3.2 | Publicar el monitoreo a riesgos realizados por la segunda línea de defensa | Número de Publicaciones realizadas | Tres (3) publicaciones realizadas | 2024-01-02 | 2024-10-31 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.4 | 2.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Transparencia | 8.3.3 | Divulgar el Programa de Transparencia y Ética Pública y mapa de riesgos. | Número de Divulgaciones realizadas | Dos (2) divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y del mapa de riesgos realizada. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.5 | 2.5 Rendición de Cuentas focalizada | Transparencia | 8.3.4 | Publicar en la página web de la entidad, en formato de datos abiertos, el mapa de riesgos institucional | Número de Publicaciones realizadas | Una (1) publicación realizada en la página web de la entidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas | 2.6 | 2.6 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | Transparencia | 8.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. (segunda línea de defensa). | Número de monitoreos realizados | Tres (3) Monitoreos al Mapa de Riesgos de cada proceso de la Secretaría Distrital de Planeación realizado. | 2024-01-02 | 2024-09-30 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.1 | 3.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Transparencia | 9.1.1 | Capacitar en SARLAFT de la SDP a los colaboradores de la entidad | Capacitación dirigida a funcionarios y colaboradores de la SDP | 1 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.1 | 3.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Transparencia | 9.2.1 | Diseñar los planes de aplicabilidad de los lineamientos de debida diligencia del Manual SARLAFT | % planes diseñados | 100% | 2024-01-02 | 2024-02-29 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 9.3.1 | Implementar los planes de aplicabilidad de los lineamientos de debida diligencia del Manual SARLAFT | % de ejecución de los planes | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Institucional | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 1.1.2 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad a cargo de la Dirección de Planeamiento Local | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS (Trámite Sustitución de zonas de uso público y Otro procedimiento administrativo OPA: Estudio para actualización de planos urbanísticos y legalizados en lo referente al subsistema vial) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeamiento Local | Durante la vigencia se realizó la revisión de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, que pueden ser actualizados en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad como el M-PD-133 Sustitución de Zonas de Uso Público y M-PD-173 Solicitud de Delimitación de Zonas de Cesión Pública | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 3.4.1 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Guía de trámites a cargo de la Dirección de Planeamiento Local | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | Revisión del 100% de la información normativa y de procedimientos internos del área | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeamiento Local | No se ha generado normatividad nueva que evidencia la necesidad de inscribir nuevos tramites, servicios u OPA´s en SUIT por parte de la Dirección de Planeamiento Local. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 3.4.6 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT a cargo de la Dirección de Planeamiento Local | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Diligenciar el 100% de datos de operación en el aplicativo SUIT (Trámite Sustitución de zonas de uso público y Otro procedimiento administrativo OPA: Estudio para actualización de planos urbanísticos y legalizados en lo referente al subsistema vial) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeamiento Local | La Oficina de Control Interno de acuerdo a Muestra realizada evidencia que para los trámites y OPAS registrados en el Sistema Unico de Información de Tramites - SUIT, vienen registrando los datos de operación de acuerdo con la actividad planteada. La Oficina de Control Interno recomienda continuar registrando oportunamente los datos de operación para los 20 trámites y 2 OPAS con que cuenta actualmente la SDP | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 4.1.1 | Reducir el tiempo de respuesta del trámite de Sustitución de Zonas de Uso Público (Racionalización Normativa) | % de cumplimiento de las fases establecidas en el SUIT para la racionalización del trámite | % de cumplimiento de las fases establecidas en el SUIT para la racionalización del trámite | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeamiento Local | De acuerdo al reporte realizado por la Oficina de Control Interno en el SUIT, esta actividad cuenta con el plan de trabajo. | 20%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 4.1.2 | Reducir el número de documentos requeridos al usuario del trámite de Sustitución de Zonas de Uso Público (Racionalización Normativa) | % de cumplimiento de las fases establecidas en el SUIT para la racionalización del trámite | % de cumplimiento de las fases establecidas en el SUIT para la racionalización del trámite | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeamiento Local | De acuerdo al reporte realizado por la Oficina de Control Interno en el SUIT, esta actividad cuenta con el plan de trabajo. | 20%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 8.2.2 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Dirección de Planeamiento Local | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs (Trámite Sustitución de zonas de uso público y Otro procedimiento administrativo OPA: Estudio para actualización de planos urbanísticos y legalizados en lo referente al subsistema vial) | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Dirección de Planeamiento Local | Es de precisar que esta actividad para el corte de seguimiento de diciembre del 2023, fue valorada con un 60% de avance toda vez que no se diligenció o identificó los riesgos de corrupción asociados directamente a los trámites. Para el presente seguimiento se sigue observando lo mismo, para lo cual la Oficina de Control Interno solicita la revisión de esta actividad en pro del cumplimiento de la meta. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 1.1.6 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad a cargo de la Dirección de Registros Sociales | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS (Trámites: Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN, Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN, Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN, Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN y Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Registros Sociales | De SUIT y Guía de Trámites, en febrero 26 de 2024 se modificó el correo de encuestasisben@sdp.gov.co el cual fue inhabilitado desde el 21 de febrero de 2024, y en su lugar se dejó el correo servicioalciudadanogel@sdp.gov.co. El 18 de marzo se reviso una propuesta a la simplificación de tramites. Y en marzo 20 de 2024 se adelantó una nueva gestión para cambiar el teléfono 3358000, opción 2, por la línea 195 en ambas plataformas, que se formalizó en marzo 26 de 2024. Se dío respuesta a las inquietudes de Secretaria General frente a la información publicada en la guia de tramites y servicios. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 2.3.6 | Publicar el Acta y/o Informe del Comité Técnico del SISBEN a más tardar el Último día hábil del mes siguiente al corte. La ruta del sitio web será: https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/instancias | % de Actas y/o Informes de cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la dependencia publicadas en la página web de la SDP | 100% Actas/ Informes por cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Registros Sociales | Se pública el acta de Acta No. 1 de 4 del Comité Técnico de Sisbén del 14 de marzo de 2024 en el link: https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/instancias | 25%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 3.4.10 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT a cargo de la Dirección de Registro Sociales | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Diligenciar el 100% de datos de operación en el aplicativo SUIT (Trámites: Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN, Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN, Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN, Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN y Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Registros Sociales | La Oficina de Control Interno de acuerdo a Muestra realizada evidencia que para los trámites y OPAS registrados en el Sistema Unico de Información de Tramites - SUIT, vienen registrando los datos de operación de acuerdo con la actividad planteada. La Oficina de Control Interno recomienda continuar registrando oportunamente los datos de operación para los 20 trámites y 2 OPAS con que cuenta actualmente la SDP | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 8.2.10 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Dirección de Registros Sociales | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs (Trámites: Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN, Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN, Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN, Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN y Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN) | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Dirección de Registros Sociales | Es de precisar que esta actividad para el corte de seguimiento de diciembre del 2023, fue valorada con un 60% de avance toda vez que no se diligenció o identificó los riesgos de corrupción asociados directamente a los trámites. Para el presente seguimiento se sigue observando lo mismo, para lo cual la Oficina de Control Interno solicita la revisión de esta actividad en pro del cumplimiento de la meta. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 1.1.8 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad a cargo de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS (Trámite: Certificado de Riesgo de predios) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Ajuste a la información disponible de trámites ofrecidos por la Secretaría Distrital de Planeación a través del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT); de la página guía de trámites. Actualización del servicio: Atención personalizada y suministro de información en los puntos de contacto de la SDP , que cambió a: Servicios de Información Territorial (POT). Seguimiento de los vínculos para consulta de trámites y OPAs en el SUIT. Acceso unificado y claro a la información de trámites, OPAs y Otros servicios | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 1.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación del plan de acción estrategia de servicio al ciudadano 2024 y realizar informes trimestrales de avance | No. de informes realizados | Realizar dos (2) informes trimestrales | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | A abril de 2024 se desarrollaron las actividades pertinentes a la implementación de la estrategia de servicio al ciudadano en las siguientes dimensiones - Fortalecimiento de la cultura organizacional. - Seguimiento de estándares - Cualificación en la prestación de trámites y servicios. - La SDP comunica claramente. - Fortalecimiento de la atención en los diferentes canales Hasta el mes de marzo de 2024, se brindó atención a 221.347 ciudadanos distribuidos por canal de atención así: 124,900 Canal presencial (56,43%); 72,078 Canal Virtual (32,56%); 16,586 , Canal Escrito (7,49%) y 7,783 Canal Telefónico (3,52%). Los datos correspondientes al mes de abril se recopilan al final del mes. Actualmente se brinda una atención que cumple los requisitos de los usuarios y se han implementado acciones para mejorar la interacción de la entidad con la ciudadanía, usuarios y partes interesadas en la información y los servicios y trámites de la entidad. Así mismo se vienen avanzando en las acciones para mejorar la experiencia de los usuarios a través de los diferentes canales. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.2 | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 1.4.1 | Gestionar al interior de la SDP las actividades para la implementación de mejoras de accesibilidad a los servicios prestados por la Entidad en los diferentes canales de atención haciendo énfasis en el portal web, incorporando los enfoques poblacional, diferencial y de género. | Reportes trimestrales sobre el avance del plan de trabajo | Realizar cuatro (4) reportes trimestrales sobre el avance del plan de trabajo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Beneficios: Para la Secretaría Distrital de Planeación dicha actividad da cumplimiento acorde con la normatividad establecida en la Ley 1712 de 2014 Fortalecimiento progresivo del trabajo articulado entre dependencias involucradas en la prestación del servicio a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer la accesibilidad, a través de mesas de trabajo con las Direcciones de Talento Humano, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Administrativa y Servicio a la Ciudadanía. Establecimiento y avance de acuerdos, por parte de las dependencias involucradas, enfocados en mejorar las condiciones de accesibilidad para la ciudadanía, desde los componentes tecnológico, físico y enfoque diferencial, para los diferentes canales de atención. Trabajar en conjunto con otras dependencias, permite que se genere un mayor compromiso y conciencia de la corresponsabilidad que se tiene frente a los temas de accesibilidad para la ciudadanía. El establecimiento de compromisos facilita que cada dependencia proyecte sus acciones y recursos para dar cumplimiento a lo planeado. Las acciones para la mejora de la accesibilidad, aportan a la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. | 25%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.3 | 3.3 Talento Humano | Transparencia | 1.5.1 | Generar informes trimestrales de Solicitudes de Acceso a la Información registrados en la página web de la SDP, en el marco de la Política de Transparencia y realizar la gestión para optimizar los reportes | Número de informes elaborados | Elaborar cuatro (4) Informes de Solicitudes de Acceso a la Información en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Cumplimiento de la política de transparencia El informe permite analizar el comportamiento de la ciudadanía frente a los servicios que requiere de la SDP, permite identificar los periodos de mayor demanda en el año así como las dependencias con mayores solicitudes lo cual podría influir en toma de decisiones que permitan optimizar el talento humano y mejorar las falencias detectadas. | 25%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 3.1.1 | Realizar el seguimiento y evaluación de estándares de servicio, con el fin de identificar y ejecutar acciones de mejora en los diferentes canales de atención | Documento de análisis de estándares y gestión por canal | Realizar dos (2) documentos de análisis de estándares y gestión por canal | 2024-01-01 | 2024-07-31 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | La definición de los parámetros de atención en los canales presencial, virtual y telefónico, pese a que ha mostrado niveles de cumplimiento altos, ha permitido identificar oportunidades de mejora y de direccionamiento de los recursos humanos y técnicos con los que cuenta la Secretaría El seguimiento a los estándares de servicio corresponde a la necesidad de realizar un seguimiento y evaluación continua a las labores de la Entidad, en relación a la calidad y oportunidad de la prestación del servicio y a los resultados alcanzados en términos de satisfacción y percepción ciudadana, de forma que se obtenga información sobre las fortalezas y debilidades para mejorar las actividades realizadas. Esto se logra a través de los objetivos de utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones, mejorar los espacios de articulación y coordinación de las entidades y mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 3.2.13 | Promover la implementación de la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Servicio a la Ciudadanía | Documento elaborado con la implementación de la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Servicio a la Ciudadanía | Elaborar (1) documento con la implementación de la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Servicio a la Ciudadanía | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Posicionamiento progresivo del servicio a la ciudadanía como una tema estratégico y transversal en la gestión institucional, que involucra el compromiso de todas las dependencias de la entidad. Las actividades para promover la implementación de la política de gestión y desempeño de servicio a la ciudadanía, facilitan la comprensión de los fundamentos de la función pública, a la vez que contribuyen a fortalecer los conocimientos y las habilidades para la prestación del servicio. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 3.2.14 | Implementar las acciones definidas en la estrategia de Lenguaje Claro para el año 2024 | % de actividades programadas para la implementación de la estrategia de Lenguaje | 100 % de actividades implementadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Análisis y propuestas de simplificación y lenguaje claro de documentos relacionados con información de interés, respuestas, trámites y servicios de la SDP. Reconocimiento de dificultades y oportunidades de mejoramiento en la elaboración de contenidos institucionales accesibles y en lenguaje claro de cara a la ciudadanía. | 20%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 3.4.12 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT a cargo de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Diligenciar el 100% de datos de operación en el aplicativo SUIT (Trámite: Certificado de Riesgo de predios) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Se cerró la estrategia de rendición de cuentas 2023 con la publicación de las respuestas a las preguntas recibidas en el marco de la audiencia pública 2023, realizada en diciembre, cuyas respuestas fueron gestionadas y publicadas en la primera semana de enero. Se avanzó en el diagnóstico de la estrategia 2023 y se recibieron indicaciones para la elaboración del nuevo documento estrategia de rendición de cuentas 2024. Adicionalmente se trabajó en la elaboración del formulario diseñemos la estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Planeación." Se realizó el pasado 10 de abril de 2024, el Diálogo Ciudadano "Avances del Proceso de Participación en el Plan Distrital de Desarrollo" | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 3.5.2 | Presentar ante el CIGD la propuesta del plan de trabajo (ruta estratégica) para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano por parte de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Ruta estratégica formalizada a través de Acta del CIGD | Presentar una (1) propuesta de Ruta estratégica | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Con corte abril 30 de 2024 y en el marco de la Implementación de las estrategias distritales de comunicación en el componente de participación para los instrumentos de planeación en función del Plan Institucional de Participación Ciudadana, se desarrolló una estrategia de pedagogía y transparencia para la participación con el propósito de compartir herramientas pedagógicas que informaran, sensibilizaran y fomentaran la participación de todas las personas residentes en Bogotá en el proceso participativo de la formulación del Plan Distrital de Desarrollo (PDD). Durante este periodo, se crearon y difundieron herramientas pedagógicas a través de diversos medios como la página web, Instagram, TikTok y YouTube. Asimismo, se enviaron correos masivos a los grupos de valor de la SDP, sectores distritales y se compartieron en grupos de WhatsApp, entre otros canales de comunicación. Así mismo, se generaron piezas para convocatorias para los talleres de Diálogos Ciudadanos, convocatorias en instituciones universitarias, piezas para socializar en espacios públicos de las localidades y piezas para la aplicación de Chatico en grupos empresariales. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 3.5.6 | Realizar las acciones definidas en el plan de trabajo (ruta estratégica) para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano por parte de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Porcentaje de cumplimiento de acciones definidas en la ruta estratégica | Cumplir el 100% de las acciones definidas en la Ruta estratégica | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Aún no da inicio esta actividad | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 8.2.7 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs (Trámite: Certificado de Riesgo de predios) | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | Es de precisar que esta actividad para el corte de seguimiento de diciembre del 2023, fue valorada con un 60% de avance toda vez que no se diligenció o identificó los riesgos de corrupción asociados directamente a los trámites. Para el presente seguimiento se sigue observando lo mismo, para lo cual la Oficina de Control Interno solicita la revisión de esta actividad en pro del cumplimiento de la meta. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 3.3.1 | Diseñar e implementar un programa de cualificación planteada para el desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales en servicio a la ciudadanía. | % de avance de diseño e implementación del programa de cualificación | 100 % de diseño e implementación del programa de cualificación en servicio a la ciudadanía | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Dirección de Talento Humano | El área reportó información mediante Radicado No. 3-2024-15590. Se verifican las evidencias No. SDP-2024-3882 con links: https://drive.google.com/open?id=15N_2YNzuu7XQQSHuIMLrOzEzR3o6u311, https://drive.google.com/open?id=1gj2J6ApQ_rBpxxMGMmFwPBERNdR6lppx, https://drive.google.com/open?id=1fBlTHZSaijRHtydEDy5AGzG_qwS0CSO_, https://drive.google.com/open?id=1uLQDRGrzMylmhmjIuslhxwVtoDXnBLCX, https://drive.google.com/open?id=1O-f498A-1bRAb-RTjVPaIJRAhIzQDHdt, los cuales son listados con datos de funcionarios por temas de "Inducción evaluación de gestión personal provisional""Inducción Evaluación del Desempeño en Período de Prueba" "Curso Teletrabajo""Gobierno Abierto" "I - R Plan Institucional de GESTIÓN Ambiental PIGA" los cuales no dan cuenta de la actividad. Evidencia No. SDP-2024-3885 remite al link https://drive.google.com/open?id=1C0yENjQpkpmsP7SLz0TFucSNyUZcM-6U con el documento denominado: "DIRECCIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA ACTIVIDAD POA 4183 Participar en las actividades definidas en el marco de MIPG - DSC PERIODO DE REPORTE 1° de enero a 31 de marzo de 2024" el cual no contiene información del cumplimiento de la actividad. https://drive.google.com/open?id=1r0i60Hpf4NbOxAKIvxNLTD_Vta4LTEie, https://drive.google.com/open?id=1ltmt2qaBdvEOW_yLC8mbzqYX5T_vBFR2, Se Se sigue la verificación con la evidencia No. SDP-2024-3888 que remite a los enlaces: https://drive.google.com/open?id=1ndi8V7DhPUpMTCKgq1jLQ6Uk9PYnaTXk, https://drive.google.com/open?id=1qxbGPw_O-u9E7d6a6nkOTL8v45pP1wj6, https://drive.google.com/open?id=1i3MPgQ6CxtNcRtoFK2OjcfRGs6IlGsuD que remiten a listados de funcionarios por temas "Estrategia Camaléon" "Generalidades de la Falta dicsiplinaria en la Contratación Estatal""Generalidades del Plan de Ordenamiento Territorial""Jueves de Contratos" "Curso Lengua de Señas Grupo 1" las cuales no dan cuenta del cumplimiento del programa de cualificación. Se verifica la evidencia No. SDP-2024-3890 que remite a los links https://drive.google.com/open?id=1CXyYlLEgoyrhsaAYIofXoJ_NghhN2huV, https://drive.google.com/open?id=1EJ8k8ZbTBc8pN3Q3Q3wFKmQeOXP1UqeY, https://drive.google.com/open?id=1ysuruLSFHY5fxHTzxaWmzcNlP7blRpYw, https://drive.google.com/open?id=1QKL0BVp70IeWLwbxWbMR7Vd_V3Ed87h7 que contienen listados de funcionarios por temas: "Pautas a tener en cuenta durante atención a mujeres en sus diferencias y diversidad y canales de contacto" "Hablemos de Cuidado""Taller Lentes Púrpura""Taller para la identificación y actualización de los activos de información" los cuales son listados de funcionarios que no evidencian el desarrollo de la actividad. | 10%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 7.1.1 | Participar en las capacitaciones impartidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, ESAP, DAFP, etc., sobre Código de Integridad (Fase alistamiento) | Número de capacitaciones asistidas / Número de capacitaciones convocadas | 100% capacitaciones asistidas (al menos un gestor por capacitación) | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Dirección de Talento Humano | Las entidades no han remitido invitaciones para participar en temas de integridad | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 7.1.2 | Realizar la divulgación del Código de Integridad, el Código de Buen Gobierno y el Pacto por el buen trato de la SDP (Fase armonización) | Divulgación realizada | Un (1) Divulgación realizada | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Dirección de Talento Humano | Se desarrollan actividades de difusión del código de Integridad en las jornadas de inducción | 20%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 7.1.3 | Medir la apropiación de los valores del Código de Integridad (fase diagnóstico) | Número de Encuestas de Apropiación realizadas | Una (1) encuesta de medición de la apropiación de los valores del Código de Integridad realizada | 2024-08-01 | 2024-11-30 | Dirección de Talento Humano | Actividad iniciará ha desarrollarse a partir de agosto de 2024 | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 7.1.5 | Elaborar el informe del Programa de Gestión de Integridad y presentarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (fase de seguimiento y evaluación) | Número de informes presentados | Un (1) informe presentado | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Dirección de Talento Humano | Actividad iniciará ha desarrollarse a partir de octubre de 2024 | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.4 | 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 7.2.1 | Divulgar los valores a los grupos de interés de la entidad | Pieza de divulgación | Una (1) pieza publicada en la página web | 2024-06-01 | 2024-10-31 | Dirección de Talento Humano | Actividad iniciará ha desarrollarse a partir de junio de 2024 | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.5 | 3.5 Relacionamiento con el ciudadano | Transparencia | 7.3.1 | Participar en espacios asociados a la Política de Integridad en el Distrito | Registro de participación | Un (1) registro de participación | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Talento Humano | La Secretaría General no ha remitido invitaciones para participar en espacios asociados a la política de integridad | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.5 | 3.5 Relacionamiento con el ciudadano | Transparencia | 7.4.1 | Revisar la publicación de manera proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaratoria del impuesto sobre la renta y complementarios de los sujetos obligados | Listado de servidores que cumplen con la publicación | Un (1) Listado de servidores que cumplen con la publicación | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Dirección de Talento Humano | Actividad iniciará ha desarrollarse a partir de julio de 2024 | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.5 | 3.5 Relacionamiento con el ciudadano | Transparencia | 7.5.1 | Realizar una sensibilización sobre gestión antisoborno | Sensibilización | Una (1) Sensibilización | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Dirección de Talento Humano | No se presentó reporte de avance de la actividad | 0%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.5 | 3.5 Relacionamiento con el ciudadano | Transparencia | 5.1.1 | Publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | (Número de solicitudes gestionadas/ Número de solicitudes recibidas)*100 | 100% de cumplimiento en la gestión de la publicación de información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | El área reportó información mediante Radicado No. 3-2024-15798. Verificada la evidencia No. SDP-2024-4219 se encuentra asociada a los link: https://drive.google.com/drive/folders/1Dt9fQMVlvLXf-pBDHL4uovyMPfW_nbkR el cual remite a un drive que contiene varios archivos, entre ellos el excel denominado "SOLICITUDES Y GESTIÓN DE SOLICITUDES SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS - ABRIL 2024 PAAC (PTEP) - POA". que hace referencia a la actividad PAAC 5.1.1. De igual manera en el reporte del área se evidencia la inclusión del informe de la actividad, dando cuenta de su desarrollo. Se sugiere tener como evidencia el informe relacionado en el reporte. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.5 | 3.5 Relacionamiento con el ciudadano | Transparencia | 5.3.1 | Mantener actualizada la información en la página web de la sección de Planeación, Presupuesto e Informes, en los temas de presupuesto, estados financieros y Ejecución Presupuestal | Porcentaje de publicaciones realizadas | 100% de publicaciones realizada en la página web de la entidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Financiera | El área remitió información mediante Radicado No. 3-2024-15635. Se verifica la evidencia SDP-2024-4207 que remite al link: https://drive.google.com/open?id=1BET_CxxAlLg1TDD2gwlVbBoLU5r76X07, que remite al documento denominado "SEGUIMIENTO ACTIVIDAD PAAC - PTEP 2024- PRIMER CUATRIMESTRE 2024 - DIRECCIÓN FINANCIERA" que evidencia la actualización de la página web de la SDP. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.5 | 3.5 Relacionamiento con el ciudadano | Transparencia | 3.2.1 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas desde SIPA y Bogotá Te Escucha, en coherencia con las funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Se evidencia que las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Planeación mediante radicados en el aplicativo SIPA remite la información referente a los asuntos de Reporte gestión de PQRS en SIPA y Bogotá Te Escucha para PTEP" para el periodo 01/01/2024 a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del cumplimiento y avance de la gestión y actividad comprometida. | 33%
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.6 | 3.6 Análisis de la información de las denuncias de corrupción (énfoque de género) | Transparencia | 3.2.2 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas desde SIPA y Bogotá Te Escucha, en coherencia con las funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Se evidencia que las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Planeación mediante radicados en el aplicativo SIPA remite la información referente a los asuntos de Reporte gestión de PQRS en SIPA y Bogotá Te Escucha para PTEP" para el periodo 01/01/2024 a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del cumplimiento y avance de la gestión y actividad comprometida. | 33%
Componente 4: Estrategia de Racionalización de Trámites | 4.1 | 4.1 Racionalización de trámites | Transparencia | 3.6.1 | Realizar un informe anual sobre las denuncias de corrupción en la entidad teniendo en cuenta el enfoque de género | Número de informes de seguimiento | Un (1) informe de seguimiento sobre las denuncias de corrupción en la entidad teniendo en cuenta el enfoque de género | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Aún no da inicio esta actividad | 0%
Componente 4: Estrategia de Racionalización de Trámites | 4.1 | 4.1 Racionalización de trámites | Transparencia | 7.1.4 | Adelantar una campaña que permita recordar la gratuidad de los trámites y servicios ofrecidos al ciudadano, así como la importancia de denunciar todo tipo de actos de corrupción (Fase de implementacIón) | Número de campañas realizadas | 1 Campaña realizada | 2024-01-01 | 2024-11-30 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDP, realizar mesas de trabajo para la actualización del banner y del video de la gratuidad de las PQRS y otros temas de la Oficina, las cuales iniciaron el pasado 10 de abril de 2024 | 25%
Componente 4: Estrategia de Racionalización de Trámites | 4.2 | 4.2 Consulta Ciudadana para la mejora de experiencia de los usuarios | Transparencia | 1.1.10 | Realizar tres seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad en cuanto a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos. | Número de Seguimientos realizados a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad | Tres informes de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad: corte a diciembre 31 de 2023, abril 30 y agosto 31 de 2024 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Oficina de Control Interno | Se cumplió con los términos señalados en la norma aplicable y se monitorea el cumplimiento de los compromisos pactados en la estrategia de racionalización de trámites de la entidad | 33%
Componente 4: Estrategia de Racionalización de Trámites | 4.2 | 4.2 Consulta Ciudadana para la mejora de experiencia de los usuarios | Transparencia | 2.4.1 | Realizar tres seguimientos a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad con corte a diciembre 31 de 2023, abril 30 y agosto 31 de 2024. | Número de Seguimientos realizados a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Tres (3) informes de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | 2024-01-02 | 2024-09-30 | Oficina de Control Interno | Se cumplió con los términos señalados en la norma aplicable y se monitorea el cumplimiento de los compromisos pactados en el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | 33%
Componente 5: Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1 | 5.1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Transparencia | 3.2.3 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas desde SIPA y Bogotá Te Escucha, en coherencia con las funciones de la Oficina de Control Interno | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Control Interno | Se cumplió con los términos señalados en la norma aplicable y se monitorea la gestión de los riesgos de corrupción de la entidad | 33%
Componente 5: Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1 | 5.1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Transparencia | 8.5.1 | Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2023 y a 30 de abril y 31 de agosto de 2024 | Número de Seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad: corte a diciembre 31 de 2023, abril 30 y agosto 31 de 2024 | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Oficina de Control Interno | Se cumplió con los términos señalados en la norma aplicable y se monitorea el cumplimiento de los compromisos pactados en el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | 33%
Componente 5: Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1 | 5.1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Transparencia | 3.2.4 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas desde SIPA y Bogotá Te Escucha, en coherencia con las funciones de la Oficina de Integración Regional | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Integración Regional | Se evidencia que las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Planeación mediante radicados en el aplicativo SIPA remite la información referente a los asuntos de Reporte gestión de PQRS en SIPA y Bogotá Te Escucha para PTEP" para el periodo 01/01/2024 a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del cumplimiento y avance de la gestión y actividad comprometida. | 33%
Componente 5: Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.2 | 5.2 Entrega de información en lenguaje sencillo que da cuenta de la gestión institucional | Transparencia | 3.2.5 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas desde SIPA y Bogotá Te Escucha, en coherencia con las funciones de la Oficina de Laboratorio de Ciudad | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Laboratorio de Ciudad | Se evidencia que las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Planeación mediante radicados en el aplicativo SIPA remite la información referente a los asuntos de Reporte gestión de PQRS en SIPA y Bogotá Te Escucha para PTEP" para el periodo 01/01/2024 a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del cumplimiento y avance de la gestión y actividad comprometida. | 33%
Componente 5: Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.3 | 5.3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Transparencia | 6.2.1 | Realizar una Investigación sobre buenas prácticas internacionales desde la innovación para combatir la corrupción aplicables a la SDP | Número de investigaciones realizadas | Una (1) investigación sobre buenas prácticas internacionales desde desde la innovación para combatir la corrupción aplicables a la SDP | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Oficina de Laboratorio de Ciudad | Dos (2) estrategias de experimentación y co-creación con participación institucional | 33%
Componente 5: Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.4 | 5.4 Estandarización de datos abiertos para intercambios de información | Transparencia | 6.3.1 | Realizar un evento asociado al papel de la innovación en la planeación transparente de la ciudad | Número de eventos realizados | Un (1) evento asociado al papel de la innovación en la planeación transparente de la ciudad. | 2024-05-01 | 2024-12-30 | Oficina de Laboratorio de Ciudad | Un (1) evento de promoción de la innovación pública en planeación urbana | 33%
Componente 6: Paricipación e innovación en la gestión pública | 6.1 | 6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Transparencia | 2.1.2 | Publicar permanentemente la información de convocatoria y resultados de los procesos de participación ciudadana en la página web | % de información publicada | 100% de la Información de los procesos de participación publicada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Con corte abril 30 del 2024 se realizó publicación permanente de información de convocatorias y resultados de los procesos de participación ciudadana, particularmente los relacionados con la estrategia de participación del Plan de Desarrollo Distrital, con lo cual se garantiza el derecho a la participación informada. | 33%
Componente 6: Paricipación e innovación en la gestión pública | 6.2 | 6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional | Transparencia | 2.2.1 | Elaborar y publicar el documento Estrategia de Rendición de Cuentas permanente 2024 de la Secretaría Distrital de Planeación | Número de documentos actualizados | Un (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital actualizado y publicado | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Con corte 30 de abril de 2024 se avanzó en la elaboración del documento estrategia de rendición de cuentas permanente de la SDP, el cual incluye la propuesta de actividades 2024 . Así mismo se construyó el formulario titulado diseñemos la estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Planeación. | 25%
Componente 6: Paricipación e innovación en la gestión pública | 6.3 | 6.3 Redes de innovación pública | Transparencia | 2.2.2 | Realizar tres (3) diálogos ciudadanos de rendición de cuentas, del sector Planeación de la administración distrital y una (1) audiencia pública de rendición de cuentas | Número de espacios de diálogos ciudadanos realizados | Cuatro (4) espacios de diálogo ciudadano de Rendición de Cuentas del Sector Planeación realizado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Se realizó el 10 de abril el Diálogo Ciudadano "Avances del Proceso de Participación en el Plan Distrital de Desarrollo" | 33%
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | 7.1 | 7.1 Programas Gestión de Integridad | Integridad | 2.2.3 | Implementar estrategia de rendición de cuentas 2024 | Número de estrategias implementadas | Una (1) Estrategia de rendición de cuentas implementada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Se cerró la estrategia de rendición de cuentas 2023 con la publicación de las respuestas a las preguntas recibidas en el marco de la audiencia pública 2023, realizada en diciembre, cuyas respuestas fueron gestionadas y publicadas en la primera semana de enero. Se avanzó en el diagnóstico de la estrategia 2023 y se recibieron indicaciones para la elaboración del nuevo documento estrategia de rendición de cuentas 2024. Adicionalmente se trabajó en la elaboración del formulario diseñemos la estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Planeación." Se realizó el pasado 10 de abril de 2024, el Diálogo Ciudadano "Avances del Proceso de Participación en el Plan Distrital de Desarrollo" | 33%
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | 7.1 | 7.1 Programas Gestión de Integridad | Integridad | 2.3.1 | Brindar apoyo logístico, administrativo y metodológico al Consejo Territorial de Planeación Distrital - CTPD | % de ejecución de apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD | 100% de Apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Con corte abril 30 de 2024, el CTPD fue conformado con 130 curules activas, lo que equivalen a un 90,91% de total de curules. Quedando solamente por suplir 13, respectivamente. Es un hecho histórico para la Secretaría Distrital de Planeación, ya que es la primera vez que existe tanta pluralidad y participación de las diferentes instancias y espacios de diálogo de la ciudad, en esta importante instancia. Se logra articulación con el IDPAC y la SDP en materia de preparación y capacitación a los consejeros Territoriales en el curso “Caminándole al Plan Distrital de Desarrollo: Preparación formativa de los consejeros y consejeras del CTPD” con dos módulos. Adicionalmente, se logró la instalación y entrega del proyecto de plan de desarrollo al CTPD los días 27 y 28 de febrero de 2024 de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 878 de 2023 en las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Auditorio Huitaca. El pasado 18 de marzo de 2024, fue aprobado por la Plenaria el reglamento interno del CTPD, el cual no se renovaba hace 9 años. Evidencia del mismo: Ver archivo adjunto. El CTPD producto de una ardua labor logró emitir el análisis del concepto del borrador de plan de desarrollo, entregado el 1 de abril de 2024 ante el Alcalde Mayor de Bogotá. Igualmente, el día 22 de abril de 2024, la administración distrital entrega el concepto del PDD al CTPD en un evento realizado en las aulas Barule de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El CTPD durante los meses de febrero, marzo y abril han tenido las siguientes sesiones 11 Plenarias, 4 Comisiones de redacción y de consolidación del concepto del anteproyecto del Plan de Desarrollo por parte del CTPD, 6 sesiones de comisión de Plan de Desarrollo, 5 de Comisiones POT, 3 de Comisión de Desarrollo Regional, 5 de la Comisión Poblacional y 4 sesiones de la Comisión de Participación. El CTPD adicionalmente, efectúo dos eventos donde la Secretaria Técnica apoyo logísticamente, denominados, así: DISCAPACIDAD SE ARTICULA PARA CAMINAR SEGURA liderado por la Comisión de Participación y una Audiencia Pública el cual fue liderado por la Mesa Directiva. | 33%
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | 7.1 | 7.1 Programas Gestión de Integridad | Integridad | 2.5.1 | Implementar las estrategias distritales de comunicación en el componente de participación, para los instrumentos de planeación en función del Plan Institucional de Participación Ciudadana | % de ejecución las estrategias distritales de comunicación en el componente de participación | 100% de estrategias ejecutada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Con corte abril 30 de 2024 y en el marco de la Implementación de las estrategias distritales de comunicación en el componente de participación para los instrumentos de planeación en función del Plan Institucional de Participación Ciudadana, se desarrolló una estrategia de pedagogía y transparencia para la participación con el propósito de compartir herramientas pedagógicas que informaran, sensibilizaran y fomentaran la participación de todas las personas residentes en Bogotá en el proceso participativo de la formulación del Plan Distrital de Desarrollo (PDD). Durante este periodo, se crearon y difundieron herramientas pedagógicas a través de diversos medios como la página web, Instagram, TikTok y YouTube. Asimismo, se enviaron correos masivos a los grupos de valor de la SDP, sectores distritales y se compartieron en grupos de WhatsApp, entre otros canales de comunicación. Así mismo, se generaron piezas para convocatorias para los talleres de Diálogos Ciudadanos, convocatorias en instituciones universitarias, piezas para socializar en espacios públicos de las localidades y piezas para la aplicación de Chatico en grupos empresariales. | 33%
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | 7.1 | 7.1 Programas Gestión de Integridad | Integridad | 2.6.1 | Elaborar la ficha técnica del nodo de rendición de cuentas, teniendo en cuenta el análisis del documento diagnóstico de los Nodos de Rendición de Cuentas existentes para la vinculación de la entidad | Número de fichas técnicas elaboradas | Elaborar una (1) ficha técnica del nodo de rendición de cuentas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Se actualizó el diagnóstico documento nodo de rendición de cuentas de la SDP y se prevee la realización de la ficha conforme avance el proceso POT. Dado que los esfuerzos institucionales durante el semestre I están orientados a la formulación del Plan Distrital de Desarrollo. | 25%
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | 7.1 | 7.1 Programas Gestión de Integridad | Integridad | 3.2.6 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas desde SIPA y Bogotá Te Escucha, en coherencia con las funciones de la Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Se evidencia que las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Planeación mediante radicados en el aplicativo SIPA remite la información referente a los asuntos de Reporte gestión de PQRS en SIPA y Bogotá Te Escucha para PTEP" para el periodo 01/01/2024 a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del cumplimiento y avance de la gestión y actividad comprometida. | 33%
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | 7.2 | 7.2 Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Integridad | 3.5.4 | Presentar ante el CIGD la propuesta del plan de trabajo (ruta estratégica) para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano por parte de la Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Ruta estratégica formalizada a través de Acta del CIGD | Presentar una (1) propuesta de Ruta estratégica | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDP la propuesta del plan de trabajo (ruta estratégica) para la implementación del Modelo de Relacionamiento con el Ciudadano. | 33%
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | 7.3 | 7.3 Participación en las estrategias distritales de integridad | Integridad | 3.5.7 | Realizar las acciones definidas en el plan de trabajo (ruta estratégica) para la implementación del modelo de relacionamiento con el ciudadano por parte de la Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Porcentaje de cumplimiento de acciones definidas en la ruta estratégica | Cumplir el 100% de las acciones definidas en la Ruta estratégica | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Actividad sin programación en el periodo de reporte. | 0%
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | 7.4 | 7.4 Gestión preventiva de conflicto de intereses | Integridad | 6.1.1 | Realizar la consulta del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 | Número de consultas públicas realizadas | Una (1) Consulta Pública realizada | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad | Actividad sin programación en el periodo de reporte. Se desarrollara en el último trimestre de 2024 de manera coordinada con la Dirección de Planeación Institucional. | 0%
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | 7.4 | 7.4 Gestión preventiva de conflicto de intereses | Integridad | 3.4.5 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Guía de trámites a cargo de la Subidrección de Economía Urbana, Rural y Regional | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | Revisión del 100% de la información normativa y de procedimientos internos del área | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Economía Urbana, Rural y Regional | Durante reunión con el DAFP el 18/01/2024 se recibió orientación frente a la inscripción de los trámites de la DEST, se hace una revisión interna para definir que trámites requieren de previa consulta con entidades de la nación, para el caso del trámite de Liquidación de Cargas Urbanísticas. | 33%
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | 7.5 | 7.5 Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Integridad | 8.2.6 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Subdirección de Economía Urbana, Rural y Regional | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Realizar Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs (Trámite en proceso de inscripción en SUIT: Liquidación de Obligaciones Urbanísticas) | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Economía Urbana, Rural y Regional | Es de precisar que esta actividad para el corte de seguimiento de diciembre del 2023, fue valorada con un 60% de avance toda vez que no se diligenció o identificó los riesgos de corrupción asociados directamente a los trámites. Para el presente seguimiento se sigue observando lo mismo, para lo cual la Oficina de Control Interno solicita la revisión de esta actividad en pro del cumplimiento de la meta. | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.1 | 8.1 Política de Administración de Riesgos | Monitoreo y Control | 1.1.4 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad a cargo de la Subdirección de Mejoramiento Integral | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS (Trámite: Legalización Urbanística de Asentamiento Humanos) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Mejoramiento Integral | Al corte del 30 de abril de 2024, la Subdirección de Mejoramiento Integral revisó que se encuentre activo el trámite Legalización urbanística de asentamientos humanos en el SUIT, que cada hipervínculo lleve a consultar las respectivas normas, se revisó que se encuentre en la Guía de Trámites y Servicios y que el enlace del micrositio de Transparencia de la página web, lleve al SUIT directamente. | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.2 | 8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 3.4.3 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Guía de trámites a cargo de la Subdirección de Mejoramiento Integral | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | Revisión del 100% de la información normativa y de procedimientos internos del área | 2024-01-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Mejoramiento Integral | Al corte del 30 de abril de 2024, la Subdirección de Mejoramiento Integral no tiene trámites por inscribir en el SUIT. | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.2 | 8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 3.4.8 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT a cargo de la Subdirección de Mejoramiento Integral | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Diligenciar el 100% de datos de operación en el aplicativo SUIT (Trámite: Legalización Urbanística de Asentamiento Humanos) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Mejoramiento Integral | La Oficina de Control Interno de acuerdo a Muestra realizada evidencia que para los trámites y OPAS registrados en el Sistema Unico de Información de Tramites - SUIT, vienen registrando los datos de operación de acuerdo con la actividad planteada. La Oficina de Control Interno recomienda continuar registrando oportunamente los datos de operación para los 20 trámites y 2 OPAS con que cuenta actualmente la SDP | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.2 | 8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 8.2.4 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Subdirección de Mejoramiento Integral | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Realizar Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs (Trámite: Legalización Urbanística de Asentamiento Humanos) | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Mejoramiento Integral | Es de precisar que esta actividad para el corte de seguimiento de diciembre del 2023, fue valorada con un 60% de avance toda vez que no se diligenció o identificó los riesgos de corrupción asociados directamente a los trámites. Para el presente seguimiento se sigue observando lo mismo, para lo cual la Oficina de Control Interno solicita la revisión de esta actividad en pro del cumplimiento de la meta. | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.2 | 8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 1.1.5 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad a cargo de la Subdirección de Planes Maestros | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS (Trámites: Declaración de áreas de reserva para infraestructura y equipamientos de servicios públicos domiciliarios y las tecnologías de la información y de las comunicaciones - TICS, Formulación del proyecto de plan de regularización, Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación, Formulación del proyecto de plan de implantación y Formulación de plan director de parques) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Planes Maestros | El área asistió el 18/01/2024 a la reunión de Asistencia Técnica con el Departamento Administrativo de Función Publica con el fin de recibir orientación frente a la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos – OPAS. Evidencia SDP-2024-4121 El 18/01/24 mediante correo electrónico se hace envió de la matriz la Matriz Criterios de Priorización Trámites y Servicios a la Dir. de Planeación Institucional. SDP-2024-4122 El 19/01/2024 se hace envió mediante correo electrónico a la Dir de Planeación un documento compilatorio con los aportes para realizar actualización de contenido de la pagina de tramites y servicios SDP-2024-4123 El 20/03/2024 se participa en reunión de capacitación sobre Página de la Guía de Trámites y Servicios de Bogotá. SDP-2024-4124 | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.2 | 8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 3.4.4 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Guía de trámites a cargo de la Subdirección de Planes Maestros | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | Revisión del 100% de la información normativa y de procedimientos internos del área | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Planes Maestros | Durante reunión con el DAFP el 18/01/2024 se recibió orientación frente a la inscripción de los trámites de la DEST, se hace una revisión interna para definir que trámites requieren de previa consulta con entidades de la nación. | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.2 | 8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 3.4.9 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT a cargo de la Dirección de Planes Maestros | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Diligenciar el 100% de datos de operación en el aplicativo SUIT (Trámites: Declaración de áreas de reserva para infraestructura y equipamientos de servicios públicos domiciliarios y las tecnologías de la información y de las comunicaciones - TICS, Formulación del proyecto de plan de regularización, Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación, Formulación del proyecto de plan de implantación y Formulación de plan director de parques) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Planes Maestros | La Oficina de Control Interno de acuerdo a Muestra realizada evidencia que para los trámites y OPAS registrados en el Sistema Unico de Información de Tramites - SUIT, vienen registrando los datos de operación de acuerdo con la actividad planteada. La Oficina de Control Interno recomienda continuar registrando oportunamente los datos de operación para los 20 trámites y 2 OPAS con que cuenta actualmente la SDP | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.2 | 8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 8.2.5 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Subdirección de Planes Maestros | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs (Trámites: Declaración de áreas de reserva para infraestructura y equipamientos de servicios públicos domiciliarios y las tecnologías de la información y de las comunicaciones - TICS, Formulación del proyecto de plan de regularización, Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación, Formulación del proyecto de plan de implantación y Formulación de plan director de parques) | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Planes Maestros | Es de precisar que esta actividad para el corte de seguimiento de diciembre del 2023, fue valorada con un 60% de avance toda vez que no se diligenció o identificó los riesgos de corrupción asociados directamente a los trámites. Para el presente seguimiento se sigue observando lo mismo, para lo cual la Oficina de Control Interno solicita la revisión de esta actividad en pro del cumplimiento de la meta. | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.2 | 8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 1.1.3 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad a cargo de la Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo | % de avance de la revisión de trámites | Revisar el 100% de la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS (Trámites: Ajuste de un plan parcial adoptado. Determinantes para la formulación de planes parciales, Formulación y radicación del proyecto del plan parcial y Determinantes para el ajuste de un plan parcial) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo | Al corte del 30 de abril de 2024, la Subdirección de RUD revisó que se encuentren activos los trámites Ajuste de un plan parcial adoptado. Determinantes para la formulación de planes parciales, Formulación y radicación del proyecto del plan parcial y Determinantes para el ajuste de un plan parcia en el SUIT, que cada hipervínculo lleve a consultar las respectivas normas, se revisó que se encuentre en la Guía de Trámites y Servicios y que el enlace del micrositio de Transparencia de la página web, lleve al SUIT directamente | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.2 | 8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 3.4.2 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Guía de trámites a cargo de la Subdirección de Renovación y Desarrollo | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | Revisar el 100 % de la información normativa y de procedimientos internos del área | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo | Al 30 de abril de 2024, la Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo tiene pendiente dos procedimientos por inscribir en el SUIT y tras no tener mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, se consultó a dicha entidad en dos capacitaciones que realizaron en agosto y noviembre de 2023, como inscribir los procedimientos: 1. Aval de la Certificación de las Unidades Representativas de Aporte - Uras - Ciudad Lagos De Torca 2. Certificación del Punto de Equilibrio de Unidades Funcionales en Ciudad Lagos de Torca Estos procedimientos fueron creados por el Decreto Distrital 088 de 2017 y sus modificaciones, dado que no cumplen el requisito del sustento de una norma a nivel nacional para ser trámites en el SUIT, el DAFP recomendó que los inscribiéramos en SUIT como tipología de OPA con el fin de dejar la trazabilidad de la consulta. Dado lo anterior, la SRUD tiene pendiente solicitar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la inclusión para aprobación Inscripción OPA’s a cargo de la SRUD de estos trámites, que se espera se a en mayo de 2024. | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.2 | 8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 3.4.7 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT a cargo de la Subdireccion de Renovación Urbana y Desarrollo | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Diligenciar el 100% de datos de operación en el aplicativo SUIT (Trámites: Ajuste de un plan parcial adoptado. Determinantes para la formulación de planes parciales, Formulación y radicación del proyecto del plan parcial y Determinantes para el ajuste de un plan parcial) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo | La Oficina de Control Interno de acuerdo a Muestra realizada evidencia que para los trámites y OPAS registrados en el Sistema Unico de Información de Tramites - SUIT, vienen registrando los datos de operación de acuerdo con la actividad planteada. La Oficina de Control Interno recomienda continuar registrando oportunamente los datos de operación para los 20 trámites y 2 OPAS con que cuenta actualmente la SDP | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.3 | 8.3 Consulta y Divulgación | Monitoreo y Control | 5.1.3 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos correspondiente a los Planes Parciales de Desarrollo | % Cumplimiento en la actualización de la información | 100% de cumplimiento en la actualización de la información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo | Al corte del 30 de abril de 2024, la Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo, publicó la matriz de datos abiertos en el micrositio que tiene dispuesta la SDP en la página web para esta información | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.3 | 8.3 Consulta y Divulgación | Monitoreo y Control | 8.2.3 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y OPAs y realizar ajustes según corresponda a cargo de la Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs | Tres (3) revisiones de los riesgos de corrupción de trámites y OPAs (Trámites: Ajuste de un plan parcial adoptado. Determinantes para la formulación de planes parciales, Formulación y radicación del proyecto del plan parcial y Determinantes para el ajuste de un plan parcial) | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo | Es de precisar que esta actividad para el corte de seguimiento de diciembre del 2023, fue valorada con un 60% de avance toda vez que no se diligenció o identificó los riesgos de corrupción asociados directamente a los trámites. Para el presente seguimiento se sigue observando lo mismo, para lo cual la Oficina de Control Interno solicita la revisión de esta actividad en pro del cumplimiento de la meta. | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.3 | 8.3 Consulta y Divulgación | Monitoreo y Control | 3.2.12 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas desde SIPA y Bogotá Te Escucha, en coherencia con las funciones de la Subsecretaria de Gestión Institucional y sus dependencias | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Se evidencia que las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Planeación mediante radicados en el aplicativo SIPA remite la información referente a los asuntos de Reporte gestión de PQRS en SIPA y Bogotá Te Escucha para PTEP" para el periodo 01/01/2024 a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del cumplimiento y avance de la gestión y actividad comprometida. | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.3 | 8.3 Consulta y Divulgación | Monitoreo y Control | 3.2.10 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas desde SIPA y Bogotá Te Escucha, en coherencia con las funciones de la Subsecretaria de Información y sus dependencias | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Información | Se evidencia que las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Planeación mediante radicados en el aplicativo SIPA remite la información referente a los asuntos de Reporte gestión de PQRS en SIPA y Bogotá Te Escucha para PTEP" para el periodo 01/01/2024 a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del cumplimiento y avance de la gestión y actividad comprometida. | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.4 | 8.4 Monitoreo y revisión | Monitoreo y Control | 3.2.7 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas en coherencia con las funciones de la Subsecretaria de Planeación Territorial y sus dependencias | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaria de Planeación Territorial | Se evidencia que las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Planeación mediante radicados en el aplicativo SIPA remite la información referente a los asuntos de Reporte gestión de PQRS en SIPA y Bogotá Te Escucha para PTEP" para el periodo 01/01/2024 a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del cumplimiento y avance de la gestión y actividad comprometida. | 33%
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapas de Riesgo | 8.5 | 8.5 Seguimiento | Monitoreo y Control | 3.2.9 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas desde SIPA y Bogotá Te Escucha, en coherencia con las funciones de la Subsecretaría de Planeación de la Inversión y sus dependencias | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaría de Planeación de la Inversión | Se evidencia que las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Planeación mediante radicados en el aplicativo SIPA remite la información referente a los asuntos de Reporte gestión de PQRS en SIPA y Bogotá Te Escucha para PTEP" para el periodo 01/01/2024 a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del cumplimiento y avance de la gestión y actividad comprometida. | 33%
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | 9.1 | 9.1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Monitoreo y Control | 2.3.2 | Publicar el Acta y/o Informe del Consejo de Política Económica y Social del Distrito CONPES D.C., a más tardar el Último día hábil del mes siguiente al corte. La ruta del sitio web será: https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/instancias | % de Actas y/o Informes de cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la dependencia publicadas en la página web de la SDP | 100% Actas/ Informes por cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaría de Políticas Públicas y Planeación Social y Económica | Durante el primer trimestre del 2024 no ha sido citado el CONPES DC. | 0%
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | 9.2 | 9.2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Monitoreo y Control | 3.2.8 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas desde SIPA y Bogotá Te Escucha, en coherencia con las funciones de la Subsecretaría de Políticas Públicas y Planeación Social y Económica y sus dependencias | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaría de Políticas Públicas y Planeación Social y Económica | Se evidencia que las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Planeación mediante radicados en el aplicativo SIPA remite la información referente a los asuntos de Reporte gestión de PQRS en SIPA y Bogotá Te Escucha para PTEP" para el periodo 01/01/2024 a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del cumplimiento y avance de la gestión y actividad comprometida. | 33%
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | 9.3 | 9.3 Gestión de la debida diligencia | Monitoreo y Control | 3.2.11 | Gestionar oportunamente las PQRS asignadas desde SIPA y Bogotá Te Escucha, en coherencia con las funciones de la Subsecretaría Jurídica y sus dependencias | (PQRS gestionadas oportunamente/PQRS recibidas)*100% | Gestionar el 100% de PQRS oportunamente por parte de la dependencia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaría Jurídica | Se evidencia que las diferentes áreas de la Secretaria Distrital de Planeación mediante radicados en el aplicativo SIPA remite la información referente a los asuntos de Reporte gestión de PQRS en SIPA y Bogotá Te Escucha para PTEP" para el periodo 01/01/2024 a 30/04/2024, los cuales dan cuenta del cumplimiento y avance de la gestión y actividad comprometida. | 33%
Elaborado y publicado: | 16 de Mayo de 2024