## vigentes (2)
FUENTE | NOMBRE INFORME | ID SITUACIÓN MEJORA | DESCRIPCIÓN SITUACION DE MEJORA | ID ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | ESTADO | INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO | FECHA INICIO | FECHA_FIN | RESULTADO SEGUIMIENTO META
Internos | Informe de encuesta de satisfacción a los usuarios de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos 2020-1. | 2041 | Al evaluar los resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios para el trámite de "Estaciones radioeléctricas" se identifico insatisfacción ocasionada por los tiempos del proceso y el entendimiento del trámite. | 2972 | PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA SDP DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 083 DE 2023, LOS FORMATOS E INSTRUCTIVO ASOCIADO AL TRÁMITE DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS PARA CONSULTA Y CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA. (REMPLAZA LA ACCIÓN 2866) | EN DESARROLLO | Publicación realizada | 1 | Dirección de Trámites Administrativos Urbanísticos | 2023-06-07 | 2023-09-30 | 0
Internos | Informe Encuestas de Satisfacción de Usuarios 2-2021 | 2116 | "En consideración con lo establecido en la Guía E-IN-014 ""Medición de la satisfacción de los usuarios y partes interesadas de la SDP"", y que dichos instrumentos deben aplicarse semestralmente, la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos, llevó a cabo la medición de la percepción de los usuarios a través de las encuestas de satisfacción, donde se identificó insatisfacción ocasionada la claridad del acto administrativo . Los operadores de estaciones radioeléctricas y/o solicitantes del trámite, que atendieron la encuesta, manifestaron que los actos administrativos o concepto técnico no es claro ni entendible." | 2973 | SOCIALIZACIÓN AL INTERIOR DEL EQUIPO DE TRABAJO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS URBANÍSTICOS DEL FORMATO POR EL CUAL SE AUTORIZARÁ LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AL SOLICITANTE.(REEMPLAZA LA ACCION ID 2889) | EN DESARROLLO | SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO | 1 | Dirección de Trámites Administrativos Urbanísticos | 2023-06-07 | 2023-08-31 | 0
Internos OCI | INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA INTERNA A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN LA SDP | 2121 | Se evidenciaron debilidades en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y su ejecución, que se describen a continuación: 1.Los procesos contractuales que aún se encuentran pendientes por contratar del proyecto 2016000050035 Implementación del sistema de información para la planeación y el seguimiento del desarrollo rural de Bogotá D.C., no fueron actualizados en el PAA de 2022, por lo que datos como valor y fecha de inicio de trámite son los registrados en 2021. 2. Del proyecto 2017000050019 Consolidación y normalización de la información territorial Bogotá, Cundinamarca se observó que del proceso 689 no se realizó actualización en cuanto a fecha de inicio de trámite y plazo, toda vez que registra mayo de 2021 con un plazo programado de 11 meses, que estaría por fuera de los términos establecidos para la finalización del proyecto. 3.Del Proyecto 2021011010003 Implementación de la planoteca digital de información urbanística Bogotá, al comparar la información presupuestal reportada por la Dirección de Gestión Financiera (DGF) frente a la suministrada en el PAA por la Dirección de Gestión Contractual (DGC), se presenta una diferencia en los procesos 1091, 1092 y 1093 correspondientes a los contratos 187, 186 y 188 de 2022, por cuantía de $2,07 millones, $7,81 millones y $23,58 millones respectivamente. | 2905 | Incorporar en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia (actual-vigente), los procesos contractuales con recursos del Sistema General de Regalías no comprometidos en la vigencia anterior. | EN DESARROLLO | Plan Anual de Adquisiones vigencia 2022 y 2023 | 2 | Dirección de Contratación | 2022-10-01 | 2023-05-31 | 2
Contraloría de Bogotá | Auditoría de Desempeño Sistema Bogotá Solidaria Código de Auditoría No. 215 Octubre de 2022 | 2124 | Hallazgo Administrativo por la carencia de procedimientos institucionalizados en la Secretaría Distrital de Planeación para la Operación, Administración y Actualización de la denominada Base Maestra Del &#147;Sistema Distrital Bogotá Solidaria&#148; | 2909 | Crear un procedimiento mediante el cual se definan las condiciones para la administración y actualización de la Base Maestra del Sistema Distrital Bogotá Solidaria, que incluya puntos de control para la verificación de la integridad de la información. | EN DESARROLLO | Procedimiento adoptado | 1 | Subsecretaría de Información | 2022-11-01 | 2023-09-29 | 0.5
Contraloría de Bogotá | Auditoría de Desempeño Sistema Bogotá Solidaria Código de Auditoría No. 215 Octubre de 2022 | 2125 | Hallazgo Administrativo por deficiencia en la calidad de la información en la denominada base maestra del &#147;Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa&#148;, administrada por la SDP. | 2915 | Crear un procedimiento mediante el cual se definan las condiciones para la administración y actualización de la Base Maestra del Sistema Distrital Bogotá Solidaria, que incluya puntos de control para la verificación de la integridad de la información. | EN DESARROLLO | Procedimiento que define condiciones para la administración y actualización de la Base Maestra | 1 | Subsecretaría de Información | 2022-11-01 | 2023-09-29 | 0.5
Contraloría de Bogotá | Auditoría de Desempeño Sistema Bogotá Solidaria Código de Auditoría No. 215 Octubre de 2022 | 2125 | Hallazgo Administrativo por deficiencia en la calidad de la información en la denominada base maestra del &#147;Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa&#148;, administrada por la SDP. | 2913 | Crear un procedimiento que defina las condiciones en las que la SDP se articula con otras entidades públicas que conforman el Sistema Distrital de Bogotá Solidaria, en el cual se incluirán puntos de control para indicar, como mínimo, las condiciones de entrega de información a otras entidades, el alcance de los reportes generados por la SDP, y los criterios para la generación de listas de dispersión. | EN DESARROLLO | Procedimiento que defina las condiciones en las que la SDP se articula con otras entidades públicas | 1 | Subsecretaría de Información | 2022-11-01 | 2023-09-29 | 0.5
Contraloría de Bogotá | Auditoría de Desempeño Sistema Bogotá Solidaria Código de Auditoría No. 215 Octubre de 2022 | 2125 | Hallazgo Administrativo por deficiencia en la calidad de la información en la denominada base maestra del &#147;Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa&#148;, administrada por la SDP. | 2914 | Socializar, al Comité Coordinador del Sistema Distrital de Bogotá Solidaria, el procedimiento que defina las condiciones en que la SDP se articula con otras entidades públicas que conforman el Sistema Distrital de Bogotá Solidaria. | EN DESARROLLO | Socialización realizada | 1 | Subsecretaría de Información | 2023-10-01 | 2023-10-31
Contraloría de Bogotá | Auditoría de Desempeño Sistema Bogotá Solidaria Código de Auditoría No. 215 Octubre de 2022 | 2126 | Hallazgo Administrativo por la carencia de procedimientos institucionalizados que articulen las entidades que conforman el Comité Técnico de Transferencias del &#147;Sistema Distrital Bogotá Solidaría&#148;, para el pago de transferencias no condicionadas | 2912 | Crear un procedimiento que defina las condiciones en que la SDP se articula con las otras entidades que conforman el Comité Técnico de Transferencias Monetarias del Sistema Distrital de Bogotá Solidaria, para el cumplimiento de las actividades a su cargo. | EN DESARROLLO | Procedimiento adoptado | 1 | Subsecretaría de Información | 2022-12-20 | 2023-09-29 | 0.5
Contraloría de Bogotá | Auditoría de Desempeño Sistema Bogotá Solidaria Código de Auditoría No. 215 Octubre de 2022 | 2126 | Hallazgo Administrativo por la carencia de procedimientos institucionalizados que articulen las entidades que conforman el Comité Técnico de Transferencias del &#147;Sistema Distrital Bogotá Solidaría&#148;, para el pago de transferencias no condicionadas | 2911 | Socializar, con el Comité Técnico de Transferencias del Sistema Distrital de Bogotá Solidaria, el procedimiento que defina las condiciones en que el SDP se articula con las otras entidades que conforman el Comité. | EN DESARROLLO | Socialización realizada | 1 | Subsecretaría de Información | 2023-10-01 | 2023-10-31
Contraloría de Bogotá | Auditoría de Desempeño Sistema Bogotá Solidaria Código de Auditoría No. 215 Octubre de 2022 | 2127 | Hallazgo Administrativo por la ineficacia e ineficiencia en la ejecución de los proyectos de inversión a cargo de las Secretarías Distritales de: Hacienda, Planeación e Integración Social | 2910 | Realizar mesas quincenales de seguimiento, en las cuales se definan compromisos y responsables de las actividades tendientes a la oportuna ejecución de los recursos del proyecto de inversión y al cumplimiento del Plan de Adquisiciones. | EN DESARROLLO | Mesas de seguimiento realizadas | 20 | Subsecretaría de Información | 2022-12-20 | 2023-10-01 | 12
Internos OCI | Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información M-CA-003 | 2128 | Contrato de compraventa 481 de 2020, finalizado el 10 de marzo de 2021, y convenio interadministrativo 297 de 2020, finalizado el 10 de abril de 2021, sin culminar el proceso de liquidación al 31 de octubre de 2022, habiendo vencido los plazos para liquidar de común acuerdo y unilateralmente, restando el último plazo otorgado en la Ley 1150 de 2007. | 2923 | Realizar reporte de la gestión de liquidación de los contratos 481/2020 y 297/2020 en el informe trimestral de supervisión con destino a la Dirección de Contratación. | EN DESARROLLO | No. de reportes de la gestión de liquidación realizados. | 2 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-01-15 | 2023-04-15 | 2
Internos OCI | Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información M-CA-003 | 2128 | Contrato de compraventa 481 de 2020, finalizado el 10 de marzo de 2021, y convenio interadministrativo 297 de 2020, finalizado el 10 de abril de 2021, sin culminar el proceso de liquidación al 31 de octubre de 2022, habiendo vencido los plazos para liquidar de común acuerdo y unilateralmente, restando el último plazo otorgado en la Ley 1150 de 2007. | 2924 | Realizar mesas de trabajo mensual para el seguimiento a la gestión contractual de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía durante las diferentes fases (precontractual, ejecución y liquidación) | EN DESARROLLO | Número de mesas de trabajo realizadas | 12 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-01-10 | 2023-12-22 | 12
Internos OCI | Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Planeación | 2129 | Debilidad en la publicación de documentos en el SECOP II: 1. Contrato de prestación de servicios 517 de 2022: Verificado el estado de pagos al contrato en la plataforma Bogdata se pudo evidenciar que se ha realizado pagos por valor de $300 millones. No obstante, al momento de proyectar el Informe preliminar de la auditoría no se encontraron publicados en el Secop II, soportes de pago ni de desembolsos que se hayan realizado al contratista, tales como: informes del contratista, certificaciones de recibo a satisfacción del supervisor y pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social. Tampoco estaban publicadas las facturas del contratista ni las órdenes de pago. Se publicaron los documentos el 28 de noviembre de 2022, con posterioridad al término establecido por la normatividad vigente. 2. Contrato de prestación de servicios 122 de 2022: Se encontraron 4 pagos publicados en el SECOP II, el último pago, al parecer realizado teniendo como soporte el acta de liquidación no fue publicado como tampoco el último informe de la contratista, ni el certificado de recibo a satisfacción del supervisor, ni los certificados de pago de la Seguridad Social del contratista, documentos éstos que aplican como soportes para realizar cada pago. 3. Contrato de prestación de servicios 354 de 2022: Se encuentran publicados los documentos soporte de 5 pagos del contrato correspondientes a la ejecución de febrero a mayo de 2022, no se publicaron los documentos soporte de pagos como informe de cumplimiento de obligaciones de los contratistas en cada período, pagos al Sistema de seguridad Social y certificado de cumplimiento por parte del supervisor de los meses de junio, julio, agosto y siguientes; pese a que figuran publicadas 6 órdenes de pago, las tres últimas dan cuenta de pagos efectuados en los meses de julio y agosto de 2022, sin soporte alguno publicado. CRITERIO: Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 2015 Literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 Posible efecto: Investigaciones y/o Sanciones | 2917 | Complementar el informe de seguimiento establecido en la circular 010 de 2011, certificando el cumplimiento del cargue de los documentos en SECOP II y de la aprobación de las cuentas por parte del supervisor de los contratos. | EN DESARROLLO | Número de informes radicados a la Dirección de Contratación | 3 | Subsecretaría de Planeación Territorial | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 2
Internos OCI | Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Planeación | 2129 | Debilidad en la publicación de documentos en el SECOP II: 1. Contrato de prestación de servicios 517 de 2022: Verificado el estado de pagos al contrato en la plataforma Bogdata se pudo evidenciar que se ha realizado pagos por valor de $300 millones. No obstante, al momento de proyectar el Informe preliminar de la auditoría no se encontraron publicados en el Secop II, soportes de pago ni de desembolsos que se hayan realizado al contratista, tales como: informes del contratista, certificaciones de recibo a satisfacción del supervisor y pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social. Tampoco estaban publicadas las facturas del contratista ni las órdenes de pago. Se publicaron los documentos el 28 de noviembre de 2022, con posterioridad al término establecido por la normatividad vigente. 2. Contrato de prestación de servicios 122 de 2022: Se encontraron 4 pagos publicados en el SECOP II, el último pago, al parecer realizado teniendo como soporte el acta de liquidación no fue publicado como tampoco el último informe de la contratista, ni el certificado de recibo a satisfacción del supervisor, ni los certificados de pago de la Seguridad Social del contratista, documentos éstos que aplican como soportes para realizar cada pago. 3. Contrato de prestación de servicios 354 de 2022: Se encuentran publicados los documentos soporte de 5 pagos del contrato correspondientes a la ejecución de febrero a mayo de 2022, no se publicaron los documentos soporte de pagos como informe de cumplimiento de obligaciones de los contratistas en cada período, pagos al Sistema de seguridad Social y certificado de cumplimiento por parte del supervisor de los meses de junio, julio, agosto y siguientes; pese a que figuran publicadas 6 órdenes de pago, las tres últimas dan cuenta de pagos efectuados en los meses de julio y agosto de 2022, sin soporte alguno publicado. CRITERIO: Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 2015 Literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 Posible efecto: Investigaciones y/o Sanciones | 2922 | Complementar el informe de seguimiento establecido en la circular 010 de 2011, certificando el cumplimiento del cargue de los documentos en SECOP II y de la aprobación de las cuentas por parte del supervisor de los contratos. | EN DESARROLLO | Número de informes radicados a la Dirección de Contratación | 3 | Dirección de Defensa Judicial | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 3
Internos OCI | Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Planeación | 2129 | Debilidad en la publicación de documentos en el SECOP II: 1. Contrato de prestación de servicios 517 de 2022: Verificado el estado de pagos al contrato en la plataforma Bogdata se pudo evidenciar que se ha realizado pagos por valor de $300 millones. No obstante, al momento de proyectar el Informe preliminar de la auditoría no se encontraron publicados en el Secop II, soportes de pago ni de desembolsos que se hayan realizado al contratista, tales como: informes del contratista, certificaciones de recibo a satisfacción del supervisor y pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social. Tampoco estaban publicadas las facturas del contratista ni las órdenes de pago. Se publicaron los documentos el 28 de noviembre de 2022, con posterioridad al término establecido por la normatividad vigente. 2. Contrato de prestación de servicios 122 de 2022: Se encontraron 4 pagos publicados en el SECOP II, el último pago, al parecer realizado teniendo como soporte el acta de liquidación no fue publicado como tampoco el último informe de la contratista, ni el certificado de recibo a satisfacción del supervisor, ni los certificados de pago de la Seguridad Social del contratista, documentos éstos que aplican como soportes para realizar cada pago. 3. Contrato de prestación de servicios 354 de 2022: Se encuentran publicados los documentos soporte de 5 pagos del contrato correspondientes a la ejecución de febrero a mayo de 2022, no se publicaron los documentos soporte de pagos como informe de cumplimiento de obligaciones de los contratistas en cada período, pagos al Sistema de seguridad Social y certificado de cumplimiento por parte del supervisor de los meses de junio, julio, agosto y siguientes; pese a que figuran publicadas 6 órdenes de pago, las tres últimas dan cuenta de pagos efectuados en los meses de julio y agosto de 2022, sin soporte alguno publicado. CRITERIO: Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 2015 Literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 Posible efecto: Investigaciones y/o Sanciones | 2921 | Complementar el informe de seguimiento establecido en la circular 010 de 2011, certificando el cumplimiento del cargue de los documentos en SECOP II y de la aprobación de las cuentas por parte del supervisor de los contratos. | EN DESARROLLO | Número de informes radicados a la Dirección de Contratación | 3 | Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 2
Internos OCI | Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Planeación | 2129 | Debilidad en la publicación de documentos en el SECOP II: 1. Contrato de prestación de servicios 517 de 2022: Verificado el estado de pagos al contrato en la plataforma Bogdata se pudo evidenciar que se ha realizado pagos por valor de $300 millones. No obstante, al momento de proyectar el Informe preliminar de la auditoría no se encontraron publicados en el Secop II, soportes de pago ni de desembolsos que se hayan realizado al contratista, tales como: informes del contratista, certificaciones de recibo a satisfacción del supervisor y pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social. Tampoco estaban publicadas las facturas del contratista ni las órdenes de pago. Se publicaron los documentos el 28 de noviembre de 2022, con posterioridad al término establecido por la normatividad vigente. 2. Contrato de prestación de servicios 122 de 2022: Se encontraron 4 pagos publicados en el SECOP II, el último pago, al parecer realizado teniendo como soporte el acta de liquidación no fue publicado como tampoco el último informe de la contratista, ni el certificado de recibo a satisfacción del supervisor, ni los certificados de pago de la Seguridad Social del contratista, documentos éstos que aplican como soportes para realizar cada pago. 3. Contrato de prestación de servicios 354 de 2022: Se encuentran publicados los documentos soporte de 5 pagos del contrato correspondientes a la ejecución de febrero a mayo de 2022, no se publicaron los documentos soporte de pagos como informe de cumplimiento de obligaciones de los contratistas en cada período, pagos al Sistema de seguridad Social y certificado de cumplimiento por parte del supervisor de los meses de junio, julio, agosto y siguientes; pese a que figuran publicadas 6 órdenes de pago, las tres últimas dan cuenta de pagos efectuados en los meses de julio y agosto de 2022, sin soporte alguno publicado. CRITERIO: Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 2015 Literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 Posible efecto: Investigaciones y/o Sanciones | 2920 | Complementar el informe de seguimiento establecido en la circular 010 de 2011, certificando el cumplimiento del cargue de los documentos en SECOP II y de la aprobación de las cuentas por parte del supervisor de los contratos. | EN DESARROLLO | Número de informes radicados a la Dirección de Contratación | 3 | Dirección de Desarrollo del Suelo | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 2
Internos OCI | Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Planeación | 2129 | Debilidad en la publicación de documentos en el SECOP II: 1. Contrato de prestación de servicios 517 de 2022: Verificado el estado de pagos al contrato en la plataforma Bogdata se pudo evidenciar que se ha realizado pagos por valor de $300 millones. No obstante, al momento de proyectar el Informe preliminar de la auditoría no se encontraron publicados en el Secop II, soportes de pago ni de desembolsos que se hayan realizado al contratista, tales como: informes del contratista, certificaciones de recibo a satisfacción del supervisor y pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social. Tampoco estaban publicadas las facturas del contratista ni las órdenes de pago. Se publicaron los documentos el 28 de noviembre de 2022, con posterioridad al término establecido por la normatividad vigente. 2. Contrato de prestación de servicios 122 de 2022: Se encontraron 4 pagos publicados en el SECOP II, el último pago, al parecer realizado teniendo como soporte el acta de liquidación no fue publicado como tampoco el último informe de la contratista, ni el certificado de recibo a satisfacción del supervisor, ni los certificados de pago de la Seguridad Social del contratista, documentos éstos que aplican como soportes para realizar cada pago. 3. Contrato de prestación de servicios 354 de 2022: Se encuentran publicados los documentos soporte de 5 pagos del contrato correspondientes a la ejecución de febrero a mayo de 2022, no se publicaron los documentos soporte de pagos como informe de cumplimiento de obligaciones de los contratistas en cada período, pagos al Sistema de seguridad Social y certificado de cumplimiento por parte del supervisor de los meses de junio, julio, agosto y siguientes; pese a que figuran publicadas 6 órdenes de pago, las tres últimas dan cuenta de pagos efectuados en los meses de julio y agosto de 2022, sin soporte alguno publicado. CRITERIO: Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 2015 Literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 Posible efecto: Investigaciones y/o Sanciones | 2918 | Complementar el informe de seguimiento establecido en la circular 010 de 2011, certificando el cumplimiento del cargue de los documentos en SECOP II y de la aprobación de las cuentas por parte del supervisor de los contratos. | EN DESARROLLO | Número de informes radicados a la Dirección de Contratación | 3 | Dirección de Planeamiento Local | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 2
Internos OCI | Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Planeación | 2129 | Debilidad en la publicación de documentos en el SECOP II: 1. Contrato de prestación de servicios 517 de 2022: Verificado el estado de pagos al contrato en la plataforma Bogdata se pudo evidenciar que se ha realizado pagos por valor de $300 millones. No obstante, al momento de proyectar el Informe preliminar de la auditoría no se encontraron publicados en el Secop II, soportes de pago ni de desembolsos que se hayan realizado al contratista, tales como: informes del contratista, certificaciones de recibo a satisfacción del supervisor y pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social. Tampoco estaban publicadas las facturas del contratista ni las órdenes de pago. Se publicaron los documentos el 28 de noviembre de 2022, con posterioridad al término establecido por la normatividad vigente. 2. Contrato de prestación de servicios 122 de 2022: Se encontraron 4 pagos publicados en el SECOP II, el último pago, al parecer realizado teniendo como soporte el acta de liquidación no fue publicado como tampoco el último informe de la contratista, ni el certificado de recibo a satisfacción del supervisor, ni los certificados de pago de la Seguridad Social del contratista, documentos éstos que aplican como soportes para realizar cada pago. 3. Contrato de prestación de servicios 354 de 2022: Se encuentran publicados los documentos soporte de 5 pagos del contrato correspondientes a la ejecución de febrero a mayo de 2022, no se publicaron los documentos soporte de pagos como informe de cumplimiento de obligaciones de los contratistas en cada período, pagos al Sistema de seguridad Social y certificado de cumplimiento por parte del supervisor de los meses de junio, julio, agosto y siguientes; pese a que figuran publicadas 6 órdenes de pago, las tres últimas dan cuenta de pagos efectuados en los meses de julio y agosto de 2022, sin soporte alguno publicado. CRITERIO: Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 2015 Literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 Posible efecto: Investigaciones y/o Sanciones | 2919 | Complementar el informe de seguimiento establecido en la circular 010 de 2011, certificando el cumplimiento del cargue de los documentos en SECOP II y de la aprobación de las cuentas por parte del supervisor de los contratos. | EN DESARROLLO | Número de informes radicados a la Dirección de Contratación | 3 | Dirección de Trámites Administrativos Urbanísticos | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 2
Internos OCI | Informe de Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2130 | Descripción: Para la vigencia 2023, la SDP no cuenta con recursos para la adquisición e implementación de herramientas de software para la realización de copias de seguridad de la información institucional, así como tampoco para la actualización del licenciamiento de la solución del antivirus. Criterio Incumplido: Resolución 500 de 2021 de MinTIC. Anexo 1 MPSI Control A.12.3 Copias de respaldo Posible efecto: Riesgos de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la SDP | 2932 | Ejecutar el plan formulado, vigencia 2023 para la implantación de la solución relacionada con antivirus. | ALERTA | (Actividades realizadas del plan de implantación solución de antivirus 2023 / Total de actividades programadas en el plan de implantación solución antivirus 2023)*100 | 100 | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-01-04 | 2023-06-30 | 100
Internos OCI | Informe de Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2130 | Descripción: Para la vigencia 2023, la SDP no cuenta con recursos para la adquisición e implementación de herramientas de software para la realización de copias de seguridad de la información institucional, así como tampoco para la actualización del licenciamiento de la solución del antivirus. Criterio Incumplido: Resolución 500 de 2021 de MinTIC. Anexo 1 MPSI Control A.12.3 Copias de respaldo Posible efecto: Riesgos de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la SDP | 2931 | Ejecutar el plan formulado, vigencia 2023 para la implementación de la solución relacionada con copias de seguridad. | ALERTA | (Actividades realizadas del plan de implementación copias de seguridad 2023 / Total de actividades programadas del plan de implementación de seguridad 2023)*100 | 100 | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-01-04 | 2023-06-30 | 100
Internos OCI | Informe de Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2131 | Descripción: Para la vigencia 2023 se observa disminución de recursos significativos para realizar las actividades de la «FASE I para la Migración de servicios tecnológicos de la entidad a la nube» y la «Operacionalización del Plan de Recuperación de Desastres.» En el tema de continuidad del negocio o de la organización, se requiere que se aborde el tema de forma estratégica por parte de la SDP. Criterio: Resolución 500 de 2021 de MinTIC. Anexo 1 MPSI. Control A.17 Continuidad de la seguridad de la Información Posible efecto: Riesgos de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la SDP | 2925 | Ejecutar el plan de implementación del proyecto "FASE I para la Migración de servicios tecnológicos de la entidad a la nube y la Operacionalización del Plan de Recuperación de Desastres" y realizar seguimiento. | ALERTA | (Avance de las actividades de la Fase I del Proyecto / Total de actividades programadas de la Fase I del Proyecto)*100 | 100 | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-01-04 | 2023-12-29 | 65.2
Internos OCI | Informe de Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2132 | Descripción: El protocolo IPv6 no fue identificado como un entregable del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MPSI de la Secretaría Distrital de Planeación, de acuerdo con lo establecido en la Circular 036 de 2017 de la Alta Consejería Distrital de TIC, tanto para la fase de planeación, como para la fase de implementación del MPSI. Criterio: Circular 036 de 2017 &#147;Lineamientos de Avance Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información&#148; de la Alta Consejería Distrital de TIC, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Posible efecto: Riesgos de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la SDP | 2933 | Incluir en el A-LE-373 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la SDP en la actualización para la vigencia 2023 la descripción de las fases para el proceso de transición del protocolo IPv4 a IPv6, de conformidad con los lineamientos de MinTIC y la Alta Consejería Distrital de TIC. | EN DESARROLLO | Documento actualizado en SG | 1 | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-09-29 | 0.7
Internos OCI | Informe de Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2133 | Descripción: Durante la prueba de recorrido por los cuartos de telecomunicaciones de la Secretaría Distrital de Planeación y Primer piso Planoteca, se hizo prueba de acceso a los mismos. Se encontró que la clave de acceso a estos espacios por parte de una de las personas del equipo auditor de la Oficina de Control Interno aún estaba habilitada para acceder, desde cuando ejerció como brigadista (ya no lo es). Criterio: Resolución 500 de 2021 de MinTIC. Anexo 1 MPSI Control A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso Posible efecto: Riesgos de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la SDP | 2928 | Liderar 3 mesas de trabajo interdisciplinarias con actores para revisión de la Política de Seguridad Física y del Entorno (A-LE-452). | EN DESARROLLO | Mesas de Trabajo Realizadas | 3 | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 3
Internos OCI | Informe de Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2133 | Descripción: Durante la prueba de recorrido por los cuartos de telecomunicaciones de la Secretaría Distrital de Planeación y Primer piso Planoteca, se hizo prueba de acceso a los mismos. Se encontró que la clave de acceso a estos espacios por parte de una de las personas del equipo auditor de la Oficina de Control Interno aún estaba habilitada para acceder, desde cuando ejerció como brigadista (ya no lo es). Criterio: Resolución 500 de 2021 de MinTIC. Anexo 1 MPSI Control A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso Posible efecto: Riesgos de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la SDP | 2929 | Remitir semestralmente a la Dirección Administrativa el listado actualizado de usuarios con permiso para acceder al Centro de cómputo y centros de cableado. | EN DESARROLLO | Listados Actualizados Remitidos | 2 | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 1
Internos OCI | Informe de Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2134 | Descripción: Al hacer el recorrido por los cuartos de comunicaciones de la entidad, se encontraron elementos ajenos a los mismos, algunos incluso son inflamables, encontrados en el piso 8.(Tarros de pintura y thinner, junto a bolsas y muñecos de felpa). Criterio: Resolución 500 de 2021 de MINTIC. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Anexo 1. Control A.11. Seguridad Física y del entorno Posible efecto: Riesgos de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la SDP | 2927 | Realizar verificaciones trimestrales del estado al Centro de cómputo y centros de Cableado. | EN DESARROLLO | Visitas de verificación realizadas | 4 | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-01-04 | 2023-12-29 | 2
Internos OCI | Informe de Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2134 | Descripción: Al hacer el recorrido por los cuartos de comunicaciones de la entidad, se encontraron elementos ajenos a los mismos, algunos incluso son inflamables, encontrados en el piso 8.(Tarros de pintura y thinner, junto a bolsas y muñecos de felpa). Criterio: Resolución 500 de 2021 de MINTIC. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Anexo 1. Control A.11. Seguridad Física y del entorno Posible efecto: Riesgos de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la SDP | 2926 | Socializar a los servidores públicos que ingresan al Centro de cómputo y centros de Cableado sobre las políticas de seguridad. | EN DESARROLLO | Socialización realizada | 1 | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 1
Internos OCI | Informe de Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2135 | Descripción: Se encontró en el espacio de atención al ciudadano, al interior de la planoteca, primer piso, que el datalogger no estaba funcionando para la fecha de la visita. Criterio Incumplido: - Acuerdo No.049 de 2000, Artículo 5°, Archivo General de la Nación-AGN -Guía práctica para las entidades del Distrito Capital, Programa del Sistema Integrado de Conservación del Archivo de Bogotá. Resolución 500 de 2021 de MINTIC. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Anexo 1. Control A.11.2.4 Mantenimiento de equipos. Posible efecto: Riesgos para la conservación adecuada de los planos que reposan en este espacio al no realizarse el monitoreo de humedad relativa y temperatura. Posibilidad de deterioro de planos y rasgos de pérdida de información de la ciudad. Riesgos de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la SDP | 2934 | Realizar el monitoreo del nivel de batería del Datalogger y disponibilidad de este insumo por medio del diligenciamiento de un formato de control diseñado para tal fin. | EN DESARROLLO | Número de monitoreos realizados | 36 | Dirección Administrativa | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 12
Internos OCI | Informe de Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2135 | Descripción: Se encontró en el espacio de atención al ciudadano, al interior de la planoteca, primer piso, que el datalogger no estaba funcionando para la fecha de la visita. Criterio Incumplido: - Acuerdo No.049 de 2000, Artículo 5°, Archivo General de la Nación-AGN -Guía práctica para las entidades del Distrito Capital, Programa del Sistema Integrado de Conservación del Archivo de Bogotá. Resolución 500 de 2021 de MINTIC. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Anexo 1. Control A.11.2.4 Mantenimiento de equipos. Posible efecto: Riesgos para la conservación adecuada de los planos que reposan en este espacio al no realizarse el monitoreo de humedad relativa y temperatura. Posibilidad de deterioro de planos y rasgos de pérdida de información de la ciudad. Riesgos de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información de la SDP | 2938 | Garantizar la reserva de baterías mediante la programación de pedidos cuatrimestrales para mantener en funcionamiento los dataloggers ubicados en las áreas de archivo de la entidad. | EN DESARROLLO | Número de pedidos realizados | 3 | Dirección Administrativa | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1
Internos OCI | Auditoria Interna al Sistema de Gestion de Calidad 2017. | 2136 | En la visita de campo se evidenció que existe desfase entre la fecha de generación de la información y su publicación, para conocimiento de los Servidores públicos que atienden público; ellos expresan que: 'Los ciudadanos llegan con la norma en la mano y nosotros aún no la conocemos'. Situación evidenciada en SuperCADE CAD Debe ser atendido por los procesos involucrados en el mantenimiento de los repositorios documentales para dar solución a los requerimientos de la ciudadanía. | 2936 | Revisar el procedimiento M-PD-154 con el fin de incorporar tiempos de actualización de la información. (Da continuidad al plan de mejora 1683) | ALERTA | Procedimiento actualizado. | 1 | Dirección de Cartografía | 2023-02-01 | 2023-12-11 | 0.1
Internos OCI | Auditoria Interna al Sistema de Gestion de Calidad 2017. | 2136 | En la visita de campo se evidenció que existe desfase entre la fecha de generación de la información y su publicación, para conocimiento de los Servidores públicos que atienden público; ellos expresan que: 'Los ciudadanos llegan con la norma en la mano y nosotros aún no la conocemos'. Situación evidenciada en SuperCADE CAD Debe ser atendido por los procesos involucrados en el mantenimiento de los repositorios documentales para dar solución a los requerimientos de la ciudadanía. | 2937 | Realizar capacitaciones al interior de la secretaría orientadas a socializar herramientas de consulta de información y procedimientos n la actualización y generación de la misma. (Da continuidad al plan de mejora 1683) | ALERTA | Número de capacitaciones realizadas. | 4 | Dirección de Cartografía | 2023-02-01 | 2023-12-11 | 0
Internos OCI | Auditoria Interna al Sistema de Gestion de Calidad 2017. | 2136 | En la visita de campo se evidenció que existe desfase entre la fecha de generación de la información y su publicación, para conocimiento de los Servidores públicos que atienden público; ellos expresan que: 'Los ciudadanos llegan con la norma en la mano y nosotros aún no la conocemos'. Situación evidenciada en SuperCADE CAD Debe ser atendido por los procesos involucrados en el mantenimiento de los repositorios documentales para dar solución a los requerimientos de la ciudadanía. | 2935 | Desarrollar un nuevo documento dentro del SIG a cargo de la Dirección de Cartografía orientado a la gestión de información. (Da continuidad al plan de mejora 1683) | EN DESARROLLO | Procedimiento nuevo generado y socializado | 1 | Dirección de Cartografía | 2023-02-01 | 2023-12-11 | 0.1
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2137 | Situación: Se evidenciaron 7.325 solicitudes ciudadanas vencidas durante el segundo semestre de 2022 (Tabla 1). Con corte a 23 de febrero de 2023, 44 dependencias de 51 en la entidad, cuentan con 8.036 peticiones vencidas, 71 a través de Bogotá Te Escucha y 7.965 en SIPA (Tablas 3 y 4) Criterio: Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39 y la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital, Política de Prevención del Daño Antijuridico de la Secretaría Distrital de Planeación. Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2945 | Cualificación de los colaboradores que realizan el análisis y radicación de las peticiones que ingresan por medio del Sistema de Información de Bogotá Te Escucha o SIPA, sobre criterios y buenas prácticas para el trámite oportuno según la tipología documental correspondiente. | EN DESARROLLO | # Jornadas de cualificación realizadas/# Jornadas de cualificación programadas | 4 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2137 | Situación: Se evidenciaron 7.325 solicitudes ciudadanas vencidas durante el segundo semestre de 2022 (Tabla 1). Con corte a 23 de febrero de 2023, 44 dependencias de 51 en la entidad, cuentan con 8.036 peticiones vencidas, 71 a través de Bogotá Te Escucha y 7.965 en SIPA (Tablas 3 y 4) Criterio: Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39 y la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital, Política de Prevención del Daño Antijuridico de la Secretaría Distrital de Planeación. Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2944 | Elaboración de reportes para identificar los vencimientos que se encuentran en la Plataforma de Bogotá Te Escucha o SIPA, socializados a los directivos a través de memorandos para solicitar la gestión inmediata dentro de un plazo específico, los cuales serán reforzados con memorandos de seguimiento a la solicitud inicial / Informe de gestión de las PQRS identificadas en el reporte por parte de la dependencia responsable. | EN DESARROLLO | # Reportes generados /# Reportes programados | 12 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 10
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2137 | Situación: Se evidenciaron 7.325 solicitudes ciudadanas vencidas durante el segundo semestre de 2022 (Tabla 1). Con corte a 23 de febrero de 2023, 44 dependencias de 51 en la entidad, cuentan con 8.036 peticiones vencidas, 71 a través de Bogotá Te Escucha y 7.965 en SIPA (Tablas 3 y 4) Criterio: Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39 y la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital, Política de Prevención del Daño Antijuridico de la Secretaría Distrital de Planeación. Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2946 | Solicitar a través de la Dirección Administrativa como usuario líder y/o funcional a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la validación, revisión y eventualmente ajustes en el SIPA de las inconsistencias identificadas. Realizar un seguimiento para verificar los resultados de la solicitud. | EN DESARROLLO | # Solicitudes o seguimientos a la solicitud inicial realizados/ # Solicitudes o seguimientos a la solicitud inicial programados | 2 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2138 | Situaciòn: Se observó que la entidad atendió 83.414 solicitudes ciudadanas fuera de término, que representan el 52% del total de las recepcionadas durante el segundo semestre de 2022. Criterio Incumplido (Estándar/norma/reglamento) Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39 y la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital, Política de Prevención del Daño Antijuridico de la Secretaría Distrital de Planeación Numeral del informe (capítulo 4) Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2947 | Implementar una estrategia de comunicación, en la que se sensibilice a los funcionarios en la gestión de peticiones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1755 de 2014, frente a los términos legales y a la necesidad de la aplicación de ampliación de términos, en los casos que se requieren. | EN DESARROLLO | # Piezas comunicativas generadas/# Piezas comunicativas programadas | 4 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2138 | Situaciòn: Se observó que la entidad atendió 83.414 solicitudes ciudadanas fuera de término, que representan el 52% del total de las recepcionadas durante el segundo semestre de 2022. Criterio Incumplido (Estándar/norma/reglamento) Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39 y la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital, Política de Prevención del Daño Antijuridico de la Secretaría Distrital de Planeación Numeral del informe (capítulo 4) Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2948 | Elaboración de reportes para identificar peticiones próximas a vencer en la Plataforma de Bogotá Te Escucha o SIPA, y remisión de alerta para informar a los directores, con el fin de priorizar el trámite de las PQRS identificadas y evitar el vencimiento/ Gestión prioritaria de las PQRS identificadas en el reporte por parte de la dependencia responsable. | EN DESARROLLO | # Reportes generados /# Reportes programados | 8 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 8
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2139 | Situación: Se evidenció inconsistencias en los reportes de las cifras de las radicaciones de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, debido en parte a la omisión en el suministro de la totalidad de los datos, situación que impidió el cruce y validación de la información. Así mismo, al no evidenciar el alcance de las diferentes tipologías, en particular &#147;radicaciones suspendidas&#148; con 73 registros, no fue posible establecer la gestión adelantada y si hubo o no respuesta al peticionario. Criterio Incumplido: Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39, Decreto 1077 de 2015 artículo 2.2.6.1.3.1 parágrafo 2, Decreto 197 de 2014 art. 10 política pública de servicio a la ciudadanía, Manual para la gestión de peticiones ciudadanas V3 &#150; orientaciones básicas para el manejo de peticiones, Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital y la Guía &#147;Documento descriptivo reportes de Sipa&#148; Versión 1.0 &#150; Secretaría Distrital de Planeación. Numeral del informe (capítulo 4) Efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2940 | Solicitar a través de la Dirección Administrativa como usuario líder y/o funcional a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la validación, revisión y eventualmente ajustes en el SIPA, de las inconsistencias identificadas. Realizar un seguimiento para verificar los resultados de la solicitud. | EN DESARROLLO | # Solicitudes o seguimientos a la solicitud inicial realizados/# Solicitudes o seguimientos a la solicitud inicial programados. | 2 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2139 | Situación: Se evidenció inconsistencias en los reportes de las cifras de las radicaciones de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, debido en parte a la omisión en el suministro de la totalidad de los datos, situación que impidió el cruce y validación de la información. Así mismo, al no evidenciar el alcance de las diferentes tipologías, en particular &#147;radicaciones suspendidas&#148; con 73 registros, no fue posible establecer la gestión adelantada y si hubo o no respuesta al peticionario. Criterio Incumplido: Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39, Decreto 1077 de 2015 artículo 2.2.6.1.3.1 parágrafo 2, Decreto 197 de 2014 art. 10 política pública de servicio a la ciudadanía, Manual para la gestión de peticiones ciudadanas V3 &#150; orientaciones básicas para el manejo de peticiones, Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital y la Guía &#147;Documento descriptivo reportes de Sipa&#148; Versión 1.0 &#150; Secretaría Distrital de Planeación. Numeral del informe (capítulo 4) Efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2939 | Cualificar a los colaboradores de la SDP para el buen uso del aplicativo Sistema de Información de Procesos Automáticos &#150; SIPA, y sobre la necesidad de informar al peticionario en caso de trámites especiales, esto con el fin de evitar malas prácticas en la gestión de los diferentes procesos a cargo de la entidad. | EN DESARROLLO | # de sesiones realizadas/# de sesiones programadas | 4 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2140 | Situación: Se evidenció que, si bien la Ley permite ampliar los tiempos de respuesta, la entidad se debe pronunciar antes de su vencimiento y no con posterioridad indicando en todos los casos las razones que impiden dar respuesta oportuna, precisando en tiempos razonables, el día en que se dará respuesta definitiva al ciudadano, situación que no se observa en la proforma utilizada. Así mismo, en las respuestas suministradas al ciudadano se cita textualmente la normatividad haciendo extensa la comunicación, sin llegar a ser precisos, sencillos y/o claros en el uso del lenguaje y en la respuesta misma. Criterio Incumplido: Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39, Decreto 1077 de 2015 artículo 2.2.6.1.3.1 parágrafo 2, Decreto 197 de 2014 art. 10 política pública de servicio a la ciudadanía, Manual para la gestión de peticiones ciudadanas V3 &#150; orientaciones básicas para el manejo de peticiones, Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital, Política de Prevención del Daño Antijuridico de la Secretaría Distrital de Planeación. Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2943 | Elaborar una respuesta tipo de ampliación de términos para PQRS, para uso de todas la dependencias. | EN DESARROLLO | #Formato actualizado /# Formato que requiere actualización | 1 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2140 | Situación: Se evidenció que, si bien la Ley permite ampliar los tiempos de respuesta, la entidad se debe pronunciar antes de su vencimiento y no con posterioridad indicando en todos los casos las razones que impiden dar respuesta oportuna, precisando en tiempos razonables, el día en que se dará respuesta definitiva al ciudadano, situación que no se observa en la proforma utilizada. Así mismo, en las respuestas suministradas al ciudadano se cita textualmente la normatividad haciendo extensa la comunicación, sin llegar a ser precisos, sencillos y/o claros en el uso del lenguaje y en la respuesta misma. Criterio Incumplido: Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39, Decreto 1077 de 2015 artículo 2.2.6.1.3.1 parágrafo 2, Decreto 197 de 2014 art. 10 política pública de servicio a la ciudadanía, Manual para la gestión de peticiones ciudadanas V3 &#150; orientaciones básicas para el manejo de peticiones, Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital, Política de Prevención del Daño Antijuridico de la Secretaría Distrital de Planeación. Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2942 | Mediante circular única, socializar la obligatoriedad de dar cumplimiento a los postulados de la Ley 1755 de 2015 (parágrafo del artículo 14), para las respuestas a peticiones en las que se deba ampliar el término de respuesta. Circular que se reiterará por medio de memorando. | EN DESARROLLO | # Circulares o memorandos elaborados / # Circulares o memorandos programados | 1 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2140 | Situación: Se evidenció que, si bien la Ley permite ampliar los tiempos de respuesta, la entidad se debe pronunciar antes de su vencimiento y no con posterioridad indicando en todos los casos las razones que impiden dar respuesta oportuna, precisando en tiempos razonables, el día en que se dará respuesta definitiva al ciudadano, situación que no se observa en la proforma utilizada. Así mismo, en las respuestas suministradas al ciudadano se cita textualmente la normatividad haciendo extensa la comunicación, sin llegar a ser precisos, sencillos y/o claros en el uso del lenguaje y en la respuesta misma. Criterio Incumplido: Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39, Decreto 1077 de 2015 artículo 2.2.6.1.3.1 parágrafo 2, Decreto 197 de 2014 art. 10 política pública de servicio a la ciudadanía, Manual para la gestión de peticiones ciudadanas V3 &#150; orientaciones básicas para el manejo de peticiones, Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital, Política de Prevención del Daño Antijuridico de la Secretaría Distrital de Planeación. Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2941 | Realizar sesiones de sensibilización con las dependencias encargadas de dar respuesta a peticiones, en donde se les recordará las condiciones de la Ley 1755 de 2015 para la ampliación de términos. | EN DESARROLLO | # Sesiones de sensibilización realizadas/# Sesiones de sensibilización programadas | 2 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2141 | Situación: Se evidenciaron derechos de petición con registro &#147;no requiere respuesta&#148; en los reportes mensuales sobre derechos de petición ciudadana gestionados en la entidad y publicados en página web, y que luego de ser consultados en SIPA, a partir de una muestra aleatoria de 9 peticiones correspondientes al último trimestre de 2022, se encontró que, se otorgó respuesta a 2 peticiones en términos, 5 se atendieron fuera de términos y 2 solicitudes ciudadanas no fueron atendidas cuando era necesario. Criterio Incumplido: Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39, Decreto 1077 de 2015 artículo 2.2.6.1.3.1 parágrafo 2, Decreto 197 de 2014 art. 10 política pública de servicio a la ciudadanía, Manual para la gestión de peticiones ciudadanas V3 &#150; orientaciones básicas para el manejo de peticiones, Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital y la Guía &#147;Documento descriptivo reportes de Sipa&#148; Versión 1.0 &#150; Secretaría Distrital de Planeación, Política de Prevención del Daño Antijuridico de la Secretaría Distrital de Planeación. Numeral del informe (capítulo 4) Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2949 | Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la SDP sobre la importancia del buen uso del aplicativo Sistema de Información de Procesos Automáticos &#150; SIPA, esto con el fin de evitar malas prácticas en la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, solicitudes y felicitaciones al momento de la proyección de las respuestas y así materializar de manera eficiente el derecho fundamental de petición. | EN DESARROLLO | #Sesiones de sensibilización realizadas/#Sesiones de sensibilización programadas | 4 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2141 | Situación: Se evidenciaron derechos de petición con registro &#147;no requiere respuesta&#148; en los reportes mensuales sobre derechos de petición ciudadana gestionados en la entidad y publicados en página web, y que luego de ser consultados en SIPA, a partir de una muestra aleatoria de 9 peticiones correspondientes al último trimestre de 2022, se encontró que, se otorgó respuesta a 2 peticiones en términos, 5 se atendieron fuera de términos y 2 solicitudes ciudadanas no fueron atendidas cuando era necesario. Criterio Incumplido: Ley 1755 de 2015, Ley 1952 de 2019, art. 39, Decreto 1077 de 2015 artículo 2.2.6.1.3.1 parágrafo 2, Decreto 197 de 2014 art. 10 política pública de servicio a la ciudadanía, Manual para la gestión de peticiones ciudadanas V3 &#150; orientaciones básicas para el manejo de peticiones, Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Guía para la atención a derechos de petición 2022 &#150; Secretaría Jurídica Distrital y la Guía &#147;Documento descriptivo reportes de Sipa&#148; Versión 1.0 &#150; Secretaría Distrital de Planeación, Política de Prevención del Daño Antijuridico de la Secretaría Distrital de Planeación. Numeral del informe (capítulo 4) Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2950 | Solicitar a través de la Dirección Administrativa como usuario líder y/o funcional a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la validación, revisión y/o ajuste del reporte "Seguimiento Peticiones Generales", por cuanto presenta inconsistencias en la columna oportunidad y estado de las peticiones. | EN DESARROLLO | # Sesiones de sensibilización realizadas/# solicitudes o seguimientos a la solicitud inicial programadas | 2 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2142 | Situación: Se evidenció incumplimiento del compromiso en la reactivación del desarrollo informático en la emisión en línea del concepto uso del suelo, cuyo funcionamiento se esperaba poner al servicio de los ciudadanos el 16 de agosto de 2022, de acuerdo al informe presentado a la señora Secretaria Distrital de Planeación en julio de la misma anualidad. Esta misma acción hacia parte de la estrategia de racionalización de tipo tecnológico, suscrita ante el Departamento de la Función Pública en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites &#150; SUIT y, que se venía trabajando en la Entidad desde hace 6 años, reformulando su entrega funcional de una vigencia a otra, para el año 2022 paso en el cronograma de entrega de agosto a septiembre, sin llegar a culminarse. Revisada la estrategia de racionalización de trámites para el 2023 de la Entidad, se contempló esta misma acción ahora de tipo administrativo y no de automatización, estableciendo como fecha límite el 30 de noviembre de 2023. Criterio Incumplido: Decreto Ley 2150 de 1995; Ley 2052 de 2020, artículo 26; Decreto Nacional 019 de 2012; Decreto Distrital 371 de 2010, artículo 3; Resolución 455 de 2021 &#150; DAFP; Estrategia de racionalización de trámites de la Secretaría Distrital de Planeación, 2022; proceso SDP, SCA-002 Mejoramiento continuo. Numeral del informe (capítulo 4) Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2953 | Analizar respuestas y adoptar formatos de las respuestas tipo en aras de garantizar la calidad y/o seguimiento, con el fin de identificar y evidenciar la aplicación del lenguaje claro, y racionalizar los tiempos de respuesta. | EN DESARROLLO | # Formatos actualizados / # Formatos revisados por tema de calidad | 30 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 20
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2142 | Situación: Se evidenció incumplimiento del compromiso en la reactivación del desarrollo informático en la emisión en línea del concepto uso del suelo, cuyo funcionamiento se esperaba poner al servicio de los ciudadanos el 16 de agosto de 2022, de acuerdo al informe presentado a la señora Secretaria Distrital de Planeación en julio de la misma anualidad. Esta misma acción hacia parte de la estrategia de racionalización de tipo tecnológico, suscrita ante el Departamento de la Función Pública en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites &#150; SUIT y, que se venía trabajando en la Entidad desde hace 6 años, reformulando su entrega funcional de una vigencia a otra, para el año 2022 paso en el cronograma de entrega de agosto a septiembre, sin llegar a culminarse. Revisada la estrategia de racionalización de trámites para el 2023 de la Entidad, se contempló esta misma acción ahora de tipo administrativo y no de automatización, estableciendo como fecha límite el 30 de noviembre de 2023. Criterio Incumplido: Decreto Ley 2150 de 1995; Ley 2052 de 2020, artículo 26; Decreto Nacional 019 de 2012; Decreto Distrital 371 de 2010, artículo 3; Resolución 455 de 2021 &#150; DAFP; Estrategia de racionalización de trámites de la Secretaría Distrital de Planeación, 2022; proceso SDP, SCA-002 Mejoramiento continuo. Numeral del informe (capítulo 4) Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2952 | Realizar reportes bimestrales donde se describa el avance del plan de trabajo para el Decreto Distrital 555 de 2021, vigente actualmente. | EN DESARROLLO | # Reportes generados / # Reportes programados | 4 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1
Internos OCI | Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 | 2142 | Situación: Se evidenció incumplimiento del compromiso en la reactivación del desarrollo informático en la emisión en línea del concepto uso del suelo, cuyo funcionamiento se esperaba poner al servicio de los ciudadanos el 16 de agosto de 2022, de acuerdo al informe presentado a la señora Secretaria Distrital de Planeación en julio de la misma anualidad. Esta misma acción hacia parte de la estrategia de racionalización de tipo tecnológico, suscrita ante el Departamento de la Función Pública en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites &#150; SUIT y, que se venía trabajando en la Entidad desde hace 6 años, reformulando su entrega funcional de una vigencia a otra, para el año 2022 paso en el cronograma de entrega de agosto a septiembre, sin llegar a culminarse. Revisada la estrategia de racionalización de trámites para el 2023 de la Entidad, se contempló esta misma acción ahora de tipo administrativo y no de automatización, estableciendo como fecha límite el 30 de noviembre de 2023. Criterio Incumplido: Decreto Ley 2150 de 1995; Ley 2052 de 2020, artículo 26; Decreto Nacional 019 de 2012; Decreto Distrital 371 de 2010, artículo 3; Resolución 455 de 2021 &#150; DAFP; Estrategia de racionalización de trámites de la Secretaría Distrital de Planeación, 2022; proceso SDP, SCA-002 Mejoramiento continuo. Numeral del informe (capítulo 4) Posible efecto: Afectación imagen institucional, daño antijuridico para la Entidad y responsabilidad individual disciplinaria | 2951 | Construcción de 2 planes de trabajo de manera conjunta por parte de la Dirección de TIC, la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, la Dirección de Desarrollo del Suelo, Dirección de Cartografía, para (i) la implementación del reporte de uso de suelo (Decreto 555 del 2021 y 199 de 2004) a través del SINUPOT, y (ii) la revisión de la data por parte del área funcional. | EN DESARROLLO | #planes de trabajo elaborados/# planes de trabajo programados | 2 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1
Internos OCI | Informe de la OCI a la Contratación adelantada en las vigencias 2020, 2021 y 2022. | 2143 | Omisión en la Publicación de documentos en el SECOP II (ver detalle en el informe) | 2954 | Realizar una (1) socialización de los roles y responsabilidades de las partes intervinientes del proceso de Contratación de Bienes y Servicios de la SDP, en la publicación de documentos en el Portal Unico de Contratación - SECOP II | EN DESARROLLO | Socialización | 1 | Dirección de Contratación | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0
Internos OCI | Informe de la OCI a la Contratación adelantada en las vigencias 2020, 2021 y 2022. | 2144 | Fallos en la supervisión del contrato - seguimiento técnico, administrativo financiero y contable Proceso DP-LP-003-2021 Contrato 390 de 2021 PUBBLICA S.A.S. (Ver detalle en el informe) | 2955 | Realizar un (1) taller sobre supervisión de contratos de la SDP. | EN DESARROLLO | Taller realizado | 1 | Dirección de Contratación | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0
Internos OCI | Informe de la OCI a la Contratación adelantada en las vigencias 2020, 2021 y 2022. | 2145 | Incumplimiento al Principio de Planeación que rige la contratación estatal Proceso DP-LP-003-2021 Contrato 390 de 2021 PUBBLICA S.A.S. (ver detalle en el informe) | 2956 | Realizar un (1) Taller sobre el proceso de Contratación de Bienes y Servicios de la SDP. | EN DESARROLLO | Taller realizado | 1 | Dirección de Contratación | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2146 | 3.2.1.1 Hallazgo administrativo por el incumplimiento del principio de planeación para la ejecución de la meta 10 del proyecto 7631, en la vigencia 2022. | 2967 | Enviar informe de seguimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión | EN DESARROLLO | Informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión | 3 | Dirección de Planeación Institucional | 2023-05-17 | 2023-12-31 | 1
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2146 | 3.2.1.1 Hallazgo administrativo por el incumplimiento del principio de planeación para la ejecución de la meta 10 del proyecto 7631, en la vigencia 2022. | 2966 | Realizar reuniones de seguimiento y presentación de los reportes que compilan, documentan y permiten divulgar el proceso adelantado de seguimiento periódico al desarrollo de las Actuaciones Urbanas Integrales | EN DESARROLLO | Actas de reuniones realizadas de seguimiento por la Dirección | 8 | Dirección de Planeamiento Local | 2023-05-17 | 2023-12-31 | 2
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2147 | 3.2.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por diferencia en los datos reportados en la plataforma SIVICOF en el reporte CBN 1111 4 y los datos entregados por la SDP correspondiente al PRESUPUESTO EJECUTADO PARA LA META / ACCIÓN AMBIENTAL EN LA VIGENCIA FISCAL del factor gestión ambiental PACA vigencia 2022. | 2957 | Realizar mesas de trabajo con las áreas responsables para la revisión y control de la información del PACA | EN DESARROLLO | Número de mesas realizadas | 2 | Dirección Administrativa | 2023-07-01 | 2024-02-28 | 1
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2148 | 3.2.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la adopción y seguimiento del plan de acción de la Política Pública Distrital de Espacio Público | 2969 | Generar un lineamiento de actualización y ajustes a los planes de acción de las Políticas Públicas, donde se especifiquen las fechas establecidas en que se podrán solicitar las modificaciones y los tiempos de respuesta de las mismas | EN DESARROLLO | Documento de lineamientos para ajustes a los planes de acción de las políticas públicas publicado | 1 | Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2149 | 3.2.5.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $2.029.430, por tomar el mayor valor del estudio de mercado, vulnerando el principio de eficiencia fiscal | 2962 | Realizar taller sobre estructuración de procesos para determinar el valor económico. | EN DESARROLLO | Taller de estructuración técnico económico | 1 | Dirección de Contratación | 2023-09-01 | 2024-04-25
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2149 | 3.2.5.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $2.029.430, por tomar el mayor valor del estudio de mercado, vulnerando el principio de eficiencia fiscal | 2961 | Incorporar lineamientos para la estructuración de los procesos de selección en el Manual de contratación para la determinación del valor del presupuesto oficial. | EN DESARROLLO | Modificación del Manual de Contratación | 1 | Dirección de Contratación | 2023-09-01 | 2024-04-25
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2150 | 3.2.5.3 Hallazgo administrativo por el no uso de 29 computadores que fueron adquiridos en el marco del contrato de Compraventa No. 644 de 2022 | 2958 | Finalizar el plan de entrega, instalación y configuración de los equipos adquiridos. | EN DESARROLLO | Plan ejecutado | 1 | Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2023-05-16 | 2023-12-30 | 0.88
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2151 | 3.2.5.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no realizar el estudio de mercado para determinar los valores de los contratos y justificar que las entidades contratadas fueron las mejores ofertas de los servicios y productos requeridos por la administración, en el contrato interadministrativo No. 841 de 2022 y el Contrato de prestación de servicios 804 de 2022 | 2964 | Ajustar el formato de estudio previo, para ampliar la determinación del presupuesto oficial | EN DESARROLLO | Formato estudios previos ajustado | 1 | Dirección de Contratación | 2023-09-01 | 2024-04-25
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2151 | 3.2.5.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no realizar el estudio de mercado para determinar los valores de los contratos y justificar que las entidades contratadas fueron las mejores ofertas de los servicios y productos requeridos por la administración, en el contrato interadministrativo No. 841 de 2022 y el Contrato de prestación de servicios 804 de 2022 | 2963 | Revisar y ajustar el manual de contratación, en la sección de estudio de mercado y/o análisis de precios | EN DESARROLLO | Manual de contratación publicado | 1 | Dirección de Contratación | 2023-09-01 | 2024-04-25
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2151 | 3.2.5.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no realizar el estudio de mercado para determinar los valores de los contratos y justificar que las entidades contratadas fueron las mejores ofertas de los servicios y productos requeridos por la administración, en el contrato interadministrativo No. 841 de 2022 y el Contrato de prestación de servicios 804 de 2022 | 2965 | Realizar taller de socialización de los ajustes realizados | EN DESARROLLO | Taller de socialización contratos (Formato) | 1 | Dirección de Contratación | 2023-09-01 | 2024-04-25
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2152 | 3.2.5.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no presentar en el primer pago, el soporte de pago al Sistema de Seguridad Social y ARL | 2970 | Realizar socialización a los supervisores y a los servidores involucrados en el trámite de la solicitud de la ordenación del pago, del instructivo A-IN-339 Cartilla pago a Proveedores y Contratistas. | EN DESARROLLO | Socialización sobre proceso de pagos a proveedores realizada. | 1 | Dirección Financiera | 2023-05-18 | 2023-12-31 | 1
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2152 | 3.2.5.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no presentar en el primer pago, el soporte de pago al Sistema de Seguridad Social y ARL | 2971 | Modificar la cláusula de forma de pago en la minuta de los contratos de prestación de servicios de persona natural | EN DESARROLLO | Minuta contractual modificada | 1 | Dirección de Contratación | 2023-09-01 | 2023-12-31
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2153 | 3.3.1.1. Hallazgo administrativo por falta de reporte e Inconsistencias en la información al momento de la rendición de cuenta de la SDP en el aplicativo SIVICOF | 2968 | Enviar comunicación con el formato CB-0905 ajustado, el cual ya fue retrasmitido por SIVICOF. | EN DESARROLLO | Comunicación de remisión formato CB-0905 | 1 | Dirección Financiera | 2023-05-18 | 2023-12-31 | 1
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2154 | 3.5.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no requerir a un proponente cuando se evidencia precios artificialmente bajos, en el proceso de selección No. SDP-MIN-011-2022 | 2959 | Revisar y ajustar el manual de contratación y los documentos precontractuales publicados, para incluir la normatividad en la determinación de los precios artificialmente bajos | EN DESARROLLO | Modificación del Manual de Contratación | 1 | Dirección de Contratación | 2023-09-01 | 2024-04-25
Contraloría de Bogotá | Informe de Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación, Código de Auditoría No. 46 PAD 2023. | 2154 | 3.5.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no requerir a un proponente cuando se evidencia precios artificialmente bajos, en el proceso de selección No. SDP-MIN-011-2022 | 2960 | Realizar taller de socialización de los ajustes realizados | EN DESARROLLO | Taller de socialización contratos (Manual) | 1 | Dirección de Contratación | 2023-09-01 | 2024-04-25
Externo | INFORME DE SEGUIMIENTO CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SECRETARÍA GENERAL,DIRECCION DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO | 2155 | De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de calidad de las respuestas con un 19% de cumplimiento y un número peticiones vencidas de 2.071 para el mes objeto de seguimiento, se evidencia que las acciones de mejora planteadas en el mes de junio de 2022 no han sido eficaces, en este sentido, respetuosamente solicitamos replantear el plan de mejora que sirva como herramienta para cumplir en un 100% los índices de calidad y así mismo se garantice tanto el cierre de las peticiones vencidas, de vigencias anteriores, como la gestión oportuna de las solicitudes ciudadanas. | 2977 | Se tomará una muestra de acuerdo al % de respuestas emitidas por la SDP (ejemplo 5%) y se expedirá un informe de manera trimestral, donde se analicen los criterios de coherencia, claridad, calidad y oportunidad desde la Dirección de Servicio a la Ciudadanía para las demás dependencias. | EN DESARROLLO | Informe trimestral con el análisis de los criterios evaluados por la Secretaría General, a partir del 1° de abril de 2023, según Plan de Mejoramiento enviado a la Secretaría General. | 2 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-06-07 | 2023-09-01 | 1
Externo | INFORME DE SEGUIMIENTO CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SECRETARÍA GENERAL,DIRECCION DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO | 2155 | De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de calidad de las respuestas con un 19% de cumplimiento y un número peticiones vencidas de 2.071 para el mes objeto de seguimiento, se evidencia que las acciones de mejora planteadas en el mes de junio de 2022 no han sido eficaces, en este sentido, respetuosamente solicitamos replantear el plan de mejora que sirva como herramienta para cumplir en un 100% los índices de calidad y así mismo se garantice tanto el cierre de las peticiones vencidas, de vigencias anteriores, como la gestión oportuna de las solicitudes ciudadanas. | 2976 | Para dar cumplimiento a la acción se revisará periódicamente las devoluciones de correspondencia y se procederá a verificación de datos y reenvío de comunicación o publicación. | EN DESARROLLO | Matriz que consolida mensualmente las acciones realizadas con relación a las devoluciones de comunicaciones. | 1 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-06-07 | 2023-09-01 | 1
Externo | INFORME DE SEGUIMIENTO CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SECRETARÍA GENERAL,DIRECCION DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO | 2155 | De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de calidad de las respuestas con un 19% de cumplimiento y un número peticiones vencidas de 2.071 para el mes objeto de seguimiento, se evidencia que las acciones de mejora planteadas en el mes de junio de 2022 no han sido eficaces, en este sentido, respetuosamente solicitamos replantear el plan de mejora que sirva como herramienta para cumplir en un 100% los índices de calidad y así mismo se garantice tanto el cierre de las peticiones vencidas, de vigencias anteriores, como la gestión oportuna de las solicitudes ciudadanas. | 2975 | Se realiza una solicitud a las dependencias semanalmente donde se les solicitará el reporte de trámite de respuesta de fondo y las ampliaciones de las peticiones próximas a vencer. | EN DESARROLLO | Correos electrónicos con periodicidad semanal, enviados a las dependencias, señalando las alertas tempranas, a partir del 1° de abril de 2023, según Plan de Mejoramiento enviado a la Secretaría General | 21 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-06-07 | 2023-09-01 | 12
Externo | INFORME DE SEGUIMIENTO CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SECRETARÍA GENERAL,DIRECCION DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO | 2155 | De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de calidad de las respuestas con un 19% de cumplimiento y un número peticiones vencidas de 2.071 para el mes objeto de seguimiento, se evidencia que las acciones de mejora planteadas en el mes de junio de 2022 no han sido eficaces, en este sentido, respetuosamente solicitamos replantear el plan de mejora que sirva como herramienta para cumplir en un 100% los índices de calidad y así mismo se garantice tanto el cierre de las peticiones vencidas, de vigencias anteriores, como la gestión oportuna de las solicitudes ciudadanas. | 2974 | Para dar cumplimiento a la acción, semanalmente se estará enviando un memorando interno (SIPA) donde se indicarán los vencimientos y solicitud de reporte. | EN DESARROLLO | # de memorandos enviados/# de memorandos requeridos | 100 | Dirección de Servicio a la Ciudadanía | 2023-06-07 | 2023-09-01 | 4
Internos | Oportunidad de mejora identificada para OCI | 2156 | Se ha planteado conformar un lugar para ser consultado rápidamente, en asuntos de la OCI | 2978 | Consolidar una biblioteca para que la OCI pueda consultar: Informes de la Contraloría, Informes de rendición de cuentas, normas aplicables, certificaciones del diligenciamiento del Furag, inventario de informes de OCI. | EN DESARROLLO | Biblioteca virtual conformada | 1 | Oficina de Control Interno | 2023-07-06 | 2023-11-30